УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по техническим вопросам –

главный инженер

_______________ А.И. Таранков

"____" _______________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ (оказание услуг)

Условия выполнения работ (оказания услуг):

Начало выполнения работ -     с даты подписания договора.

Сроки   выполнения работ -     в течение 60 календарных  дней с даты подписания договора.

- Основные условия выполнения работ:

Разработать проектно-сметную документацию и в полном соответствии с ней выполнить работы в соответствии с п. 2 ТЗ, для электроснабжения объектов.

Выполнить  установку постоянных знаков в соответствии с требованиями ПУЭ и ОРД ПАО «Россети».

Работы производятся под непрерывным наблюдением наблюдающего (из числа работников Подрядчика).

До  начала производства работ Подрядчик должен согласовать все отключения.

Подрядчик осуществляет работу своими силами,  используя  свои материалы, своими силами и за свой счет осуществляет доставку необходимых материалов до места производства работ. Подрядчик производит работы в полном соответствии с технологическими картами на проведение работ.

Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ по каждому из объектов своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте.

Во время производства работ на объектах  Заказчик  имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, производить контрольные замеры расхода материалов.

- Объемы выполняемых работ (оказываемых услуг):

- Разработка  проектно-сметной документации

- Строительство КЛ-10(6) кВ - 64 м*

- Строительство ЛЭП-0,4 кВ - 451 м*;

- Строительство ЛЭП-10 кВ - 1054 м*;

- Строительство КТП(СТП) с ТМГ - 2*630 кВА- 1 шт, 2*250 кВА- 1 шт. 1*40 кВА-2 шт.

- Установка счетчиков 3ф - 4 шт.

По окончании работ восстановить элементы благоустройства.

* Указанное значение является предварительным, уточненные объемы работ устанавливаются на стадии подготовки проектно-сметной документации.

Сметную стоимость строительства определить в соответствии с       приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр по Федеральной       сметно-нормативной (ФСНБ-2022) ресурсно-индексным методом с       использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в       базисном уровне цен и одновременно применением информации о       сметных ценах, а также индексов изменения сметной стоимости к       группам однородности строительных ресурсов и отдельных видов       прочих работ и затрат.

- Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ:

3.1. Подрядчик осуществляет работу своими силами,  используя свои материалы, за свой счет осуществляет доставку необходимых материалов до места производства работ.

3.2. Подрядчик принимает на себя обязательства по своевременному обеспечению работ материалами, под планируемые к выполнению работы и несет ответственность за качество предоставленных материалов и их сохранность до момента включения в работу и наработки 72 часов без замечаний. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком тип и характеристики закупаемого оборудования и материалов и представить сертификаты соответствия на все используемые материалы и оборудование перед началом работ на объекте.

3.3. При выполнении работ необходимо применять оборудование, материалы и системы соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке. Применяемое оборудование, материалы и системы должны быть аттестованы в ПАО «Россети» (перечень аттестованного оборудования размещен на сайте ПАО «Россети»).

Подрядчик несет ответственность за упаковку, погрузку, транспортировку до объекта, получение, разгрузку, хранение на складе материально-технических ресурсов и оборудования, полученных от поставщиков, необходимых для выполнения работ, предусмотренных техническим заданием.

Демонтируемые материалы Подрядчик обязан сдать на Центральный склад АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

3.4. Собственные материалы приобретаются Подрядчиком на основании согласованных с Заказчиком опросных листов предприятий-поставщиков.

3.5. Материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ и прочим применимым стандартам, быть новыми, ранее не использованными, со сроком изготовления не ранее 4 квартала 2024 года.

После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику паспорта, сертификаты соответствия нормам и т.п. на фактически использованные при производстве работ материально-технические ресурсы.

3.6. Подрядчик обязан заблаговременно представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов и оборудования  из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Количество материалов должно соответствовать объему выполняемых работ и подлежит уточнению на момент начала производства работ.

3.7. При оформлении приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам руководствоваться Инструкцией И 1.13-07, рекомендованной  к  применению Министерством Регионального развития РФ (письмо № 12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г.).

- Требования к безопасности выполняемых работ, экологии:

Подрядчик обязан ознакомиться с условиями и особенностями энергообъекта и выполнения работ на нем до начала работ. Подрядчик обязан совместно с Заказчиком оформить Акт-допуск для производства работ на территории энергообъектов Заказчика.

Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал, с объемом работ, сроком выполнения работ, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка Заказчика и т.д., а также, осуществлять контроль соблюдения своим персоналом вышеперечисленного.

Подрядчик обязан организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и целевого инструктажа по охране труда, по правилам пожарной безопасности (ППБ), с учетом особенностей выполнения работ на энергообъекте, указать имеющиеся на выделенном участке работ опасные производственные факторы. Инструктажи оформляются записями в журналах инструктажа с подписями работников Подрядчика и специалистов Заказчика, проводивших инструктаж. Работы по реконструкции ВЛ должны осуществляться только после их отключения. Мероприятия по технике безопасности по отдельным видам строительно-монтажных работ подробно изложены в типовых технологических картах. Подрядчик производит работы в полном соответствии с технологическими картами на проведение работ.

Подрядчик обязан:

-  своевременно   проводить   инструктажи   по   охране   труда   и      пожарной безопасности (первичные, повторные, целевые);

- обеспечить безопасность работников и безопасные условия труда при   ведении работ в административном здании, на выделенной территории предприятия (организации);

-обеспечить рабочих спец. одеждой и СИЗ (средствами индивидуальной      защиты);

-контролировать соблюдение Правил охраны труда, Правил   промышленной и пожарной безопасности рабочими и ИТР Подрядчика;

-безопасно эксплуатировать оборудование, инструменты и приспособления в соответствие c «Правилами по охране труда (Правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ, Правил промышленной и пожарной безопасности и других Правил по охране труда;

-обеспечить работникам при выполнении работ безопасные и здоровые условия труда;

-выполнять работы, связанные с применением огня только при оформлении нарядов-допусков, соблюдая все требования Правил пожарной безопасности;

-обеспечить свой персонал средствами связи, позволяющими осуществлять во время ведения работ на объектах Заказчика, связь с диспетчером.

-Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы в электроустановках Заказчика должны производится в соответствии с требованиями «Правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ, раздела 47 «Охрана труда при допуске персонала строительно-

монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи».

- по окончании работ получить разрешение на допуск энергоустановки в эксплуатацию от Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (при мощности объекта свыше 670кВт).

- Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание:

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года, на оборудование-5 (пять) лет.

Подрядчик гарантирует устранение скрытых дефектов на объекте, выявленных после подписания акта приёмки  объекта  в  эксплуатацию в  течение  гарантийного срока  за свой счет.

Подрядчик обязан в согласованные сроки устранить выявленные недостатки за свой счет в случае соблюдения Заказчиком эксплуатационных требований.

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень объектов технологического присоединения:

| № | Наименование объекта ТП | Адрес объекта технологического присоединения | Виды работ с физическими параметрами | реквизиты технического условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательная организация (школа) | Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. Победы, д.83, кадастровый номер земельного участка 17:03:0601147:590. | - Разработка проектно-сметной документации - Строительство КЛ 10(6) кВ - 12 м*; - Строительство ВЛ 10 кВ - 639 м*; - Строительство 2ВЛ 10 кВ - 334 м*; - Строительство КТП 10(6)/0,4кВ 2х630 кВА - 1 шт. | 8000662788 |
| 2 | Котельная | Республика Тыва, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. Победа, д. 85, кадастровый номер земельного участка 17:03:0601147:583. | - Разработка проектно-сметной документации - Строительство КЛ 10(6) кВ - 52 м*; - Строительство КТП 10(6)/0,4кВ 2х250 кВА - 1 шт. | 8000665633 |
| 3 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства, очистные. | Республика Тыва, кадастровый номер земельного участка 17:03:0602001:755, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, северная сторона от г. Чадан. | - Разработка проектно-сметной документации - Строительство ВЛ 0,4 кВ - 284 м* - Строительство ВЛ 10(6) кВ - 285 м*; - Строительство СТП 10/0,4кВ 40кВА* - 1 шт. - Установка 3ф сч. - 2 шт. | 8000663357 |
| 4 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства, водозабор. | Республика Тыва, кадастровый номер земельного участка 17:03:0602001:753, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. Бажын-Алаакская, земельный участок 2. | - Разработка проектно-сметной документации - Строительство ВЛ 0,4 кВ - 167 м* - Строительство ВЛ 10(6) кВ - 130 м*; - Строительство СТП 10(6)/0,4кВ 40кВА* - 1 шт. - Установка 3ф сч. - 2 шт. | 8000663471 |