## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Россети Сибирь Тываэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 18.11.2024 г. №16@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1.2297 | 1165.2837 | 0 | 1941.6599 | 638.6386 | 132.0028 | 14.3112 | 31.0815 | 85.4837 | 100.9214 | 37.6805 | 0 | 501.1631 | 0 | 0 | 1809.6571 | 32.2079 | 32.27% | Выполнение обязательств по договорам ТП, в т.ч. льготной категории потребителей.; Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 1.2297 | 1165.2837 | 0 | 1941.6599 | 638.6386 | 132.0028 | 14.3112 | 31.0815 | 85.4837 | 100.9214 | 37.6805 | 0 | 501.1631 | 0 | 0 | 1809.6571 | 32.2079 | 32.27% | Выполнение обязательств по договорам ТП, в т.ч. льготной категории потребителей.; Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 1112.1484 | 0 | 837.2278 | 434.5089 | 109.2203 | 14.3112 | 30.7431 | 85.4837 | 78.4772 | 32.5683 | 0 | 302.1457 | 0 | 0 | 728.0074 | 9.4254 | 9.445% | Выполнение обязательств по договорам ТП, в т.ч. льготной категории потребителей.
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 12.6505 | 0 | 909.2246 | 199.575 | 22.7825 | 0 | 0.33834 | 0 | 22.4441 | 5.1122 | 0 | 194.4628 | 0 | 0 | 886.4422 | 22.7825 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1.2297 | 40.4848 | 0 | 195.2075 | 4.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5547 | 0 | 0 | 195.2075 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1 | Республика Тыва | Г | 1.2297 | 1165.2837 | 0 | 1941.6599 | 638.6386 | 132.0028 | 14.3112 | 31.0815 | 85.4837 | 100.9214 | 37.6805 | 0 | 501.1631 | 0 | 0 | 1809.6571 | 32.2079 | 32.27% | Выполнение обязательств по договорам ТП, в т.ч. льготной категории потребителей.; Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1.2297 | 1165.2837 | 0 | 1941.6599 | 638.6386 | 132.0028 | 14.3112 | 31.0815 | 85.4837 | 100.9214 | 37.6805 | 0 | 501.1631 | 0 | 0 | 1809.6571 | 32.2079 | 32.27% | Выполнение обязательств по договорам ТП, в т.ч. льготной категории потребителей.; Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 0 | 1112.1484 | 0 | 837.2278 | 434.5089 | 109.2203 | 14.3112 | 30.7431 | 85.4837 | 78.4772 | 32.5683 | 0 | 302.1457 | 0 | 0 | 728.0074 | 9.4254 | 9.445% | Выполнение обязательств по договорам ТП, в т.ч. льготной категории потребителей.
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 1112.1484 | 0 | 837.2278 | 434.5089 | 109.2203 | 14.3112 | 30.7431 | 85.4837 | 78.4772 | 32.5683 | 0 | 302.1457 | 0 | 0 | 728.0074 | 9.4254 | 9.445% | Выполнение обязательств по договорам ТП, в т.ч. льготной категории потребителей.
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 799.8743 | 0 | 398.2058 | 96.7363 | 77.7119 | 13.6798 | 23.0495 | 27.3596 | 54.6625 | 29.1993 | 0 | 26.4976 | 0 | 0 | 320.4939 | 36.6726 | 89.36% | Выполнение обязательств по договорам ТП льготной категории потребителей.
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 99.8496 | 0 | 38.6901 | 8.4225 | 10.9807 | 0.63141 | 4.8599 | 2.5 | 6.1208 | 3.369 | 0 | 1.9221 | 0 | 0 | 27.7094 | 7.8493 | 250.7% | Выполнение обязательств по договорам ТП льготной категории потребителей.
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 212.4245 | 0 | 400.3319 | 329.3502 | 20.5277 | 0 | 2.8337 | 55.6241 | 17.694 | 0 | 0 | 273.7261 | 0 | 0 | 379.8042 | -35.0964 | -63.1% | Выполнение обязательств по договорам ТП за счет средств заявителя.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ10 кВ для электроснабжения гостинечно-развлекательного комплекса, Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова д. 63, 1 км | L_2271_ТЭ | нд | 3.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4, Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения садовых домов Респ. Тыва, Кызыльский район, 200 м. севернее от 19 км автодороги Кызыл-Сарыг-Сеп, 0,035 км, 0,63 МВА | L_2291_ТЭ | нд | 2.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-6 кВ, с установкой ПКУ в количестве 2шт. для электроснабжения насосной станции, Республика Тыва, с. Сайлыг, 5,762 км, 1шт. | L_2465_ТЭ | нд | 7.0432 | 0 | -3.3333e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3333e-09 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ с установкой ПКУ в количестве 1 шт для электроснабжения таможенного поста ДАПП Хандагайты, Республика Тыва, Овюрский район, с. Хандагайты, 4,671 км, 1 шт. | M_20.1700.279.22_ТЭ | нд | 6.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 - 1,250 км для электроснабжения многоквартирного дома по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская, д. 8, 1,250 км | N_20.1700.1440.22_ТЭ | нд | 2.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-2х400, КЛ-10 - 0,320 км для электроснабжения административного здания по адресу Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Кочетова, д. 53А, 0,8 МВА, 0,32 км | N_20.1700.1217.22_ТЭ | нд | 4.7815 | 0 | 5e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-09 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10, установка реклоузера для электроснабжения объекта "производственное здание/помещение", находящееся по адресу Республика Тыва,г. Кызыл, ул. Калинина д..148, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105001:272, 0,01 км., 1шт. | O_20.1700.742.23_ТЭ | нд | 2.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, S = 2х2500 кВ, установка 2 реклоузеров номинальным током 500-1000А для электроснабжения электроустановки модульного пункта для производства компонентов промышленных эмульсионных взрывчатых веществ, Республика Тыва, Кызылский район, с. Усть-Элегест, на 5 км южнее от с. Усть-Элегест, 4,669 км, 5МВА, 2 шт. | O_20.1700.1398.23_ТЭ | нд | 31.8646 | 0 | -3.3333e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3333e-09 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180койко-мест с помещениями медициноского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 30,4 км., 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | нд | 22.8495 | 0 | 55.6241 | 55.6241 | 0 | 0 | 0 | 55.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6241 | -55.6241 | -100% | Не выполнение плана по освоению, связано с подписанием доп. соглашения от 23.04.2025 договора ТП №20.1700.438.23.от 27.03.2023г о переносе сроков выполнения договора ТП, фактические затраты по освоению перенесены на 4кв 2025г.
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10кВ Боршо для электроснабжения электроустановки КПП Хандагайты, расположенный по адресу Республика Тыва, Овюрский район, в 3 км на юго-восток от с. Хандагайты, 5 МВА | O_20.1700.1826.23-1_ТЭ | нд | 5.0225 | 0 | 254.3788 | 254.3788 | 0.93186 | 0 | 0.93186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.3788 | 0 | 0 | 253.4469 | 0.93186 | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №20.1700.1826.23 от 04.12.2023 за счет средств заявителя.
1.1.1.1.3 | Строительство 2цепной ВЛ 110 кВ (С-451, С-452) для электроснабжения электроустановки КПП Хандагайты, расположенный по адресу Республика Тыва, Овюрский район, в 3 км на юго-восток от с. Хандагайты, 0,15 км | O_20.1700.1826.23-2_ТЭ | нд | 2.3658 | 0 | 2.3063 | 2.3063 | 0.017783 | 0 | 0.017783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3063 | 0 | 0 | 2.2885 | 0.017783 | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №20.1700.1826.23 от 04.12.2023 за счет средств заявителя.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, КТП 10/0,4кВ 2*630 кВА для электроснабжения школы, находящейся по адресу г.Кызыл, ул.Кечил-оола, д.3/у 73, 0,880 км, 1,26МВА | O_20.1700.2018_22_ТЭ | нд | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-2х1000,ТП-2х630, 2КЛ-10, 2КЛ-0,4, ВЛ-10 для электроснабжения девяти многоквартирных пятиэтажных жилых домов в микрорайоне Спутник стр. 17-25 очередь 3, стр. 26-34,стр. 11-16, расположенные по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, микрорайон Спутник, ул. Героя России Владимира Жоги, земельный участок 6, 3,255км, 2МВА , земельный участок 8, 0,705 км, 2 МВА и земельный участок 5, 0,76 км, 1,26 МВА | O_20.1700.3046.3047.3088.22_ТЭ | нд | 23.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф. установка 2 ПКУ для электроснабжения объектов ЖКХ, расположенных по адресу: Республика Тыва, Кызылский район, местечко "Кок"-Тей", 600 метров на север от 15800 м по трассе Кызы-Сарыг-Сеп, 5 км, 2 шт. | O_20.1700.1654.23_ТЭ | нд | 19.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ10кВ, 4КЛ 0,4кВ , 2КЛ 0,4кВ, БКТП 10/0,4кВ 2*1600кВА, РТП 10/0,4кВ 2*1600кВА для электроснабжения комплексной застройки, расположенной по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, (кварталы – I, II, Vll,Vlll, IХ, Х), 5,581 км, 9,6 МВА) (комплексная застройка Монгун) | O_20.1700.1924_22_ТЭ | нд | 49.5662 | 0 | 28.7758 | 14.6999 | 19.4146 | 0 | 1.8841 | 0 | 17.5305 | 0 | 0 | 14.6999 | 0 | 0 | 9.3612 | 19.4146 | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 20.1700.1924.22 от 15.12.2022г за счет средств заявителя.
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10, установка ПКУ для электроснабжения "объект туристической отрасли", находящееся по адресу Республика Тыва, Тандинский район, южная сторона озера Чагытай, кадастровый номер земельного участка 17:10:0000000:274, 0,15 км., 1 шт. | O_20.1700.827.23_ТЭ | нд | 1.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10, для электроснабжения МКД, находящееся по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105049:3743, 0,125 км. | O_20.1700.726.23_ТЭ | нд | 0.51048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10, установки вакуумного выключателя для электроснабжения объекта торговли, находящееся по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д. 24, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105023:17, 0,150 км., 1 шт. | O_20.1700.410.23_ТЭ | нд | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ, установка ПКУ для электроснабжения нежилого здания, находящегося по адресу Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д.6/3, 0,01 км, 1шт. | O_20.1700.1505.23_ТЭ | нд | 0.73664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения нежилого здания, находящегося по адресу г.Кызыл, ул.Энергетиков, д.7/1, 0,03 км | O_20.1700.1296.23_ТЭ | нд | 0.099102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ, установка реклоузеров 2 шт. и ПКУ 1 шт. от ПС 110/10 Боршо кВ для электроснабжения электроустановки КПП Хандагайты, расположенный по адресу Республика Тыва, Овюрский район, в 3 км на юго-восток от с. Хандагайты, 5,73 км, 2 шт., 1 шт. | O_20.1700.1826.23-3_ТЭ | нд | 15 | 0 | 2.3411 | 2.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3411 | 0 | 0 | 2.3411 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ10кВ, 4КЛ-0,4кВ, ТП 2*1000кВА, ТП-2х1600, для электроснабжения комплексной застройки, расположенная по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105035:223, 3,1 км., 7,2 МВА | O_20.1700.1902.22_ТЭ | нд | 0 | 0 | 56.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7423 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Улуг-Хемский р-он,п.Чоодура, ул.Школьная д.1/1 | P_20.1700.431.25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0.16349 | нд | 0.16349 | нд | 0 | нд | 0.16349 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №20.1700.431.25 от 27.02.2025 за счет средств заявителя.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 12.6505 | 0 | 909.2246 | 199.575 | 22.7825 | 0 | 0.33834 | 0 | 22.4441 | 5.1122 | 0 | 194.4628 | 0 | 0 | 886.4422 | 22.7825 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 3.5408 | 0 | 62.92 | 62.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.92 | 0 | 0 | 62.92 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 11.1244 | 11.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1244 | 0 | 0 | 11.1244 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция МТП 10/0,4 кВ 40-08-7 на КТП с заменой силового трансформатора 0,25 МВА, г. Туран | O_18-1-25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0.93719 | 0.93719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93719 | 0 | 0 | 0.93719 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция МТП 10/0,4 кВ 13-02-01 на КТП с заменой силового трансформатора 0,25 МВА, с. Бай-Хаак | O_18-2-25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0.93719 | 0.93719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93719 | 0 | 0 | 0.93719 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-01-09 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,1 МВА с. Ишкин | O_18-3-25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0.37832 | 0.37832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37832 | 0 | 0 | 0.37832 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-02-11 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,25 МВА с. Алдан-Маадыр | O_18-4-25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0.56932 | 0.56932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56932 | 0 | 0 | 0.56932 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-03-08 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,25 МВА с. Суг-Аксы | O_18-5-25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0.56932 | 0.56932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56932 | 0 | 0 | 0.56932 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-03-12 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,4 МВА с. Суг-Аксы | O_18-6-25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0.70487 | 0.70487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70487 | 0 | 0 | 0.70487 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-03-13 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,4 МВА с. Суг-Аксы | O_18-7-25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0.70487 | 0.70487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70487 | 0 | 0 | 0.70487 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 28-03-02 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,25 МВА с. Хандагайты | O_18-8-25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0.56932 | 0.56932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56932 | 0 | 0 | 0.56932 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 38-02-08 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,1 МВА с. Кара-Холь | O_18-9-25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0.37832 | 0.37832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37832 | 0 | 0 | 0.37832 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 38-02-07 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,16 МВА с. Кара-Холь | O_18-10-25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0.45842 | 0.45842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45842 | 0 | 0 | 0.45842 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 38-02-05 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,16 МВА с. Кара-Холь | O_18-11-25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0.45842 | 0.45842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45842 | 0 | 0 | 0.45842 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-01-04 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,1 МВА с. Кызыл-Тайга | O_18-12-25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0.37832 | 0.37832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37832 | 0 | 0 | 0.37832 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 5-03-05 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,16 МВА с. Арыскан | O_18-13-25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0.45842 | 0.45842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45842 | 0 | 0 | 0.45842 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 333 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 2х0,63 МВА г. Кызыл | O_18-14-25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 2.1725 | 2.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1725 | 0 | 0 | 2.1725 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 61 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,16 МВА г. Кызыл | O_18-15-25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 1.0713 | 1.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0713 | 0 | 0 | 1.0713 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 122 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,1 МВА г. Кызыл | O_18-16-25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0.37832 | 0.37832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37832 | 0 | 0 | 0.37832 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 3.5408 | 0 | 51.7957 | 51.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7957 | 0 | 0 | 51.7957 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ "Кирпичный завод" с установкой выключателя С - 427, 1 шт | M_13_ТЭ | нд | 3.4574 | 0 | 12.1532 | 12.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1532 | 0 | 0 | 12.1532 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ "Баян-Кол", "Эрги-Барлык", "Самагалтай" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели (Ретрофит), 14 шт | M_712_ТЭ | нд | 0 | 0 | 8.9658 | 8.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9658 | 0 | 0 | 8.9658 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Городская" (реконструкция вводов 110 кВ для выключателей 110 кВ), 18 шт | M_72_ТЭ | нд | 0 | 0 | 27.9232 | 27.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9232 | 0 | 0 | 27.9232 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Западная, 1 шт | M_5-3_ТЭ | нд | 0.083333 | 0 | 2.7535 | 2.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7535 | 0 | 0 | 2.7535 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 8.4016 | 0 | 717.3573 | 84.1384 | 0.33834 | 0 | 0.33834 | 0 | 5.4e-06 | 5.1122 | 0 | 79.0262 | 0 | 0 | 717.019 | 0.33834 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 8.4016 | 0 | 717.3573 | 84.1384 | 0.33834 | 0 | 0.33834 | 0 | 5.4e-06 | 5.1122 | 0 | 79.0262 | 0 | 0 | 717.019 | 0.33834 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Т-5 (ПС Туран-Кызыльская ТЭЦ) от ПС 220 кВ Туран до ПС 35 кВ Майналыг, 6,74 км. | F_2_ТЭ | нд | 4.545 | 0 | 27.3533 | 4.1209 | 1.08e-05 | 0 | 5.4e-06 | 0 | 5.4e-06 | 0 | 0 | 4.1209 | 0 | 0 | 27.3533 | 1.08e-05 | нд | Фактически сложившееся освоение капитальных вложений.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-401, замена анкерных опор, 8 шт | M_76_ТЭ | нд | 0 | 0 | 45.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5363 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Т-10 (ПС Сарыг-Сеп - ПС Зубовка), 5 км. | M_6_ТЭ | нд | 3.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-413, замена анкерных опор, 20 шт | M_7300_ТЭ | нд | 0 | 0 | 185.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2358 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 16-01-09 с установкой бустера | M_103_ТЭ | нд | 0 | 0 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3625 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 2-03-3 с установкой бустера | M_104_ТЭ | нд | 0 | 0 | 1.2396 | 1.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2396 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 17-03-12 с установкой бустера | M_106_ТЭ | нд | 0 | 0 | 1.2691 | 1.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2691 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 1-06-13 с установкой бустера | M_107_ТЭ | нд | 0 | 0 | 1.3017 | 1.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3017 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 304 с установкой бустера | M_107-1_ТЭ | нд | 0 | 0 | 1.3017 | 1.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3017 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 14-02-06 с установкой бустера | M_108_ТЭ | нд | 0 | 0 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3625 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 382 с установкой бустера | M_109_ТЭ | нд | 0 | 0 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3625 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 38-01-03 Л-2 с применением СИП с. Барлык, 1,04 км. | O_19-1-25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 3.074 | 3.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.074 | 0 | 0 | 3.074 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 28-03-02 Л1 с применением СИП с. Хандагайты, 3 км. | O_19-2-25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 8.8674 | 8.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8674 | 0 | 0 | 8.8674 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 28-03-02 Л2 с применением СИП с. Хандагайты, 2,56 км. | O_19-3-25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 7.6094 | 7.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6094 | 0 | 0 | 7.6094 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 28-03-05 Л1 с применением СИП с. Хандагайты, 1,36 км. | O_19-4-25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 4.0441 | 4.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0441 | 0 | 0 | 4.0441 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 33-09 с применением СИП Барун-Хемчикский район, 17,22 км. | O_19-5-26_ТЭ | нд | 0 | 0 | 54.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.553 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 38-02 с применением СИП Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский районы, 2,0 км. | O_19-6-26_ТЭ | нд | 0 | 0 | 6.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.056 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 511 с применением СИП г. Кызыл, 3,65 км. | O_19-7-26_ТЭ | нд | 0 | 0 | 11.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.293 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 167 с применением СИП г. Кызыл, 0,85 км. | O_19-8-26_ТЭ | нд | 0 | 0 | 2.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6318 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 173 с применением СИП г. Кызыл, 2,96 км. | O_19-9-26_ТЭ | нд | 0 | 0 | 9.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1596 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 209 с применением СИП г. Кызыл, 1,60 км. | O_19-10-26_ТЭ | нд | 0 | 0 | 4.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9508 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 250 с применением СИП пгт. Каа-Хем, 3,80 км. | O_19-11-26_ТЭ | нд | 0 | 0 | 11.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7568 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 17-01 с применением СИП Сут-Хольский район, 9,94 км. | O_19-12-27_ТЭ | нд | 0 | 0 | 31.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4642 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 22-02 с применением СИП Пий-Хемский кожуун, с. Тарлаг, 3,0 км. | O_19-13-27_ТЭ | нд | 0 | 0 | 9.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.473 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 34-03 с применением СИП с. Сесерлиг, Кызылский район, 19,74 км. | O_19-14-27_ТЭ | нд | 0 | 0 | 65.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1413 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 510 с применением СИП г. Кызыл, 2,50 км. | O_19-15-27_ТЭ | нд | 0 | 0 | 8.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0878 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 304 с применением СИП г. Кызыл, 2,95 км. | O_19-16-27_ТЭ | нд | 0 | 0 | 9.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5429 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 309 с применением СИП г. Кызыл, 1,96 км. | O_19-17-27_ТЭ | нд | 0 | 0 | 6.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3417 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 119 с применением СИП г. Кызыл, 1,84 км. | O_19-18-27_ТЭ | нд | 0 | 0 | 5.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9536 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 134 с применением СИП г. Кызыл, 3,76 км. | O_19-19-27_ТЭ | нд | 0 | 0 | 12.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1678 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-135 с применением СИП г. Кызыл, 1,96 км. | O_19-20-27_ТЭ | нд | 0 | 0 | 6.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3417 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-92 с применением СИП г. Кызыл, 1,88 км. | O_19-21-27_ТЭ | нд | 0 | 0 | 6.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0811 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-232 с применением СИП г. Кызыл, 2,92 км. | O_19-22-27_ТЭ | нд | 0 | 0 | 9.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4459 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-71 с применением СИП г. Кызыл, 2,32 км. | O_19-23-27_ТЭ | нд | 0 | 0 | 7.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5057 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-342 с применением СИП г. Кызыл, 4,8 км. | O_19-24-27_ТЭ | нд | 0 | 0 | 15.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5327 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 4-04 с применением СИП Дзун-Хемчикский район, 4,0 км. | O_19-25-28_ТЭ | нд | 0 | 0 | 13.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2465 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с применением СИП с.Сой,Владимеровка,Ильинка, Тандинского, Каа-Хемского района, 5,0 км. | O_19-26-28_ТЭ | нд | 0 | 0 | 16.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5144 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 8-05 с применением СИП Улуг-Хемский кожуун, г.Шагонар, 3,58 км. | O_19-27-28_ТЭ | нд | 0 | 0 | 11.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8165 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-42-02/5-3 с применением СИП г. Кызыл, 3,08 км. | O_19-28-28_ТЭ | нд | 0 | 0 | 10.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4236 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-42-02/3-5 с применением СИП с. Сукпак, 3,16 км. | O_19-29-28_ТЭ | нд | 0 | 0 | 10.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6901 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-257 с применением СИП г. Кызыл, 1,84 км. | O_19-30-28_ТЭ | нд | 0 | 0 | 6.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2263 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-228 с применением СИП г. Кызыл, 3,72 км. | O_19-31-28_ТЭ | нд | 0 | 0 | 12.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5859 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф. 1-06 (от ТП 1-06-06, 1-06-07, 1-06-09, 1-06-10, 1-06-13, 1-06-04, 1-06-03) с применением СИП г. Ак-Довурак, 17,36 км. | O_1-06_25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 51.3104 | 51.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3104 | 0 | 0 | 51.3104 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-0,4 кВ №1.9-15.611.24 от 04.12.2024, по адресу:Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Клубная, д. 62, 0,1 км | P_611_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0.14324 | нд | 0.33833 | нд | 0.33833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.19509 | нд | нд | Выполнение мероприятий на основании заключенного соглашения №1.9-15.611.24 от 04.12.2024г.
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 116.5169 | 40.7216 | 22.4441 | 0 | 0 | 0 | 22.4441 | 0 | 0 | 40.7216 | 0 | 0 | 94.0728 | 22.4441 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.3 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 285 шт. 2025 год | N_27.1-2025_ТЭ | нд | 0 | 0 | 9.2698 | 9.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2698 | 0 | 0 | 9.2698 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.3 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 723 шт. 2025 год | N_27.2-2025_ТЭ | нд | 0 | 0 | 20.6362 | 20.6362 | 22.4441 | 0 | 0 | 0 | 22.4441 | 0 | 0 | 20.6362 | 0 | 0 | -1.8079 | 22.4441 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР(досрочное выполнение плана 4кв).
1.1.2.3 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 36 шт. 2025 год | N_29-2025_ТЭ | нд | 0 | 0 | 10.8156 | 10.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8156 | 0 | 0 | 10.8156 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.3 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 483 шт. 2026 год | N_27.1-2026_ТЭ | нд | 0 | 0 | 11.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8215 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.3 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1978 шт. 2026 год | N_27.2-2026_ТЭ | нд | 0 | 0 | 53.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3935 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.3 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 58 шт. 2027 год | N_27.1-2027_ТЭ | нд | 0 | 0 | 1.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9914 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.3 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 292 шт. 2027 год | N_27.2-2027_ТЭ | нд | 0 | 0 | 8.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5889 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0.7081 | 0 | 12.4304 | 11.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.795 | 0 | 0 | 12.4304 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0.7081 | 0 | 12.4304 | 11.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.795 | 0 | 0 | 12.4304 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы отображения информации диспетчерского пункта центра управления сетями (ЦУС), 30 шт | M_22-01_ТЭ | нд | 0 | 0 | 6.2875 | 6.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2875 | 0 | 0 | 6.2875 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 110/35/10 с установкой камер, 6 шт | M_24.2_ТЭ | нд | 0.7081 | 0 | 6.1429 | 5.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5075 | 0 | 0 | 6.1429 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.2297 | 40.4848 | 0 | 195.2075 | 4.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5547 | 0 | 0 | 195.2075 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.6 | Организация каналов связи для централизации функций ОТ и СУ, 5 шт. | J_43_ТЭ | 1.2297 | 4.2656 | 0 | 2.6351 | 2.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6351 | 0 | 0 | 2.6351 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.6 | Приобретение полигона для отработки навыков на высоте, 3 шт. | N_44-06_ТЭ | нд | 3.3294 | 0 | 1.9196 | 1.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9196 | 0 | 0 | 1.9196 | 0 | нд | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.6 | Покупка автокрана, 3 ед. | O_7-1_ТЭ | нд | 13.3084 | 0 | 31.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.296 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Приобретение прибора "Прорыв", 2 шт. | O_9-26_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0.79086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79086 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Приобретение РИТОМ, 1 шт | O_10-26_ТЭ | нд | 0 | 0 | 7.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6986 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Приобретение автогидроподъемника, 6 шт. | O_7-3_ТЭ | нд | 0 | 0 | 59.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7908 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Приобретение крана автомобильного, 16 т., 1 шт. | O_7-4-26_ТЭ | нд | 0 | 0 | 14.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6915 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Приобретение экскаватора пневмоколесного (с гидромолотом и фронтальным погрузчиком), 4 шт. | O_7-7_ТЭ | нд | 0 | 0 | 40.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6909 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля, 6 шт. | O_7-6_ТЭ | нд | 0 | 0 | 11.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0926 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Приобретение КАМАЗ 43118 с КМУ ИМ 240 (+тралл/полуприцеп), 1 шт. | O_7-5-28_ТЭ | нд | 0 | 0 | 24.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6015 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Приобретение лицензий для системы виртуализации, 3 шт. | O_13-5-24_ТЭ | нд | 3.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Приобретение лицензий для управления системой виртуализации, 153 шт. | O_13-6-24_ТЭ | нд | 5.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Приобретение автотранспорта, 7 ед. | O_1-ППН-2024_ТЭ | нд | 11.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Принятие недвижимого электросетевого имущества по решению суда в количестве 34 шт. Протяженность ЛЭП – 53,955 км. Мощность - 3,185 МВА. Решение Кызылского районого суда Республики Тыва от 23.09.2024 №2-649/2024. | P_023-1_ЭСА_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Принятие недвижимого электросетевого имущества по решению Кызылского районого суда Республики Тыва от 23.09.2024 №2-649/2024.
1.1.6 | Принятие недвижимого электросетевого имущества по решению суда в количестве 49 шт. Протяженность ЛЭП – 64,169 км. Мощность - 4,750 МВА. Решение Кызылского городского суда Республики Тыва 18.10.2023 №2-5489/2023. | P_023-2_ЭСА_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Принятие недвижимого электросетевого имущества по решению Кызылского городского суда Республики Тыва 18.10.2023 №2-5489/2023.
1.1.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | F_1100_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Объекты НЗС, не включенные в ИПР
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось