## Отчет
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Отчет за 1 полугодие 2025 года
об исполнении инвестиционной программы
АО "Россети Сибирь Тываэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Отчет об исполнении плана закупок АО "Россети Сибирь Тываэнерго" за 1 полугодие 2025 года
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2025 года 0,0 тыс. рублей с НДС (0,0% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 247 923,03 тыс. рублей с НДС (35,83% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 68 801,46 тыс. рублей с НДС (9,94% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВА | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | План | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. Новое строительство
1 |  |  | 2026 | [6 empty] | ПИР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4кВ, СТП 10/0,4кВ, РТП 10/0,4 кВ в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика Тыва).. | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 0 | ВЗ | ПО |  | 5 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | 32414167926 | www.roseltorg.ru | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-12-09 | 2025-03-19 |  |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-04-02 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №48/24 от 31.10.2024, вопрос №1). Протокол ПДКК № 24-83_И-ТЭ от 27.11.2024 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [11 empty] | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-04-02 | 2026-12-30
[20 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | 0 | [11 empty] | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2026-12-30
[20 empty] | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО)
2 |  |  | 2026 | [6 empty] | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству ВЛ -10 кВ, ВЛ -0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4кВ, СТП 10/0,4кВ, РТП 10/0,4 кВ с разработкой ПСД и РД в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика Тыва) | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 0 | ВЗ | ПО |  | 5 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | 32414167943 | www.roseltorg.ru | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-12-09 | 2025-03-19 |  |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №48/24 от 31.10.2024, вопрос №2). Протокол ПДКК № 24-84_И-ТЭ от 27.11.2024 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [11 empty] | 2025-04-01 | 2025-02-07 | 2025-04-01 | 2026-12-30
[20 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
[20 empty] | Евросвет (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Евросвет (ООО) | 0 | 0 | [11 empty] | 2025-04-02 | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 2026-12-30
[20 empty] | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО)
3 |  |  | 2026 | [6 empty] | СМР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, модернизации систем учета электроэнергии ВЛ -10 кВ, ВЛ -0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4кВ, СТП 10/0,4кВ, РТП 10/0,4 кВ в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика Тыва). | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 0 | ВЗ | ПО |  | 5 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | 32414167959 | www.roseltorg.ru | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-12-09 | 2025-03-19 |  |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №48/24 от 31.10.2024, вопрос №3). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [11 empty] | 2025-04-02 | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 2026-12-30
[20 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | [11 empty] | 2025-04-02 | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 2026-12-30
[20 empty] | Евросвет (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Евросвет (ООО) | 0 | 0 | [11 empty] | 2025-04-02 | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 2026-12-30
[20 empty] | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО)
4 |  |  | 2026 | [6 empty] | ПИР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика Тыва). | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 0 | ВЗ | ПО |  | 6 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | 32414372756 | www.roseltorg.ru | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2025-02-10 | 2025-04-10 |  |  |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №59/24 от 17.12.2024, вопрос №1). Протокол ПДКК № 24-105_И-ТЭ от 27.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году).
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО)
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2026-12-30
[20 empty] | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2026-12-30
[20 empty] | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО)
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2026-12-30
5 |  |  | 2026 | [6 empty] | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладочным работам ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ с разработкой ПСД и РД в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика Тыва). | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 0 | ВЗ | ПО |  | 4 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | 32414372786 | www.roseltorg.ru | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2025-02-10 | 2025-03-21 |  |  |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-09 | 2025-04-12 | 2025-04-09 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №59/24 от 17.12.2024, вопрос №2). Протокол ПДКК № 24-106_И-ТЭ от 27.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-04-12 | 2025-04-09 | 2025-04-12 | 2025-04-09 | 2026-12-30
[20 empty] | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО)
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-04-12 | 2025-04-09 | 2025-04-12 | 2025-04-09 | 2026-12-30
6 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с БПИ и ПВХ изоляцией | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 2267.5 | ОК | ОК |  | 9 | СЦСС (ООО) | 2267 |  | 1о | 1565.9 | 1565.9 | СЦСС (ООО) | 1879.08 | 1879.08 | 32514787782 | www.roseltorg.ru | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 2025-06-05 |  |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-07-25 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №18/25 от 18.04.2025, вопрос №6).
[20 empty] | ПКТ (ООО) | 2267.5 |  |  | 1650
[20 empty] | ВЕЛЕС (ООО) | 2267.5 |  |  | 1612
[20 empty] | ТЕХНОПРОМКОМПЛЕКТ (ООО) | 2083 |  |  | 2083
[20 empty] | КАБЕЛЬКОМПЛЕКТАЦИЯ (ООО) | 2267.5 |  |  | 2072.54
[20 empty] | СИБЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ (ООО) | 1766 |  |  | 1536
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
7 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля до 1 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 494.51 | ОК | ОК |  | 5 | АДМИК (ООО) | 458.3 |  | 1о | 446 | 446 | АДМИК (ООО) | 535.2 | 535.2 | 32514777334 | www.roseltorg.ru | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-21 |  |  |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-02 | 2025-06-22 | 2025-06-02 | 2025-09-20 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №17/25 от 18.04.2025, вопрос №4).
[20 empty] | ВЕЛЕС (ООО) | 494.51 |  |  | 394.2
[20 empty] | СЦСС (ООО) | 490 |  |  | 458
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
8 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка провода СИП на напряжение до 35кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 13861.27 | ОК | ОК |  | 4 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛПРО (ООО) | 13861.27 |  | 1о | 12823 | 12823 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛПРО (ООО) | 15387.6 | 15387.6 | 32514565677 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-04-11 |  |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2025-04-30 | 2026-04-22 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №9/25 от 25.02.2025, вопрос №2).
[20 empty] | ТЭХ (ООО) | 13775 |  |  | 13301.25
[20 empty] | СЦСС (ООО) | 13861.27 |  |  | 12917
[20 empty] | ТЛК (ООО) | 13861.27 |  |  | 13668.16
9 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка черного металлопроката | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 255.617 | ОК | ОК ЕУ |  | 1 | ВЕЛЕС (ООО) | 255.617 |  | 1о | 255.617 | 255.617 | ВЕЛЕС (ООО) | 306.7404 | 306.7404 | 32514777129 | www.roseltorg.ru | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-21 |  |  |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-03 | 2025-06-22 | 2025-06-03 | 2025-07-22 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №17/25 от 18.04.2025, вопрос №5).
10 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 536.433 | ОК | ОК |  | 8 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 536.4 |  |  | 315 | 315 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 378 | 378 | 32514613742 | www.roseltorg.ru | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-24 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-05 | 2025-05-11 | 2025-05-05 | 2025-06-10 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №12/25 от 10.03.2025, вопрос №4).
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛПРО (ООО) | 480 |  |  | 426
|  |  |  | 1 | [15 empty] | ЭНЕРГО-ИМПУЛЬС (ООО) | 536.4 |  |  | 402
[20 empty] | ЛЮМСЕТЬ (ООО) | 536.433 |  |  | 411.24
[20 empty] | АРМАДА ТРАНС (ООО) | 536.433 |  |  | 402.099
[20 empty] | ПРОМИМПЭКС (ООО) | 536.43 |  |  | 396
[20 empty] | СТАЛЬСИБ (ООО) | 536.4 |  | 1о | 390.3
[20 empty] | Ахмаметьевский электромеханический завод (ЗАО) | 536.433 | Ахмаметьевский электромеханический завод (ЗАО)
11 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 9092.915 | ОК | ОК |  | 2 | ТИТАН (ООО) | 9092 |  | 1о | 8456.3975 | 9092.915 | ТИТАН (ООО) | 10911.498 | 10911.498 | 32514565690 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-04-08 |  |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-21 | 2026-04-22 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №9/25 от 25.02.2025, вопрос №2). Договор по результатам закупки заключается на начальную (максимальную) цену договора
[20 empty] | ЛЮМСЕТЬ (ООО) | 9092.915 |  |  | 9092.915
12 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) до 1 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 1017.707 | ОК | ОК |  | 4 | Форэнерго-ЮИК (ООО) | 1011.6 |  | 1о | 763.6 | 763.6 | Форэнерго-ЮИК (ООО) | 916.32 | 916.32 | 32514787783 | www.roseltorg.ru | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-06-03 |  |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 2025-07-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №17/25 от 18.04.2025, вопрос №3). Протокол ПДКК № 25-22/ВИ1-ТЭ от 12.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ТЕХСИП (ООО) | 1017.71
[20 empty] | ТЛК (ООО) | 1011.6
[20 empty] | ВЕЛЕС (ООО) | 1017.707
13 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка кабельных муфт на напряжение до 35 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 1292.002 | ОК | ОК |  | 8 | ТЕХЭЛЕКТРО МСК (ООО) | 1272.2 |  | 1о | 833.34 | 833.34 | ТЕХЭЛЕКТРО МСК (ООО) |  |  | 32514848438 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 2025-06-26 |  |  |  |  | 2025-07-20 |  | 2025-07-20 |  | 2025-08-19 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №13). Протокол ПДКК № 57.22/13.1 от 26.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ТЕХСИП (ООО) | 1244.904 |  |  | 1144.7
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) | 1292.002 |  |  | 1136.961
[20 empty] | АЛЬФА (ООО) | 1292.002 |  |  | 1074.403
[20 empty] | ФЕНСИС-УРАЛ (ООО) | 1292.002 |  |  | 1225.98
[20 empty] | ВЕЛЕС (ООО) | 1292.002 |  |  | 1292.002
14 |  |  | 2025 | [6 empty] | СМР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладочным работам ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в регионе присутствия АО "Тываэнерго" (Республика Тыва) | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 0 | ВЗ | ПО |  | 7 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | 32514506453 | www.roseltorg.ru | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-03-17 | 2025-03-25 |  |  |  |  | 2025-05-11 | 2025-04-14 | 2025-05-11 | 2025-04-14 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №4/25 от 05.02.2025, вопрос №1).
[20 empty] | ТОПАЛ (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | ТОПАЛ (ООО) | 0 | 0 | [11 empty] | 2025-04-14 | 2025-05-11 | 2025-04-14 | 2026-12-30
[20 empty] | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО)
15 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 5473.719 | ВЗ | ОЗК |  | 5 | Энергокапитал (ООО) | 5291.29 |  | 1о | 4634.443 | 4634.443 | Энергокапитал (ООО) | 5561.3316 | 5561.3316 | 32514506176 | www.roseltorg.ru | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-26 | 2025-03-20 |  |  |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-08 | 2025-04-27 | 2025-04-08 | 2026-04-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №4/25 от 05.02.2025, вопрос №2).
[20 empty] | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО) | 5473.71 |  |  | 4685.494
[20 empty] | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 5433 | СибЭлектроМонтаж (ООО)
16 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) с. Эрзин | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 179.9547 | ВЗ | ОЗП ЕУ |  | 1 | Чыргал Алтынай Сергеевна (ИП) | 179.9547 |  | 2о | 179.9547 | 179.9547 | Чыргал Алтынай Сергеевна (ИП) | 215.9457 | 215.9457 | 32514561013 | www.roseltorg.ru | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-03-18 | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-04-28 | 2025-05-15 | 2025-04-28 | 2026-05-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №9/25 от 25.02.2025, вопрос №1). Протокол ПДКК № 13.9/1.1 от 11.03.2025 - перенесен срок проведения закупки.
17 | Покупка КМУ, 1 ед. | P_7-10_ТЭ | 2025 | [6 empty] | ТС | Поставка бортового автомобиля с КМУ Kanglim 1256 на шасси FAW 3250 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сравнительная матрица | 17350 | ВЗ | ОК |  | 8 | Торгово – финансовая компания Феникс (ООО) | 17350 |  |  | 17125.133 | 17125.133 | Торгово – финансовая компания Феникс (ООО) | 20550.1596 | 20550.1596 | 32514624506 | www.roseltorg.ru | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-23 | 2025-06-08 | 2025-06-23 | 2025-08-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №12/25 от 10.03.2025, вопрос №3).
[20 empty] | Группа компаний Уральский машиностроительный завод (OOO) | 17350
[20 empty] | РариТЭК Авто Групп (ООО) | 17350
[20 empty] | ПРОФЛИЗИНГ (ООО) | 17350 | ПРОФЛИЗИНГ (ООО)
[20 empty] | ВИКИНГ (ООО) | 17350 | ВИКИНГ (ООО)
[20 empty] | НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВПК (ООО) | 12916.666 | НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВПК (ООО)
[20 empty] | КГБ (ООО) | 17350 | КГБ (ООО)
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРАК ПЛЭНЕТ (ООО) | 17350 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРАК ПЛЭНЕТ (ООО)
18 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 5833.9226 | ВЗ | ОЗП ЕУ |  | 2 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 5833.922 |  | 1о | 5833.922 | 5833.922 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 7000.7064 | 7000.7064 | 32514691726 | www.roseltorg.ru | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-16 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-05-26 | 2026-05-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №12/25 от 10.03.2025, вопрос №3). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №14/25 от 19.03.2025, вопрос №2).
[20 empty] | ЛЮМСЕТЬ (ООО) | 5833.922 | ЛЮМСЕТЬ (ООО)
19 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка КТП столбового, мачтового типа | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 3694.4085 | ВЗ | ОЗК ЕУ |  | 3 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 2375 |  | 1о | 2375 | 2375 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 2850 | 2850 | 32514691724 | www.roseltorg.ru | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-14 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-05-26 | 2026-05-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №12/25 от 10.03.2025, вопрос №3). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №14/25 от 19.03.2025, вопрос №3).
[20 empty] | ЛЮМСЕТЬ (ООО) | 3694.408 | ЛЮМСЕТЬ (ООО)
[20 empty] | ЭЛ+ (ООО) | 2806.502 | ЭЛ+ (ООО)
20 | Строительство ВЛ 10кВ 0,085км, КЛ 0,4кВ 1,444 км, КТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА для электроснабжения МКД, расположенного по адресу: Республика Тыва, Кызылский район, на 16 км вправо 600 м от автомобильной дороги Кызыл-Сарыг-Сеп, кадастровый номер земельного участка 17:05:1006007:3, 1,529 км, 0,8 МВА | P_20.1700.2830.24_ТЭ | 2025 | [6 empty] | ГП | Выполнение комплекса работ (ПИР и СМР) по объектам технологического присоединения Лот № 77 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 9291.865 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 9291.865 |  | 1о | 9291.865 | 9291.865 | Евросвет (ООО) | 11150.238 | 11150.238 | 32514880545 | www.roseltorg.ru | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 2025-06-09 |  |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 2025-06-23 | 2025-11-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №20/25 от 25.04.2025, вопрос №3). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №23/25 от 22.02.2025, вопрос №3)
21 | Строительство КЛ-10кВ 3,028 км, 3КТП 10/0,4 кВ 2*630 кВа 3,78 МВА, 2КЛ-0,4 кВ 0,512 км для электроснабжения МКД, расположенных по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, улица имени Героев СВО, земельный участок 1 с кадастровым номером 17:18:0105060:5514, земельный участок 1/1 с кадастровым номером 17:18:0105060:5534 | P_20.1700.5250.24_ТЭ | 2025 | [6 empty] | ГП | Выполнение комплекса работ (ПИР и СМР) по объектам технологического присоединения Лот № 71 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 32433.9841 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 32433.984 |  | 1о | 32433.984 | 32433.984 | Евросвет (ООО) | 38920.7808 | 38920.7808 | 32514849177 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-06-16 | 2025-07-17 | 2025-06-16 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №21/25 от 14.05.2025, вопрос №3).
22 | - Строительство ВЛ 10кВ, одноцепной, ПКУ 10кВ для электроснабжения нежилой застройки, Республика Тыва, Пий-Хемский район, м. Вавилинский затон, район Кара-Хаакской переправы, кадастровый номер ЗУ 17:08:1503003:6539, 0,71км; - Строительство ВЛ 10кВ, одноцепной, ПКУ 10кВ для электроснабжения нежилой застройки, Республика Тыва, Кызылский район, м. Боом, кадастровый номер ЗУ 17:05:1953001:274, 0,679км | P_20.1700.3318.24_ТЭ; P_20.1700.2721.24_ТЭ | 2025 | [6 empty] | ГП | Выполнение комплекса работ (ПИР и СМР) по объектам технологического присоединения Лот № 76 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 3778.0861 | ВЗ | ОК ЕУ |  | 1 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 3778.086 |  | 1о | 3778.086 | 3778.086 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) |  |  | 32514847289 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | [5 empty] | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 |  | 2025-10-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №21/25 от 14.05.2025, вопрос №4).
23 | - Строительство КЛ 10кВ 1,458 км, 2КЛ 0,4 кВ 0,587 км, КТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВа для электроснабжения многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, улица Ангарский Бульвар, д. 7, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105060:1175, 2,045 км, 2 МВА.; - Строительство КЛ 0,4кВ для электроснабжения многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Республика Тыва, Кызыл, Ангарский бульвар, д. 5, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105060:1192, 0,342 км | P_20.1700.3402.24_ТЭ; P_20.1700.5100.24_ТЭ | 2025 | [6 empty] | ГП | Выполнение комплекса работ (ПИР и СМР) по объектам технологического присоединения Лот № 70 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 16854.921 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 16854.921 |  | 1о | 16854.921 | 16854.921 | Евросвет (ООО) | 20225.9052 | 20225.9052 | 32514849184 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 2025-06-23 | 2026-02-12 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №21/25 от 14.05.2025, вопрос №5).
24 | Строительство ВЛ-10, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 30,4 км., 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) 6-35 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 573.967 | ВЗ | ЭМ |  | 3 | ТЕХСИП (ООО) | 318.42 |  |  |  | 318.42 | ТЕХСИП (ООО) | 382.104 | 382.104 | 32514847273 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-19 | 2025-07-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №1).
[20 empty] | ГлавЭнергоПоставка (ООО) | 215.04
[20 empty] | ВЕЛЕС (ООО) | 388 | ВЕЛЕС (ООО)
25 | Строительство ВЛ-10, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 30,4 км., 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 10322.711 | ВЗ | ЭМ |  | 3 | Красноярская Торговая Компания (ООО) | 9806.58 |  |  |  | 9806.58 | Красноярская Торговая Компания (ООО) | 11767.896 | 11767.896 | 32514847267 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-12-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №2). Протокол ПДКК № 47.22/2.1 от 21.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ЭНЕРГОБАЛАНС (ООО) | 10116.155
[20 empty] | ТИТАН (ООО) | 10140.06
26 | Строительство ВЛ-10, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 30,4 км., 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка арматуры линейной | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 472.8872 | ВЗ | ЭМ |  | 3 | ГлавЭнергоПоставка (ООО) | 333.52 |  |  |  | 333.52 | ГлавЭнергоПоставка (ООО) | 400.224 | 400.224 | 32514847274 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-06-24 | 2025-07-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №3).
[20 empty] | ЭЛКОМ ТРЕЙД (ООО) | 380.155
[20 empty] | ТЕХСИП (ООО) | 386.637
27 | Строительство ВЛ-10, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 30,4 км., 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка изоляторов линейных фарфоровых (штыревых) до 20 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 2609.92 | ВЗ | ЭМ |  | 6 | МОНТАЖНИКПЛЮС (ООО) | 888 |  |  |  | 888 | МОНТАЖНИКПЛЮС (ООО) | 1065.6 | 1065.6 | 32514847278 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2026-06-26 | 2025-06-23 | 2026-06-26 | 2025-06-23 | 2026-07-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №4). Протокол ПДКК № 49.22/4.1 от 20.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ ИНСУЛЭЙТОР ГРУПП (ООО) | 1360
[20 empty] | ГлавЭнергоПоставка (ООО) | 1158.4
[20 empty] | ТЕХСИП (ООО) | 1440
[20 empty] | Гжельский завод Электроизолятор (ООО) | 1120
[20 empty] | ТЭХ (ООО) | 1344
28 | Строительство ВЛ-10, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 30,4 км., 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка изоляторов подвесных стеклянных на напряжение от 10 до 500 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 1047.8035 | ВЗ | ЭМ |  | 4 | ГлавЭнергоПоставка (ООО) | 644.597 |  |  |  | 644.597 | ГлавЭнергоПоставка (ООО) | 773.5164 | 773.5164 | 32514847276 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-06-24 | 2025-07-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №5).
[20 empty] | ТЭХ (ООО) | 782
[20 empty] | ТЕХСИП (ООО) | 823.225 | ТЕХСИП (ООО)
[20 empty] | СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ ИНСУЛЭЙТОР ГРУПП (ООО) | 685.95
29 | Строительство ВЛ-10, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 30,4 км., 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 3681.9994 | ВЗ | ЭМ |  | 4 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 2338.545 |  |  |  | 2338.545 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 2806.254 | 2806.254 | 32514847280 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-06-10 |  |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-07-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №6).
[20 empty] | ПРОМИМПЭКС (ООО) | 3204.604
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛПРО (ООО) | 3256.785
[20 empty] | СТАЛЬСИБ (ООО) | 2403.777 | СТАЛЬСИБ (ООО)
30 | Строительство ВЛ-10, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 30,4 км., 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка ОПН-0,4 кВ, ОПН-6 кВ, ОПН-10 кВ, ОПН-15 кВ, ОПН-20 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 400.1676 | ВЗ | ЭМ |  | 2 | Завод энергозащитных устройств (АО) | 170.05 |  |  |  | 170.05 | Завод энергозащитных устройств (АО) | 204.06 | 204.06 | 32514847284 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-25 | 2025-07-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №7).
[20 empty] | ГлавЭнергоПоставка (ООО) | 201.59
31 | Строительство ВЛ-10, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 30,4 км., 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) до 35 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 16388 | ВЗ | ЭМ |  | 13 | СЦСС (ООО) | 7283 |  |  |  | 7283 | СЦСС (ООО) | 8739.6 | 8739.6 | 32514847269 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-17 |  |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-12-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №8). Протокол ПДКК № 53.22/8.1 от 21.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | СВЯЗЬТЕХ (ООО) | 15569 | СВЯЗЬТЕХ (ООО)
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ КАБЕЛЬ (ООО) | 11400
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛПРО (ООО) | 12350
[20 empty] | ЭТМ (ООО) | 11950
[20 empty] | ТЭХ (ООО) | 11050 | ТЭХ (ООО)
[20 empty] | КОМПЛЕКСНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОСТАВКИ (ООО) | 9306.6667 | КОМПЛЕКСНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОСТАВКИ (ООО)
[20 empty] | МОНТАЖНИКПЛЮС (ООО) | 9815
[20 empty] | РБКК (ООО) | 9100
[20 empty] | АЛМЕКА (ООО) | 10875
[20 empty] | ТД ФЕНИКС (ООО) | 16334
[20 empty] | БАЛТКАБЕЛЬ (ООО) | 10724 | БАЛТКАБЕЛЬ (ООО)
[20 empty] | СИБЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ (ООО) | 8850
32 | Строительство ВЛ-10, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 30,4 км., 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка черного металлопроката | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 759.0502 | ВЗ | ЭМ |  | 4 | СТАЛЬ ТЕНДЕР (ООО) | 648.24 |  |  |  | 648.24 | СТАЛЬ ТЕНДЕР (ООО) | 777.888 | 777.888 | 32514847286 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-06-10 |  |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-06-24 | 2025-07-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №9).
[20 empty] | ЕВРОТЕХ (ООО) | 713.6
[20 empty] | ВЕЛЕС (ООО) | 662.794
[20 empty] | ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА (ООО) | 755.105 | ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА (ООО)
33 | - Монтаж ПКУ для электроснабжения бетоносмесительного узла, расположенного по адресу: г. Кызыл, с восточной стороны дома №18 по ул. Магистральная, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105051:725, 1 шт.; - Монтаж ПКУ для электроснабжения дробильно-сортировочного комплекса, расположенного по адресу: Республика Тыва, Тандинский район, км 851+000, автомобильной дороги Р-257, влево 80 м, кадастровый номер земельного участка 17:10:0801001:143, 1 шт. ; - Монтаж 2ПКУ для электроснабжения объекта жилищно-коммунального хозяйства, расположенного по адресу: Республика Тыва, Чеди-Хольский район в 850 метрах западнее от с. Хову-Аксы, кадастровый номер 17:15:0302001:241, 2 шт. ; - Строительство КЛ 10кВ, ПКУ 10кВ для электроснабжения СНТ №8 "Саяны", расположенное по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, кадастровый номер 17:18:0105022:228, 0,025 км, 1 шт. ; - Строительство ВЛ 10кВ, ПКУ 10кВ для электроснабжения производственной базы, расположенной по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Паратурбинная, д.21. Кадастровый номер 17:18:0105067:710, 0,025 км, 1 шт. ; - Монтаж ПКУ для электроснабжения объекта "нежилое", расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, м. Тос-Булак, кадастровый номер 17:18:0105061:2734, 1 шт. ; - Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); - Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство); | P_20.1700.5008.24_ТЭ; P_20.1700.4894.24_ТЭ; P_20.1700.4785.24_ТЭ; P_20.1700.4061.24_ТЭ; P_20.1700.6057.24_ТЭ; P_20.1700.6211.24_ТЭ; 14_ВН_ТЭ; 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка пунктов коммерческого учета 6-35 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 11139.2528 | ВЗ | ОЗП |  |  | 0 | [8 empty] | 32514939443 | www.roseltorg.ru | 2025-06-11 | 2025-06-11 | [6 empty] | 2025-09-07 |  | 2025-09-07 |  | 2025-10-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 26/25 от 04.06.2025, вопрос №1). Протокол ПДКК № 65.26/1.1 от 24.06.2025 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 65.26/1.2 от 30.06.2025 - перенесен срок проведения закупки.
Итого по "1. Новое строительство" | [14 empty] | 171104.5737 | [9 empty] | 141033.6327 |  | 163706.6481 | 163706.6481
2. Реконструкция и техперевооружение
34 | - Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего; - Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 285 шт. 2025 год; - Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 723 шт. 2025 год; - Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 36 шт. 2025 год | 17_ТЭ; N_27.1-2025_ТЭ; N_27.2-2025_ТЭ; N_29-2025_ТЭ | 2025 | [6 empty] | СМР | Реконструкция ВЛ -10/0,4 кВ с модернизацией систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 23737.993 | ОК | ЗЦ ПО |  | 2 | Евросвет (ООО) | 23737.993 |  | 1о | 23737.993 | 23737.993 | Евросвет (ООО) | 28485.5916 | 28485.5916 | 32514759510 | www.roseltorg.ru | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-05-05 |  |  |  |  | 2025-03-30 | 2025-05-15 | 2025-03-30 | 2025-05-15 | 2025-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №17/25 от 09.04.2025, вопрос №8).
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 23737.993 |  |  | 23737.993 | 23737.993
35 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Городская" (реконструкция вводов 110 кВ для выключателей 110 кВ), 18 шт | M_72_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка вводов 35-220 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 13145.4 | ОК | ОК |  | 3 | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 15630.48 | [7 empty] | 32514849211 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-06-16 | [5 empty] | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №11/25 от 06.03.2025, вопрос №6). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №16/25 от 02.04.2025, вопрос №3). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №15). Протокол ПДКК №59.22/1 от 03.06.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ (ООО) | 15774.48
[20 empty] | Изолятор-ВВ (ООО) | 15774.48 | Изолятор-ВВ (ООО)
36 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 723 шт. 2025 год | N_27.2-2025_ТЭ | 2025 | [6 empty] | Работы | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522. Лот 72 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 38107.8024 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 38107.802 |  | 1о | 38107.802 | 38107.802 | Евросвет (ООО) | 45729.3624 | 45729.3624 | 32514788098 | www.roseltorg.ru | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-06-03 |  |  |  |  | 2025-07-06 | 2025-06-16 | 2025-07-06 | 2025-06-16 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 19/25 от 22.04.2025, вопрос №2).
37 | Замена приборов учета электроэнергии в МКД в Республике Тыва во исполнение требований ФЗ №522 от 27.12.2018 (сбыт), 964 шт. | P_023_1-2025_ТЭ | 2025 | [6 empty] | Работы | Замена приборов учета электроэнергии в МКД в Республике Тыва во исполнение требований ФЗ №522 от 27.12.2018 (сбыт). Лот 73 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 8334.521 | ОК | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 8334.521 |  | 1о | 8334.521 | 8334.521 | Евросвет (ООО) | 10001.4252 | 10001.4252 | 32514849186 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-07-27 | 2025-06-16 | 2025-07-27 | 2025-06-16 | 2025-12-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №11/25 от 06.03.2025, вопрос №6). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №16/25 от 02.04.2025, вопрос №3). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №21/25 от 14.05.2025, вопрос №11).
38 | - Реконструкция МТП 10/0,4 кВ 40-08-7 на КТП с заменой силового трансформатора 0,25 МВА, г. Туран; - Реконструкция МТП 10/0,4 кВ 13-02-01 на КТП с заменой силового трансформатора 0,25 МВА, с. Бай-Хаак; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-01-09 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,1 МВА с. Ишкин; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-02-11 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,25 МВА с. Алдан-Маадыр; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-03-08 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,25 МВА с. Суг-Аксы; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-03-12 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,4 МВА с. Суг-Аксы; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-03-13 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,4 МВА с. Суг-Аксы; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 28-03-02 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,25 МВА с. Хандагайты; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 38-02-08 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,1 МВА с. Кара-Холь; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 38-02-07 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,16 МВА с. Кара-Холь; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 38-02-05 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,16 МВА с. Кара-Холь; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-01-04 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,1 МВА с. Кызыл-Тайга; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 5-03-05 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,16 МВА с. Арыскан; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 333 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 2х0,63 МВА г. Кызыл; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 61 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,16 МВА г. Кызыл; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 122 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,1 МВА г. Кызыл | O_18-1-25_ТЭ; O_18-2-25_ТЭ; O_18-3-25_ТЭ; O_18-4-25_ТЭ; O_18-5-25_ТЭ; O_18-6-25_ТЭ; O_18-7-25_ТЭ; O_18-8-25_ТЭ; O_18-9-25_ТЭ; O_18-10-25_ТЭ; O_18-11-25_ТЭ; O_18-12-25_ТЭ; O_18-13-25_ТЭ; O_18-14-25_ТЭ; O_18-15-25_ТЭ; O_18-16-25_ТЭ; | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 8941.223 | ОЗП | ОЗП |  | 1 | Энергокапитал (ООО) | 6946.679 |  | 1о | 6946.679 | 6946.679 | Энергокапитал (ООО) |  |  | 32514849215 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-06-04 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-08-10 |  | 2025-08-10 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №14). Протокол ПДКК № 58.22/14.1 от 23.05.2025 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 58.22/14.2 от 29.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | АКРОН СКРАП НОВОСИБИРСК (ООО) | 8054.553 |  |  | 8054.553 | 8054.553
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ООО) | 8941.223 |  |  | 8941.223 | 8941.223
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 8941.223 |  |  | 7331.802 | 7331.802
[20 empty] | ТД ФЕНИКС (ООО) | 8941.223 |  |  | 8941.223 | 8941.223
[20 empty] | НЕВАЭНЕРЖИГРУПП (ООО) | 8941.223 |  |  | 8941.223 | 8941.223
[20 empty] | ЭНЕРГОКОНТУР (ООО) | 8941.223 | ЭНЕРГОКОНТУР (ООО)
39 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 28-03-02 Л2 с применением СИП с. Хандагайты, 2,56 км. | O_19-3-25_ТЭ | 2025 | [6 empty] | ГП | Выполнение комплекса работ (ПИР и СМР) на реконструкцию ВЛ 0,4кВ от ТП 28-03-02 Л2. с приминением СИП с. Хандагайты | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 7609.3987 | ВЗ | ОК |  |  | 0 | [8 empty] | 32514976296 | www.roseltorg.ru | 2025-06-25 | 2025-06-25 | [6 empty] | 2025-08-18 |  | 2025-08-18 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 27/25 от 20.06.2025, вопрос №1).
40 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф. 1-06 (от ТП 1-06-06, 1-06-07, 1-06-09, 1-06-10, 1-06-13, 1-06-04, 1-06-03) с применением СИП г. Ак-Довурак, 17,36 км. | O_1-06_25_ТЭ | 2025 | [6 empty] | ГП | Выполнение комплекса работ (ПИР и СМР) на реконструкцию ВЛ 0,4кВ ф.1-06 (от 1-06-06, 1-06-07, 1-06-09, 1-06-10) с применением СИП г. Ак-Довурак | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 25502.5942 | ВЗ | ЗЦ ПО |  |  | 0 | [8 empty] | 32514982161 | www.roseltorg.ru | 2025-06-26 | 2025-06-26 | [6 empty] | 2025-09-07 |  | 2025-09-07 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 27/25 от 20.06.2025, вопрос №2). Протокол ПДКК № 69.27/2.1 от 30.06.2025 - перенесен срок проведения закупки.
41 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф. 1-06 (от ТП 1-06-06, 1-06-07, 1-06-09, 1-06-10, 1-06-13, 1-06-04, 1-06-03) с применением СИП г. Ак-Довурак, 17,36 км. | O_1-06_25_ТЭ | 2025 | [6 empty] | ГП | Выполнение комплекса работ (ПИР и СМР) на реконструкцию ВЛ 0,4кВ ф.1-06 (от 1-06-13, 1-06-04, 1-06-03) с применением СИП г. Ак-Довурак | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 25352.8142 | ВЗ | ЗЦ ПО |  |  | 0 | [8 empty] | 32514982282 | www.roseltorg.ru | 2025-06-26 | 2025-06-26 | [6 empty] | 2025-09-07 |  | 2025-09-07 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 27/25 от 20.06.2025, вопрос №3). Протокол ПДКК № 70.27/3.1 от 30.06.2025 - перенесен срок проведения закупки.
Итого по "2. Реконструкция и техперевооружение" | [14 empty] | 150731.7466 | [9 empty] | 143075.012 |  | 84216.3792 | 84216.3792
ВСЕГО: | [14 empty] | 321836.3202 | [9 empty] | 284108.6447 |  | 247923.0273 | 247923.0273