## Отчет
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Отчет за 3 месяца 2026 года
об исполнении инвестиционной программы
АО "Россети Сибирь Тываэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Отчет об исполнении плана закупок АО "Россети Сибирь Тываэнерго" за 3 месяца 2026 года
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2026 года 0,0 тыс. рублей с НДС (0,0% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 158 011,88 тыс. рублей с НДС (0,30 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 131 350,74 тыс. рублей с НДС (0,25% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВА | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | План | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. Новое строительство
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2026 | [5 empty] | 1 | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) г. Туран | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 236.865 | ЗП | ЗП ЕУ |  | 1 | СИНЕРГИЯ (ООО) | 236.865 |  | 1о | 236.865 | 236.865 | СИНЕРГИЯ (ООО) | 288.9753 | 288.9753 | 32515377676 | www.roseltorg.ru | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-19 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-01-29 | 2026-02-22 | 2026-01-29 | 2027-01-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №48/25 от 30.10.2025, вопрос №12). Протокол ПДКК № 130.48/12.1 от 18.11.2025 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 130.48/12.2 от 27.11.2025 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 130.48/12.3 от 04.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 130.48/12.4 от 10.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2025 года (объявлена в 2025 году).
2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 17_ТЭ | 2026 | [5 empty] | 1 | МТРиО | Поставка черного металлопроката | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 708.34 | ОК | ОК |  | 4 | ВЕЛЕС (ООО) | 708.34 |  | 1о | 490.16 | 490.16 | ВЕЛЕС (ООО) | 597.9952 | 597.9952 | 32615702935 | www.roseltorg.ru | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-12 |  | 2026-04-12 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2026 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 25.12.2025 (Выписка из протокола от 25.12.2025 № 59/25) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №5/26 от 11.02.2026, вопрос №8).
[20 empty] | СТАЛЬ ТЕНДЕР (ООО) | 700 |  |  | 560
[20 empty] | ПАРТНЕР+ (ООО) | 662.5 |  |  | 662.5
[20 empty] | ОптАльянс (ООО) | 708.34 |  |  | 708.34
3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 17_ТЭ | 2026 | [5 empty] | 1 | МТРиО | Поставка металлоснастка ЛЭП | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 1230.327 | ОК | ОК |  | 11 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 910 |  | 1о | 735 | 735 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 896.7 | 896.7 | 32615734628 | www.roseltorg.ru | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-04-20 |  | 2026-04-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2026 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 25.12.2025 (Выписка из протокола от 25.12.2025 № 59/25) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №6/25 от 19.02.2025, вопрос №2).
[20 empty] | ТД ФЕНИКС (ООО) | 1230.327 |  |  | 1230.327
[20 empty] | ЛЭП ФМ (ООО) | 1230.327 |  |  | 737.275
[20 empty] | СТАЛЬСИБ (ООО) | 1230.32 |  |  | 796.39
[20 empty] | Красноярская Торговая Компания (ООО) | 1230.327 |  |  | 1230.327
[20 empty] | Ахмаметьевский электромеханический завод (ЗАО) | 1085.7 |  |  | 877.8
[20 empty] | ЭНИСТИЛ (ООО) | 1190 |  |  | 875
[20 empty] | 110/95 (ООО) | 1230.327 |  |  | 812
[20 empty] | МАСТЕР+ (ООО) | 1227.868 | МАСТЕР+ (ООО)
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ЭНКОМ (ООО) | 1230.327 | ЭНКОМ (ООО)
4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 17_ТЭ | 2026 | [5 empty] | 1 | МТРиО | Поставка стоек СВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 9930.672 | ОК | ОК ЕУ |  | 1 | ЛЮМСЕТЬ (ООО) | 9930.672 |  | 1о | 9930.672 | 9930.672 | ЛЮМСЕТЬ (ООО) | 12115.4198 | 12115.4198 | 32615707842 | www.roseltorg.ru | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-03-11 |  |  |  |  | 2026-04-12 | 2026-03-24 | 2026-04-12 | 2026-03-24 | 2026-06-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2026 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 25.12.2025 (Выписка из протокола от 25.12.2025 № 59/25) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №4/26 от 03.02.2026, вопрос №6).
5 | Строительство КЛ 10кВ - 0,56 км от РП-3, КЛ 10 кВ - 0,6 км от ТП-273, КТП 10/0,4 кВ 2х1600 кВА (3,2МВА), установка ПУ 0,4 кВ - 19 шт. для электроснабжения нового здания "Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва "Республиканская детская больница" , расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола 2Б, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105021:2509 | Q_20.1700.6626.24_ТЭ | 2026 | [5 empty] | 1 | ГП | Выполнение комплекса работ (ПИР и СМР) по объектам технологического присоединения Лот № 1/26 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 21853.3951 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 21853.395 |  | 1о | 21853.395 | 21853.395 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 26661.1419 | 26661.1419 | 32615707858 | www.roseltorg.ru | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-25 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-27 |  | 2026-04-27 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 4/26 от 03.02.2026, вопрос №1). Протокол ПДКК № 26-2/ВИ-ТЭ от 19.02.2026 - перенесен срок проведения закупки.
Итого по "1. Новое строительство" | [14 empty] | 33959.5991 | [9 empty] | 33246.092 |  | 40560.2322 | 40560.2322
2. Реконструкция и техперевооружение
6 | Замена приборов учета электроэнергии в МКД в Республике Тыва во исполнение требований ФЗ №522 от 27.12.2018 (сбыт), 1058 шт. | Q_023_1-2026_ТЭ | 2026 | [5 empty] | 1 | СМР | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (Сбыт) | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 14432.7 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 1443.7 |  | 1о | 1443.7 | 1443.7 | Евросвет (ООО) | 1761.314 | 1761.314 | 32615719687 | www.roseltorg.ru | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 2026-03-10 |  |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-03-19 | 2026-04-29 | 2026-03-19 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2026 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 25.12.2025 (Выписка из протокола от 25.12.2025 № 59/25) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №5/25 от 11.02.2025, вопрос №2).
7 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1631 шт. 2026 год | N_27.2-2026_ТЭ | 2026 | [5 empty] | 1 | СМР | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя) | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 35166.8393 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 35166.839 |  | 1о | 35166.839 | 35166.839 | Евросвет (ООО) | 42903.5436 | 42903.5436 | 32615719689 | www.roseltorg.ru | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 2026-03-10 |  |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-03-19 | 2026-04-29 | 2026-03-19 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2026 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 25.12.2025 (Выписка из протокола от 25.12.2025 № 59/25) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №5/25 от 11.02.2025, вопрос №3).
8 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 250 с применением СИП пгт. Каа-Хем, 3,80 км. | O_19-11-26_ТЭ | 2026 | [5 empty] | 1 | ГП | Выполнение комплекса работ (ПИР и СМР) на реконструкцию ВЛ 0,4кВ с применением СИП пгт. Каа-Хем (от ТП 250) | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 12582.9117 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 12582.911 |  | 1о | 12582.911 | 12582.911 | Евросвет (ООО) | 15351.1514 | 15351.1514 | 32615719943 | www.roseltorg.ru | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 2026-03-10 |  |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-03-23 | 2026-04-29 | 2026-03-23 | 2026-07-21 |  | Плановая закупка. ПЗ 2026 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 25.12.2025 (Выписка из протокола от 25.12.2025 № 59/25) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №5/25 от 11.02.2025, вопрос №11).
9 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (новое технологическое присоединение), 8175 шт. | J_27.3_ТЭ_1 | 2026 | [5 empty] | 1 | СМР | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (новое технологическое присоединение) | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 34426.229 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 34426.229 |  | 1о | 34426.229 | 34426.229 | Евросвет (ООО) | 41999.9994 | 41999.9994 | 32615732638 | www.roseltorg.ru | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-05-03 | 2026-03-26 | 2026-05-03 | 2026-03-26 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2026 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 25.12.2025 (Выписка из протокола от 25.12.2025 № 59/25) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №6/25 от 19.02.2025, вопрос №3).
10 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 483 шт. 2026 год | N_27.1-2026_ТЭ | 2026 | [5 empty] | 1 | СМР | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации) | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 12652.165 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 12652.165 |  | 1о | 12652.165 | 12652.165 | Евросвет (ООО) | 15435.6413 | 15435.6413 | 32615732640 | www.roseltorg.ru | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-05-03 | 2026-03-26 | 2026-05-03 | 2026-03-26 | 2026-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2026 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 25.12.2025 (Выписка из протокола от 25.12.2025 № 59/25) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №6/25 от 19.02.2025, вопрос №4)
Итого по "2. Реконструкция и техперевооружение" | [14 empty] | 109260.8451 | [9 empty] | 96271.844 |  | 117451.6497 | 117451.6497
ВСЕГО: | [14 empty] | 143220.4441 | [9 empty] | 129517.936 |  | 158011.8819 | 158011.8819