## 2 Осв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Россети Сибирь Тываэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 18.11.2025 г. №3@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План |  | Факт |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (без НДС) |  | %
[9 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 14.8867 | 3071.0133 | нд | 940.271 | нд | 2130.7422 | нд | 419.4917 | нд | 616.7374 | нд | 1514.0048 | нд | 197.2457 | нд | 47.02% | Выполнение обязательств по договорам ТП, в т.ч. льготной категории потребителей.; Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 14.8867 | 3062.1573 | нд | 940.271 | нд | 2121.8863 | нд | 410.6357 | нд | 608.4036 | нд | 1513.4827 | нд | 197.7679 | нд | 48.16% | Выполнение обязательств по договорам ТП, в т.ч. льготной категории потребителей.; Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 2054.8987 | нд | 911.5296 | нд | 1143.369 | нд | 253.3413 | нд | 440.0556 | нд | 703.3134 | нд | 186.7143 | нд | 73.7% | Выполнение обязательств по договорам ТП, в т.ч. льготной категории потребителей.
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 13.657 | 759.1462 | нд | 5.0694 | нд | 754.0768 | нд | 137.3137 | нд | 150.7744 | нд | 603.3025 | нд | 13.4607 | нд | 9.803% | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1.2297 | 248.1124 | нд | 23.672 | нд | 224.4404 | нд | 19.9807 | нд | 17.5736 | нд | 206.8668 | нд | -2.4071 | нд | -12.05% | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 8.8559 | нд | 0 | нд | 8.8559 | нд | 8.8559 | нд | 8.3338 | нд | 0.52216 | нд | -0.52216 | нд | -5.896% | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 8.8559 | нд | 0 | нд | 8.8559 | нд | 8.8559 | нд | 8.3338 | нд | 0.52216 | нд | -0.52216 | нд | -5.896% | Освоение капитальных вложений не планировалось
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1 | Республика Тыва | Г | 14.8867 | 3071.0133 | нд | 940.271 | нд | 2130.7422 | нд | 419.4917 | нд | 616.7374 | нд | 1514.0048 | нд | 197.2457 | нд | 47.02% | Выполнение обязательств по договорам ТП, в т.ч. льготной категории потребителей.; Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 14.8867 | 3062.1573 | нд | 940.271 | нд | 2121.8863 | нд | 410.6357 | нд | 608.4036 | нд | 1513.4827 | нд | 197.7679 | нд | 48.16% | Выполнение обязательств по договорам ТП, в т.ч. льготной категории потребителей.; Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 0 | 2054.8987 | нд | 911.5296 | нд | 1143.369 | нд | 253.3413 | нд | 440.0556 | нд | 703.3134 | нд | 186.7143 | нд | 73.7% | Выполнение обязательств по договорам ТП, в т.ч. льготной категории потребителей.
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 2054.8987 | нд | 911.5296 | нд | 1143.369 | нд | 253.3413 | нд | 440.0556 | нд | 703.3134 | нд | 186.7143 | нд | 73.7% | Выполнение обязательств по договорам ТП, в т.ч. льготной категории потребителей.
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 1221.4595 | нд | 752.2828 | нд | 469.1767 | нд | 95.4787 | нд | 178.8205 | нд | 290.3562 | нд | 83.3418 | нд | 87.29% | Выполнение обязательств по договорам ТП льготной категории потребителей.
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 145.2115 | нд | 111.3681 | нд | 33.8434 | нд | 2.326 | нд | 31.4569 | нд | 2.3865 | нд | 29.1309 | нд | 1252% | Выполнение обязательств по договорам ТП льготной категории потребителей.
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 688.2277 | нд | 47.8788 | нд | 640.3489 | нд | 155.5366 | нд | 229.7782 | нд | 410.5707 | нд | 74.2416 | нд | 47.73% | Выполнение обязательств по договорам ТП за счет средств заявителя.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ10 кВ для электроснабжения гостинечно-развлекательного комплекса, Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова д. 63, 1 км | L_2271_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4, Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения садовых домов Респ. Тыва, Кызыльский район, 200 м. севернее от 19 км автодороги Кызыл-Сарыг-Сеп, 0,035 км, 0,63 МВА | L_2291_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-6 кВ, с установкой ПКУ в количестве 2шт. для электроснабжения насосной станции, Республика Тыва, с. Сайлыг, 5,762 км, 1шт. | L_2465_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ с установкой ПКУ в количестве 1 шт для электроснабжения таможенного поста ДАПП Хандагайты, Республика Тыва, Овюрский район, с. Хандагайты, 4,671 км, 1 шт. | M_20.1700.279.22_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 - 1,250 км для электроснабжения многоквартирного дома по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская, д. 8, 1,250 км | N_20.1700.1440.22_ТЭ | нд | 2.8725 | нд | 0 | нд | 2.8725 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8725 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-2х400, КЛ-10 - 0,320 км для электроснабжения административного здания по адресу Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Кочетова, д. 53А, 0,8 МВА, 0,32 км | N_20.1700.1217.22_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10, установка реклоузера для электроснабжения объекта "производственное здание/помещение", находящееся по адресу Республика Тыва,г. Кызыл, ул. Калинина д..148, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105001:272, 0,01 км., 1шт. | O_20.1700.742.23_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, S = 2х2500 кВ, установка 2 реклоузеров номинальным током 500-1000А для электроснабжения электроустановки модульного пункта для производства компонентов промышленных эмульсионных взрывчатых веществ, Республика Тыва, Кызылский район, с. Усть-Элегест, на 5 км южнее от с. Усть-Элегест, 4,669 км, 5МВА, 2 шт. | O_20.1700.1398.23_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 38.085 км, КЛ-10 0,068 км, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 38.153 км, 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | нд | 87.6019 | нд | 23.0427 | нд | 64.5593 | нд | 1 | нд | 23.1119 | нд | 41.4473 | нд | 22.1119 | нд | 2211% | Досрочное выполнение запланированных работ по плану 2026г.
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10кВ Боршо для электроснабжения электроустановки КПП Хандагайты, расположенный по адресу Республика Тыва, Овюрский район, в 3 км на юго-восток от с. Хандагайты, 5 МВА | O_20.1700.1826.23-1_ТЭ | нд | 259.405 | нд | 0.61837 | нд | 258.7867 | нд | 11.6793 | нд | 4.5203 | нд | 254.2664 | нд | -7.1591 | нд | -61.3% | Невыполнение планового показателя связано с продлением срокам действия договора от 04.08.2025 № 1/005-25 на выполнение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта до 23.12.2025 и получением 26.12.2025 положительного заключения №17-1-1-3-080811-2025.
1.1.1.1.3 | Строительство 2цепной ВЛ 110 кВ (С-451, С-452) для электроснабжения электроустановки КПП Хандагайты, расположенный по адресу Республика Тыва, Овюрский район, в 3 км на юго-восток от с. Хандагайты, 0,15 км | O_20.1700.1826.23-2_ТЭ | нд | 4.6758 | нд | 0.30044 | нд | 4.3754 | нд | 0.74973 | нд | 0.11632 | нд | 4.2591 | нд | -0.63341 | нд | -84.49% | Невыполнение планового показателя связано с продлением срокам действия договора от 04.08.2025 № 1/005-25 на выполнение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта до 23.12.2025 и получением 26.12.2025 положительного заключения №17-1-1-3-080811-2025.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, КТП 10/0,4кВ 2*630 кВА для электроснабжения школы, находящейся по адресу г.Кызыл, ул.Кечил-оола, д.3/у 73, 0,880 км, 1,26МВА | O_20.1700.2018_22_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-2х1000 2 шт.,ТП-2х630, 2КЛ-10, 2КЛ-0,4, ВЛ-10 для электроснабжения девяти многоквартирных пятиэтажных жилых домов в микрорайоне Спутник стр. 17-25 очередь 3, стр. 26-34,стр. 11-16, расположенные по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, микрорайон Спутник, ул. Героя России Владимира Жоги, земельный участок 6, 3,255км, 2МВА , земельный участок 8, 0,705 км, 2 МВА и земельный участок 5, 0,76 км, 1,26 МВА | O_20.1700.3046.3047.3088.22_ТЭ | нд | 23.7314 | нд | 10.8388 | нд | 12.8926 | нд | 4.5941 | нд | 5.136 | нд | 7.7565 | нд | 0.54194 | нд | 11.8% | Досрочное выполнение запланированных работ по плану 2026г.
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф. установка 2 ПКУ для электроснабжения объектов ЖКХ, расположенных по адресу: Республика Тыва, Кызылский район, местечко "Кок"-Тей", 600 метров на север от 15800 м по трассе Кызы-Сарыг-Сеп, 5 км, 2 шт. | O_20.1700.1654.23_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ10кВ, 4КЛ 0,4кВ , 2КЛ 0,4кВ, БКТП 10/0,4кВ 2*1600кВА, РТП 10/0,4кВ 2*1600кВА для электроснабжения комплексной застройки, расположенной по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, (кварталы – I, II, VII,VIII, IХ, Х), 5,581 км, 9,6 МВА) (комплексная застройка Монгун) | O_20.1700.1924_22_ТЭ | нд | 78.3419 | нд | 12.6185 | нд | 65.7235 | нд | 51.6476 | нд | 48.2471 | нд | 17.4764 | нд | -3.4005 | нд | -6.584% | Изменение графика освоения на 2026 год, в связи переносом части работ.
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10, установка ПКУ для электроснабжения "объект туристической отрасли", находящееся по адресу Республика Тыва, Тандинский район, южная сторона озера Чагытай, кадастровый номер земельного участка 17:10:0000000:274, 0,15 км., 1 шт. | O_20.1700.827.23_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 для электроснабжения МКД, находящееся по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105049:3743, 0,125 км. | O_20.1700.726.23_ТЭ | нд | 0.61245 | нд | 0 | нд | 0.61245 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61245 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10, установки вакуумного выключателя для электроснабжения объекта торговли, находящееся по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д. 24, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105023:17, 0,150 км., 1 шт. | O_20.1700.410.23_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ, установка ПКУ для электроснабжения нежилого здания, находящегося по адресу Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д.6/3, 0,01 км, 1шт. | O_20.1700.1505.23_ТЭ | 0,00 | 0.44917 | нд | 0,00 | нд | 0.44917 | нд | нд | нд | 0.44917 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 20.1700.1505.23 от 26.07.2023 г. за счет средств заявителя.
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения нежилого здания, находящегося по адресу г.Кызыл, ул.Энергетиков, д.7/1, 0,06 км | O_20.1700.1296.23_ТЭ | нд | 0.46009 | нд | 0.46009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ, установка реклоузеров 2 шт. и ПКУ 1 шт. от ПС 110/10 Боршо кВ для электроснабжения электроустановки КПП Хандагайты, расположенный по адресу Республика Тыва, Овюрский район, в 3 км на юго-восток от с. Хандагайты, 5,73 км, 2 шт., 1 шт. | O_20.1700.1826.23-3_ТЭ | нд | 17.3411 | нд | 0 | нд | 17.3411 | нд | 17.3411 | нд | 14.1974 | нд | 3.1437 | нд | -3.1437 | нд | -18.13% | Невыполнение планового показателя связано с продлением срокам действия договора от 04.08.2025 № 1/005-25 на выполнение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта до 23.12.2025 и получением 26.12.2025 положительного заключения №17-1-1-3-080811-2025.
1.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ10кВ, 4КЛ-0,4кВ, ТП 2*1000кВА, ТП-2х1600, для электроснабжения комплексной застройки, расположенная по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105035:223, 3,1 км., 7,2 МВА | O_20.1700.1902.22_ТЭ | нд | 56.7423 | нд | 0 | нд | 56.7423 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 56.7423 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10, установка ПКУ для электроснабжения нежилой застройки, находящееся по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, микрорайон Иркутский, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105061:1947, 0,105 км, 2шт. | O_20.1700.632.23_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Улуг-Хемский р-он,п.Чоодура, ул.Школьная д.1/1 | P_20.1700.431.25_ТЭ | 0,00 | 0.16349 | нд | 0,00 | нд | 0.16349 | нд | нд | нд | 0.16349 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №20.1700.431.25 от 27.02.2025 за счет средств заявителя.
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ, 2ПКУ 10кВ для электроснабжения объекта по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: Республика Тыва, Кызылский район, в южном направлении от пгт. Каа-Хем, кадастровый номер земельного участка 17:05:1953005:115, 36 км, 2 шт. | P_20.1700.2723.24_ТЭ | нд | 51.7626 | нд | 0 | нд | 51.7626 | нд | 1 | нд | 48.446 | нд | 3.3166 | нд | 47.446 | нд | 4745% | Изменение графика освоения на 2026 год в связи с досрочным выполнением работ
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ 0,085км, КЛ 0,4кВ 1,444 км, КТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА для электроснабжения МКД, расположенного по адресу: Республика Тыва, Кызылский район, на 16 км вправо 600 м от автомобильной дороги Кызыл-Сарыг-Сеп, кадастровый номер земельного участка 17:05:1006007:3, 1,529 км, 0,8 МВА | P_20.1700.2830.24_ТЭ | нд | 9.6756 | нд | 0 | нд | 9.6756 | нд | 0.20809 | нд | 6.1636 | нд | 3.512 | нд | 5.9555 | нд | 2862% | Изменение графика освоения на 2026 год в связи с досрочным выполнением работ
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ (0,325 км), 2ВЛ (0,821), КЛ-10кВ (0,15 км), 3КТП 10/0,4 кВ 2*630 кВа (3,78 МВА), КЛ-0,4 кВ (3,608 км) для электроснабжения МКД, расположенных по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, улица имени Героев СВО, земельный участок 1 с кадастровым номером 17:18:0105060:5514, земельный участок 1/1 с кадастровым номером 17:18:0105060:5534, 4,904 км, 3,78 МВА | P_20.1700.5250.24_ТЭ | нд | 36.115 | нд | 0 | нд | 36.115 | нд | 36.115 | нд | 35.5717 | нд | 0.54327 | нд | -0.54327 | нд | -1.504% | Выполнение обязательств по договору ТП №20.1700.5250.24_ТЭ от 16.12.2024 за счет средств заявителя.
1.1.1.1.3 | Монтаж ПКУ-10 кВ для э/снабжения заявителя по адресу: РТ, г. Кызыл, ул. Магистральная, с южной стороны магистральных труб электросетекй, район пожарного Депо | N_20.1700.2601.22_ТЭ | 0,00 | 0.88178 | нд | 0,00 | нд | 0.88178 | нд | нд | нд | 0.88178 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 20.1700.2601.22_ТЭ от 20.10.2022 за счет средств заявителя.
1.1.1.1.3 | Монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: РТ, г. Кызыл, ул. Магистральная, с южной стороны магистральных труб электросетекй, район пожарного Депо | N_20.1700.2400.22_ТЭ | 0,00 | 0.88178 | нд | 0,00 | нд | 0.88178 | нд | нд | нд | 0.88178 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 20.1700.2400.22_ТЭ от 20.10.2022 за счет средств заявителя.
1.1.1.1.3 | Монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: РТ, г. Кызыл, мкр. Спутник, западенее от ул. Полигонная №2 | N_20.1700.316.23_ТЭ | 0,00 | 0.83647 | нд | 0,00 | нд | 0.83647 | нд | нд | нд | 0.83647 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 20.1700.316.23_ТЭ от 02.03.2023 за счет средств заявителя.
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,170 км), 2ВЛ 10 кВ (0,677 км), КЛ 10кВ (0,31 км), КЛ 0,4 кВ (1,856 км), КТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВА для электроснабжения многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, улица Ангарский Бульвар, д. 7, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105060:1175, 3,013 км, 2 МВА. | P_20.1700.3402.24_ТЭ | нд | 19.2982 | нд | 0 | нд | 19.2982 | нд | 19.2982 | нд | 18.9041 | нд | 0.39406 | нд | -0.39406 | нд | -2.042% | Выполнение обязательств по договору ТП № 20.1700.3402.24_ТЭ от 16.12.2024 за счет средств заявителя.
1.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4кВ, установка ПУ 0,4 кВ для электроснабжения фонтанного комплекса на площади Арата, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, на перекрестке улиц Чульдум, Ленина и Кочетова, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105010:1949, 0,272 км, 1 шт. | P_20.1700.1654.25_ТЭ | 0,00 | 0.082667 | нд | 0,00 | нд | 0.082667 | нд | нд | нд | 0.082667 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 20.1700.1654.25_ТЭ от 10.07.2025 за счет средств заявителя.
1.1.1.1.3 | Строительство 1 ВЛ 10кВ (0,217 км), 2КЛ 0,4кВ (0,1км), КТП 10/0,4кВ с ТМГ 2*1000кВА (2МВА) для электроснабжения общеобразовательного учреждения, г. Шагонар, ул. Интернациональная, д. 1 | P_20.1700.1388.24_ТЭ | нд | 11.294 | нд | 0 | нд | 11.294 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.294 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ, одноцепной, ПКУ 10кВ для электроснабжения нежилой застройки, Республика Тыва, Пий-Хемский район, м. Вавилинский затон, район Кара-Хаакской переправы, кадастровый номер ЗУ 17:08:1503003:6539, 0,71км, 1 шт. | P_20.1700.3318.24_ТЭ | нд | 2.5415 | нд | 0 | нд | 2.5415 | нд | 2.5415 | нд | 1.4664 | нд | 1.0751 | нд | -1.0751 | нд | -42.3% | Фактически сложившиеся затраты, по выполнению обязательств по договору ТП № 20.1700.3318.24_ТЭ от 12.08.2024 за счет средств заявителя.
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ, одноцепной, ПКУ 10кВ для электроснабжения нежилой застройки, Республика Тыва, Кызылский район, м. Боом, кадастровый номер ЗУ 17:05:1953001:274, 0,679км, 1 шт. | P_20.1700.2721.24_ТЭ | нд | 2.4656 | нд | 0 | нд | 2.4656 | нд | 2.4656 | нд | 3.3444 | нд | -0.8788 | нд | 0.8788 | нд | 35.64% | Фактически сложившиеся затраты, по выполнению обязательств по договору ТП № 20.1700.2721.24_ТЭ от 24.07.2024 за счет средств заявителя.
1.1.1.1.3 | Монтаж ПКУ для электроснабжения бетоносмесительного узла, расположенного по адресу: г. Кызыл, с восточной стороны дома №18 по ул. Магистральная, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105051:725, 1 шт. | P_20.1700.5008.24_ТЭ | нд | 0.80334 | нд | 0 | нд | 0.80334 | нд | 0.80334 | нд | 0.4572 | нд | 0.34614 | нд | -0.34614 | нд | -43.09% | Отклонение связано с выполнением работ хозяйственным способом
1.1.1.1.3 | Монтаж ПКУ для электроснабжения дробильно-сортировочного комплекса, расположенного по адресу: Республика Тыва, Тандинский район, км 851+000, автомобильной дороги Р-257, влево 80 м, кадастровый номер земельного участка 17:10:0801001:143, 1 шт. | P_20.1700.4894.24_ТЭ | нд | 0.80334 | нд | 0 | нд | 0.80334 | нд | 0.80334 | нд | 0.45708 | нд | 0.34626 | нд | -0.34626 | нд | -43.1% | Отклонение связано с выполнением работ хозяйственным способом
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4кВ для электроснабжения многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Республика Тыва, Кызыл, Ангарский бульвар, д. 5, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105060:1192, 0,342 км | P_20.1700.5100.24_ТЭ | нд | 1.8441 | нд | 0 | нд | 1.8441 | нд | 1.8441 | нд | 1.4538 | нд | 0.39036 | нд | -0.39036 | нд | -21.17% | Отклонение связано с выполнением работ хозяйственным способом
1.1.1.1.3 | Монтаж 2ПКУ для электроснабжения объекта жилищно-коммунального хозяйства, расположенного по адресу: Республика Тыва, Чеди-Хольский район в 850 метрах западнее от с. Хову-Аксы, кадастровый номер 17:15:0302001:241, 2 шт. | P_20.1700.4785.24_ТЭ | нд | 1.2982 | нд | 0 | нд | 1.2982 | нд | 1.2982 | нд | 0.87605 | нд | 0.42213 | нд | -0.42213 | нд | -32.52% | Отклонение связано с выполнением работ хозяйственным способом
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10кВ, ПКУ 10кВ для электроснабжения СНТ №8 "Саяны", расположенное по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, кадастровый номер 17:18:0105022:228, 0,025 км, 1 шт. | P_20.1700.4061.24_ТЭ | нд | 0.75818 | нд | 0 | нд | 0.75818 | нд | 0.75818 | нд | 0.4572 | нд | 0.30098 | нд | -0.30098 | нд | -39.7% | Отклонение связано с выполнением работ хозяйственным способом
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ, ПКУ 10кВ для электроснабжения производственной базы, расположенной по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Паратурбинная, д.21. Кадастровый номер 17:18:0105067:710, 0,025 км, 1 шт. | P_20.1700.6057.24_ТЭ | нд | 0.70191 | нд | 0 | нд | 0.70191 | нд | 0.70191 | нд | 0 | нд | 0.70191 | нд | -0.70191 | нд | -100% | Расторжение договора ТП № 20.1700.6057.24_ТЭ от 25.11.2024 г.
1.1.1.1.3 | Монтаж ПКУ для электроснабжения объекта "нежилое", расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, м. Тос-Булак, кадастровый номер 17:18:0105061:2734, 1 шт. | P_20.1700.6211.24_ТЭ | нд | 0.68729 | нд | 0 | нд | 0.68729 | нд | 0.68729 | нд | 0.4572 | нд | 0.23009 | нд | -0.23009 | нд | -33.48% | Отклонение связано с выполнением работ хозяйственным способом
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10кВ - 0,025 км, КЛ 10 кВ - 1,06 км, КТП 10/0,4 кВ 2х630 кВА (1,26 МВА), 2КЛ 0,4 кВ - 0,5 км, монтаж ПКУ (4 шт.) для электроснабжения общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу: Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. Победы, д. 83 | Q_20.1700.684.25_ТЭ | 0,00 | 11.5423 | нд | 0,00 | нд | 11.5423 | нд | нд | нд | 11.5423 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 20.1700.684.24_ТЭ от 21.08.2025 за счет средств заявителя.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 0,882 км, монтаж ПКУ 10 кВ 1 шт. для электроснабжения малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, ул. Героев Кобдо, земельный участок № 11 с кадастровым номером 17:18:0105061:2750 | P_20.1700.1028.25_ТЭ | 0,00 | 1.5566 | нд | 0,00 | нд | 1.5566 | нд | нд | нд | 1.5566 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 20.1700.1028.24_ТЭ от 21.05.2025 за счет средств заявителя.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 13.657 | 759.1462 | нд | 5.0694 | нд | 754.0768 | нд | 137.3137 | нд | 150.7744 | нд | 603.3025 | нд | 13.4607 | нд | 9.803% | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 34.5601 | нд | 0 | нд | 34.5601 | нд | 34.5601 | нд | 26.9958 | нд | 7.5643 | нд | -7.5643 | нд | -21.89% | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 16.211 | нд | 0 | нд | 16.211 | нд | 16.211 | нд | 12.1735 | нд | 4.0375 | нд | -4.0375 | нд | -24.91% | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция МТП 10/0,4 кВ 40-08-7 на КТП с заменой силового трансформатора 0,25 МВА, г. Туран | O_18-1-25_ТЭ | нд | 3.2403 | нд | 0 | нд | 3.2403 | нд | 3.2403 | нд | 2.3756 | нд | 0.86467 | нд | -0.86467 | нд | -26.69% | Фактически сложившееся экономия по результатам ТЗП и работ выполненных хоз. способом.
1.1.2.1.1 | Реконструкция МТП 10/0,4 кВ 13-02-01 на КТП с заменой силового трансформатора 0,25 МВА, с. Бай-Хаак | O_18-2-25_ТЭ | нд | 3.2403 | нд | 0 | нд | 3.2403 | нд | 3.2403 | нд | 2.3748 | нд | 0.86543 | нд | -0.86543 | нд | -26.71% | Фактически сложившееся экономия по результатам ТЗП и работ выполненных хоз. способом.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-01-09 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,1 МВА с. Ишкин | O_18-3-25_ТЭ | нд | 0.39797 | нд | 0 | нд | 0.39797 | нд | 0.39797 | нд | 0.28037 | нд | 0.11761 | нд | -0.11761 | нд | -29.55% | Фактически сложившееся экономия по результатам ТЗП и работ выполненных хоз. способом.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-02-11 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,25 МВА с. Алдан-Маадыр | O_18-4-25_ТЭ | нд | 0.59889 | нд | 0 | нд | 0.59889 | нд | 0.59889 | нд | 0.44608 | нд | 0.15281 | нд | -0.15281 | нд | -25.52% | Фактически сложившееся экономия по результатам ТЗП и работ выполненных хоз. способом.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-03-08 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,25 МВА с. Суг-Аксы | O_18-5-25_ТЭ | нд | 0.59889 | нд | 0 | нд | 0.59889 | нд | 0.59889 | нд | 0.44419 | нд | 0.1547 | нд | -0.1547 | нд | -25.83% | Фактически сложившееся экономия по результатам ТЗП и работ выполненных хоз. способом.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-03-12 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,4 МВА с. Суг-Аксы | O_18-6-25_ТЭ | нд | 0.74148 | нд | 0 | нд | 0.74148 | нд | 0.74148 | нд | 0.65078 | нд | 0.090704 | нд | -0.090704 | нд | -12.23% | Фактически сложившееся экономия по результатам ТЗП и работ выполненных хоз. способом.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-03-13 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,4 МВА с. Суг-Аксы | O_18-7-25_ТЭ | нд | 0.74148 | нд | 0 | нд | 0.74148 | нд | 0.74148 | нд | 0.63347 | нд | 0.10801 | нд | -0.10801 | нд | -14.57% | Фактически сложившееся экономия по результатам ТЗП и работ выполненных хоз. способом.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 28-03-02 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,25 МВА с. Хандагайты | O_18-8-25_ТЭ | нд | 0.59889 | нд | 0 | нд | 0.59889 | нд | 0.59889 | нд | 0.4634 | нд | 0.13549 | нд | -0.13549 | нд | -22.62% | Фактически сложившееся экономия по результатам ТЗП и работ выполненных хоз. способом.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 38-02-08 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,1 МВА с. Кара-Холь | O_18-9-25_ТЭ | нд | 0.39797 | нд | 0 | нд | 0.39797 | нд | 0.39797 | нд | 0.27986 | нд | 0.11812 | нд | -0.11812 | нд | -29.68% | Фактически сложившееся экономия по результатам ТЗП и работ выполненных хоз. способом.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 38-02-07 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,16 МВА с. Кара-Холь | O_18-10-25_ТЭ | нд | 0.48223 | нд | 0 | нд | 0.48223 | нд | 0.48223 | нд | 0.3693 | нд | 0.11293 | нд | -0.11293 | нд | -23.42% | Фактически сложившееся экономия по результатам ТЗП и работ выполненных хоз. способом.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 38-02-05 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,16 МВА с. Кара-Холь | O_18-11-25_ТЭ | нд | 0.48223 | нд | 0 | нд | 0.48223 | нд | 0.48223 | нд | 0.3693 | нд | 0.11293 | нд | -0.11293 | нд | -23.42% | Фактически сложившееся экономия по результатам ТЗП и работ выполненных хоз. способом.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-01-04 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,1 МВА с. Кызыл-Тайга | O_18-12-25_ТЭ | нд | 0.39797 | нд | 0 | нд | 0.39797 | нд | 0.39797 | нд | 0.29554 | нд | 0.10243 | нд | -0.10243 | нд | -25.74% | Фактически сложившееся экономия по результатам ТЗП и работ выполненных хоз. способом.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 5-03-05 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,16 МВА с. Арыскан | O_18-13-25_ТЭ | нд | 0.48223 | нд | 0 | нд | 0.48223 | нд | 0.48223 | нд | 0.43394 | нд | 0.048294 | нд | -0.048294 | нд | -10.01% | Фактически сложившееся экономия по результатам ТЗП и работ выполненных хоз. способом.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 333 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 2х0,63 МВА г. Кызыл | O_18-14-25_ТЭ | нд | 2.2853 | нд | 0 | нд | 2.2853 | нд | 2.2853 | нд | 1.7989 | нд | 0.48645 | нд | -0.48645 | нд | -21.29% | Фактически сложившееся экономия по результатам ТЗП и работ выполненных хоз. способом.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 61 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,16 МВА г. Кызыл | O_18-15-25_ТЭ | нд | 1.127 | нд | 0 | нд | 1.127 | нд | 1.127 | нд | 0.6812 | нд | 0.44575 | нд | -0.44575 | нд | -39.55% | Фактически сложившееся экономия по результатам ТЗП и работ выполненных хоз. способом.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 122 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,1 МВА г. Кызыл | O_18-16-25_ТЭ | нд | 0.39797 | нд | 0 | нд | 0.39797 | нд | 0.39797 | нд | 0.27679 | нд | 0.12118 | нд | -0.12118 | нд | -30.45% | Фактически сложившееся экономия по результатам ТЗП и работ выполненных хоз. способом.
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 18.3491 | нд | 0 | нд | 18.3491 | нд | 18.3491 | нд | 14.8223 | нд | 3.5268 | нд | -3.5268 | нд | -19.22% | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ "Баян-Кол", "Эрги-Барлык", "Тээли" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели (Ретрофит), 14 шт | M_712_ТЭ | нд | 8.9658 | нд | 0 | нд | 8.9658 | нд | 8.9658 | нд | 6.5618 | нд | 2.404 | нд | -2.404 | нд | -26.81% | Фактически сложившееся экономия по причине выполненных работ хоз способом.
1.1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Городская" (реконструкция вводов 110 кВ для выключателей 110 кВ), 12 шт | M_72_ТЭ | нд | 9.3834 | нд | 0 | нд | 9.3834 | нд | 9.3834 | нд | 8.2605 | нд | 1.1228 | нд | -1.1228 | нд | -11.97% | Фактически сложившееся экономия по результатам ТЗП и работ выполненных хоз способом.
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 13.657 | 621.8246 | нд | 4.545 | нд | 617.2796 | нд | 68.148 | нд | 85.6746 | нд | 531.605 | нд | 17.5266 | нд | 25.72% | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 13.657 | 621.8246 | нд | 4.545 | нд | 617.2796 | нд | 68.148 | нд | 85.6746 | нд | 531.605 | нд | 17.5266 | нд | 25.72% | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Т-5 (ПС Туран-Кызыльская ТЭЦ) от ПС 220 кВ Туран до ПС 35 кВ Майналыг, 6,74 км. | F_2_ТЭ | 13.657 | 171.2572 | нд | 4.545 | нд | 166.7123 | нд | 0 | нд | 2.16e-05 | нд | 166.7122 | нд | 2.16e-05 | нд | нд | Фактически сложившееся освоение капитальных вложений.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-401, замена анкерных опор, 8 шт | M_76_ТЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-413, замена анкерных опор, 20 шт | M_7300_ТЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 16-01-09 с установкой бустера | M_103_ТЭ | нд | 1.4339 | нд | 0 | нд | 1.4339 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4339 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 2-03-3 с установкой бустера | M_104_ТЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 17-03-12 с установкой бустера | M_106_ТЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 1-06-13 с установкой бустера | M_107_ТЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 304 с установкой бустера | M_107-1_ТЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 14-02-06 с установкой бустера | M_108_ТЭ | нд | 1.4654 | нд | 0 | нд | 1.4654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4654 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 382 с установкой бустера | M_109_ТЭ | нд | 1.4654 | нд | 0 | нд | 1.4654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4654 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 38-01-03 Л-2 с применением СИП с. Барлык, 1,04 км. | O_19-1-25_ТЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 28-03-02 Л1 с применением СИП с. Хандагайты, 3 км. | O_19-2-25_ТЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 28-03-02 Л2 с применением СИП с. Хандагайты, 2,56 км. | O_19-3-25_ТЭ | нд | 7.6094 | нд | 0 | нд | 7.6094 | нд | 7.6094 | нд | 6.5351 | нд | 1.0743 | нд | -1.0743 | нд | -14.12% | Фактически сложившиеся затраты по результату принятых работ
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 28-03-05 Л1 с применением СИП с. Хандагайты, 1,36 км. | O_19-4-25_ТЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 33-09 с применением СИП Барун-Хемчикский район, 17,22 км. | O_19-5-26_ТЭ | нд | 58.5263 | нд | 0 | нд | 58.5263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 58.5263 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 38-02 с применением СИП Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский районы, 2,0 км. | O_19-6-26_ТЭ | нд | 6.4816 | нд | 0 | нд | 6.4816 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.4816 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 511 с применением СИП г. Кызыл, 3,65 км. | O_19-7-26_ТЭ | нд | 12.0865 | нд | 0 | нд | 12.0865 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.0865 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 167 с применением СИП г. Кызыл, 0,85 км. | O_19-8-26_ТЭ | нд | 2.8168 | нд | 0 | нд | 2.8168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8168 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 173 с применением СИП г. Кызыл, 2,96 км. | O_19-9-26_ТЭ | нд | 9.8032 | нд | 0 | нд | 9.8032 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.8032 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 209 с применением СИП г. Кызыл, 1,60 км. | O_19-10-26_ТЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 250 с применением СИП пгт. Каа-Хем, 3,80 км. | O_19-11-26_ТЭ | нд | 12.5829 | нд | 0 | нд | 12.5829 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.5829 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 17-01 с применением СИП Сут-Хольский район, 9,94 км. | O_19-12-27_ТЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 22-02 с применением СИП Пий-Хемский кожуун, с. Тарлаг, 3,0 км. | O_19-13-27_ТЭ | нд | 10.163 | нд | 0 | нд | 10.163 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.163 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 34-03 с применением СИП с. Сесерлиг, Кызылский район, 19,74 км. | O_19-14-27_ТЭ | нд | 72.7378 | нд | 0 | нд | 72.7378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 72.7378 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 510 с применением СИП г. Кызыл, 2,50 км. | O_19-15-27_ТЭ | нд | 8.6769 | нд | 0 | нд | 8.6769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.6769 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 304 с применением СИП г. Кызыл, 2,95 км. | O_19-16-27_ТЭ | нд | 10.238 | нд | 0 | нд | 10.238 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.238 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 309 с применением СИП г. Кызыл, 1,96 км. | O_19-17-27_ТЭ | нд | 6.8035 | нд | 0 | нд | 6.8035 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.8035 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 119 с применением СИП г. Кызыл, 1,84 км. | O_19-18-27_ТЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 134 с применением СИП г. Кызыл, 3,76 км. | O_19-19-27_ТЭ | нд | 13.0541 | нд | 0 | нд | 13.0541 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.0541 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-135 с применением СИП г. Кызыл, 1,96 км. | O_19-20-27_ТЭ | нд | 6.8035 | нд | 0 | нд | 6.8035 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.8035 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-92 с применением СИП г. Кызыл, 1,88 км. | O_19-21-27_ТЭ | нд | 6.524 | нд | 0 | нд | 6.524 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.524 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-232 с применением СИП г. Кызыл, 2,92 км. | O_19-22-27_ТЭ | нд | 10.1339 | нд | 0 | нд | 10.1339 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.1339 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-71 с применением СИП г. Кызыл, 2,32 км. | O_19-23-27_ТЭ | нд | 8.0524 | нд | 0 | нд | 8.0524 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.0524 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-342 с применением СИП г. Кызыл, 4,8 км. | O_19-24-27_ТЭ | нд | 16.664 | нд | 0 | нд | 16.664 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.664 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 4-04 с применением СИП Дзун-Хемчикский район, 4,0 км. | O_19-25-28_ТЭ | нд | 14.1897 | нд | 0 | нд | 14.1897 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.1897 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с применением СИП с.Сой,Владимеровка,Ильинка, Тандинского, Каа-Хемского района, 5,0 км. | O_19-26-28_ТЭ | нд | 17.6903 | нд | 0 | нд | 17.6903 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.6903 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 8-05 с применением СИП Улуг-Хемский кожуун, г.Шагонар, 3,58 км. | O_19-27-28_ТЭ | нд | 12.6579 | нд | 0 | нд | 12.6579 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.6579 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-42-02/5-3 с применением СИП г. Кызыл, 3,08 км. | O_19-28-28_ТЭ | нд | 11.1658 | нд | 0 | нд | 11.1658 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.1658 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-42-02/3-5 с применением СИП с. Сукпак, 3,16 км. | O_19-29-28_ТЭ | нд | 11.4513 | нд | 0 | нд | 11.4513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.4513 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-257 с применением СИП г. Кызыл, 1,84 км. | O_19-30-28_ТЭ | нд | 6.6696 | нд | 0 | нд | 6.6696 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.6696 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-228 с применением СИП г. Кызыл, 3,72 км. | O_19-31-28_ТЭ | нд | 13.482 | нд | 0 | нд | 13.482 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.482 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 1-06 (0,86 км), ВЛ 0,4кВ ф. 1-06 (от ТП 1-06-06, 1-06-07, 1-06-09, 1-06-10, 1-06-13, 1-06-04, 1-06-03) (21,54 км) с применением СИП г. Ак-Довурак, 22,40 км | O_1-06_25_ТЭ | нд | 58.9312 | нд | 0 | нд | 58.9312 | нд | 58.9312 | нд | 58.9234 | нд | 0.0078187 | нд | -0.0078187 | нд | -0.01327% | Фактически сложившиеся затраты по результату принятых работ
1.1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-0,4 кВ №1.9-15.611.24 от 04.12.2024, по адресу:Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Клубная, д. 62, 0,63 км | P_611_ТЭ | нд | 0.15395 | нд | 0 | нд | 0.15395 | нд | 0.15395 | нд | 0.33833 | нд | -0.18438 | нд | 0.18438 | нд | 119.8% | Фактически сложившееся затраты выполненные хоз. способом.
1.1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10 кВ, ф. 10-11 в пролете опор №52,53,54 по соглашению № 1.9-15.194.24 от 08.04.2024 , по адресу: ул. Шевченко, д. 2 г, г. Кызыл, Республика Тыва, 0,18 км | P_194_ТЭ | нд | 0.52636 | нд | 0 | нд | 0.52636 | нд | 0.52636 | нд | 0.30114 | нд | 0.22522 | нд | -0.22522 | нд | -42.79% | Фактически сложившееся экономия по причине выполненных работ хоз. способом.
1.1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10 кВ по соглашению № 1.9-15.298.24 от 13.06.2024 , по адресу: по ул. Шоссейное, д. 1 в, с. Сукпак, Кызылский район, 0,115 км | P_298_ТЭ | нд | 0.19101 | нд | 0 | нд | 0.19101 | нд | 0.19101 | нд | 0.24112 | нд | -0.050107 | нд | 0.050107 | нд | 26.23% | Фактически сложившееся затраты выполненные хоз. способом.
1.1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10 кВ (0,07 км), КЛ-10 кВ (0,06 км) по соглашению № 1.9-15.306.24 от 18.06.2024 г., по адресу:Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 55, 0,13 км | P_306_ТЭ | нд | 0.73604 | нд | 0 | нд | 0.73604 | нд | 0.73604 | нд | 0.73579 | нд | 0.00025128 | нд | -0.00025128 | нд | -0.03414% | Фактически сложившееся затраты выполненные хоз. способом.
1.1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ по соглашению № 1.9-15.410.25 от 25.09.2025 г., по адресу: Республика Тыва, подьезд с. Кара-Хаак переустройство трассы 6,786 км, 0,592 км. | Q_410_ТЭ | нд | 18.5855 | нд | 0,00 | нд | 18.5855 | нд | нд | нд | 18.5855 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактически сложившиеся затраты по выполнению мероприятий на основании заключенного соглашения № 1.9-15.410.25 от 25.09.2025 г.
1.1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-0,4 кВ по соглашению № 1.9-15.71.25 от 27.02.2025 г., по адресу: РТ, с. Хову-Аксы, Чеди-Хольский район, ул. Гагарина, д.13 0,345 км. | P_71_ТЭ | нд | 0.014172 | нд | 0,00 | нд | 0.014172 | нд | нд | нд | 0.014172 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактически сложившиеся затраты по выполнению мероприятий на основании заключенного соглашения № 1.9-15.71.25 от 27.02.2025 г.
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 0 | 89.3832 | нд | 0 | нд | 89.3832 | нд | 34.6056 | нд | 38.104 | нд | 51.2792 | нд | 3.4984 | нд | 10.11% | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.3 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 285 шт. 2025 год | N_27.1-2025_ТЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.3 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1886 шт. 2025 год | N_27.2-2025_ТЭ | нд | 34.6056 | нд | 0 | нд | 34.6056 | нд | 34.6056 | нд | 38.104 | нд | -3.4984 | нд | 3.4984 | нд | 10.11% | Выполнение работ по установке/ замене приборов учета электроэнергии в рамках исполнения ФЗ №522 в объеме фактически сложившейся потребности заявителей.
1.1.2.3 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 36 шт. 2025 год | N_29-2025_ТЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.3 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 483 шт. 2026 год | N_27.1-2026_ТЭ | нд | 12.6522 | нд | 0 | нд | 12.6522 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.6522 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.3 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1631 шт. 2026 год | N_27.2-2026_ТЭ | нд | 31.5451 | нд | 0 | нд | 31.5451 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 31.5451 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.3 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 58 шт. 2027 год | N_27.1-2027_ТЭ | нд | 2.1365 | нд | 0 | нд | 2.1365 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1365 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.3 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 423 шт. 2027 год | N_27.2-2027_ТЭ | нд | 8.4438 | нд | 0 | нд | 8.4438 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.4438 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 13.3784 | нд | 0.52445 | нд | 12.8539 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.8539 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 13.3784 | нд | 0.52445 | нд | 12.8539 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.8539 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.4.2 | Модернизация системы отображения информации диспетчерского пункта центра управления сетями (ЦУС), 19 шт | M_22-01_ТЭ | нд | 11.6008 | нд | 0 | нд | 11.6008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.6008 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 110/35/10 с установкой камер, 6 шт | M_24.2_ТЭ | нд | 1.7776 | нд | 0.52445 | нд | 1.2532 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2532 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.2297 | 248.1124 | нд | 23.672 | нд | 224.4404 | нд | 19.9807 | нд | 17.5736 | нд | 206.8668 | нд | -2.4071 | нд | -12.05% | Реализация объектов в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.6 | Организация каналов связи для централизации функций ОТ и СУ, 3 шт. | J_43_ТЭ | 1.2297 | 4.2656 | нд | 4.2656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Приобретение полигона для отработки навыков на высоте, 2 шт. | N_44-06_ТЭ | нд | 3.3294 | нд | 3.3294 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Покупка автокрана, 3 ед. | O_7-1_ТЭ | нд | 46.4257 | нд | 12.7108 | нд | 33.7149 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33.7149 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Приобретение прибора "Прорыв", 2 шт. | O_9-26_ТЭ | нд | 0.85777 | нд | 0 | нд | 0.85777 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85777 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Приобретение РИТОМ, 1 шт | O_10-26_ТЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Приобретение автогидроподъемника, 6 шт. | O_7-3_ТЭ | нд | 65.7956 | нд | 0 | нд | 65.7956 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 65.7956 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Приобретение крана автомобильного, 16 т., 1 шт. | O_7-4-26_ТЭ | нд | 15.5836 | нд | 0 | нд | 15.5836 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.5836 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Приобретение экскаватора пневмоколесного (с гидромолотом и фронтальным погрузчиком), 4 шт. | O_7-7_ТЭ | нд | 47.2216 | нд | 0 | нд | 47.2216 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 47.2216 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля, 6 шт. | O_7-6_ТЭ | нд | 11.7812 | нд | 0 | нд | 11.7812 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.7812 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Приобретение КАМАЗ 43118 с КМУ ИМ 240 (+тралл/полуприцеп), 1 шт. | O_7-5-28_ТЭ | нд | 25.8852 | нд | 0 | нд | 25.8852 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25.8852 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Приобретение лицензий для системы виртуализации, 3 шт. | O_13-5-24_ТЭ | нд | 3.2828 | нд | 3.2828 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Приобретение лицензий для управления системой виртуализации, 153 шт. | O_13-6-24_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Приобретение автотранспорта, 7 ед. | O_1-ППН-2024_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 4 шт. | O_12-24_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Покупка КМУ, 1 ед. | P_7-10_ТЭ | нд | 17.1276 | нд | 0 | нд | 17.1276 | нд | 17.1276 | нд | 17.1276 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | Реализация объекта в соответствии с проектом ИПР.
1.1.6 | Организация каналов связи для централизации функций ОТ и СУ, 2 шт. | P_43-1_ТЭ | нд | 3.1739 | нд | 0 | нд | 3.1739 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1739 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Проектирование по модернизации и расширению системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Западная | M_5-3_ТЭ | нд | 0.083333 | нд | 0.083333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.1.6 | Проектирование по модернизации ПС 110кВ "Кирпичный завод" с установкой выключателя С - 427 | M_13_ТЭ | нд | 2.8531 | нд | 0 | нд | 2.8531 | нд | 2.8531 | нд | 0 | нд | 2.8531 | нд | -2.8531 | нд | -100% | Не выполнение планового показателя, связано с невыполнением обязательств подрядной организацией. Проводится претензионная работа.
1.1.6 | Проектирование по реконструкции системы АПС и СОУЭ на объекте расположенного по адресу: РТ, г.Кызыл, ул. Заводская, д. 2"а" | P_302_ТЭ | 0,00 | 0.446 | нд | 0 | нд | 0.446 | нд | нд | нд | 0.446 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактически сложившиеся затраты в соответствии с договором на проектные работы по реконструкции системы АПС и СОУЭ договор №1.9-15.302.25 от 03.07.2025г.
1.1.6 | Принятие недвижимого электросетевого имущества по решению суда в количестве 34 шт. Протяженность ЛЭП – 53,955 км. Мощность - 3,185 МВА. Решение Кызылского районого суда Республики Тыва от 23.09.2024 №2-649/2024. | P_023-1_ЭСА_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Принятие недвижимого электросетевого имущества по решению суда в количестве 34 шт. Протяженность ЛЭП – 53,955 км. Мощность - 3,185 МВА. Решение Кызылского районного суда Республики Тыва от 23.09.2024 №2-649/2024.
1.1.6 | Принятие недвижимого электросетевого имущества по решению суда в количестве 52 шт. Протяженность ЛЭП – 64,169 км. Мощность - 7,05 МВА. Решение Кызылского городского суда Республики Тыва Кызыл 18.10.2023 №2-5489/2023; 15.04.2025 №2-3602/2025; 31.08.2022 №2-4531/2022. | P_023-2_ЭСА_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Принятие недвижимого электросетевого имущества по решению суда в количестве 52 шт. Протяженность ЛЭП – 64,169 км. Мощность - 7,05 МВА. Решение Кызылского городского суда Республики Тыва Кызыл 18.10.2023 №2-5489/2023; 15.04.2025 №2-3602/2025; 31.08.2022 №2-4531/2022.
1.1.6 | Принятие движимого электросетевого имущества по решению суда в количестве 2 шт. Мощность - 0,790 МВА. Решение Кызылского городского суда Республики Тыва Барун-Хемчинский район 20.05.2025 №2-3445/2025. | P_023-3_ЭСА_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Принятие движимого электросетевого имущества по решению суда в количестве 2 шт. Мощность - 0,790 МВА. Решение Кызылского городского суда Республики Тыва Барун-Хемчинский район 20.05.2025 №2-3445/2025.
1.1.6 | Принятие движимого электросетевого имущества по решению суда в количестве 6 шт. Протяженность ЛЭП – 29,610 км. Мощность - 1,030 МВА. Решение Кызылского районого суда РТ, Тандинского района от 21.04.2025 №2-2779/2025, от 10.06.2025 №2-4745/2025. | P_023-4_ЭСА_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Принятие движимого электросетевого имущества по решению суда в количестве 6 шт. Протяженность ЛЭП – 29,610 км. Мощность - 1,030 МВА. Решение Кызылского районного суда РТ, Тандинского района от 21.04.2025 №2-2779/2025, от 10.06.2025 №2-4745/2025.
1.1.6 | Приобретение по договору дарения 1шт. (№1.9-15.303.25 от 03.07.2025) Мощность -0,250 МВА. | P_023-5_ЭСА_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение по договору дарения 1шт. (№1.9-15.303.25 от 03.07.2025) Мощность -0,250 МВА.
1.1.6 | Принятие недвижимого электросетевого имущества по решению суда в количестве 1 шт. Протяженность ЛЭП – 0,033 км. Решение Кызылского районого суда РТ, Бай-Тайгинского района от 23.01.2025 №2-37/2025. | P_023-6_ЭСА_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Принятие недвижимого электросетевого имущества по решению суда в количестве 1 шт. Протяженность ЛЭП – 0,033 км. Решение Кызылского районного суда РТ, Бай-Тайгинского района от 23.01.2025 №2-37/2025.
1.1.6 | Принятие движимого электросетевого имущества по решению суда в количестве 1 шт. Мощность - 0,630 МВА. Решение Кызылского городского суда РТ, Улуг-Хемского района от 16.07.2025 №2-5395/2025. | P_023-7_ЭСА_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Принятие движимого электросетевого имущества по решению суда в количестве 1 шт. Мощность - 0,630 МВА. Решение Кызылского городского суда РТ, Улуг-Хемского района от 16.07.2025 №2-5395/2025.
1.1.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | F_1100_ТЭ | 0,00 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Объекты НЗС, не включенные в ИПР
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 8.8559 | нд | 0 | нд | 8.8559 | нд | 8.8559 | нд | 8.3338 | нд | 0.52216 | нд | -0.52216 | нд | -5.896% | Реализация объекта в соответствии с проектом ИПР.
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 8.8559 | нд | 0 | нд | 8.8559 | нд | 8.8559 | нд | 8.3338 | нд | 0.52216 | нд | -0.52216 | нд | -5.896% | Реализация объекта в соответствии с проектом ИПР.
1.3.5 | Замена приборов учета электроэнергии в МКД в Республике Тыва во исполнение требований ФЗ №522 от 27.12.2018 (сбыт), 380 шт. | P_023_1-2025_ТЭ | нд | 8.8559 | нд | 0 | нд | 8.8559 | нд | 8.8559 | нд | 8.3338 | нд | 0.52216 | нд | -0.52216 | нд | -5.896% | Выполнение работ по замене приборов учета электроэнергии в рамках исполнения ФЗ №522 в объеме фактически сложившейся потребности заявителей.
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Освоение капитальных вложений не планировалось