## 4 Пп
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Россети Сибирь Тываэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 28.11.2025 г. №3@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2025 году | [15 empty] | Отклонения от плановых показателей 2025 года | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [7 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | точки учета, шт. | км ВОЛС | шт. | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | точки учета, шт. | км ВОЛС | шт. | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | точки учета, шт. | км ВОЛС | шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 19.224 | 0 | 59.14 | 0 | 3057 | 0 | 35 | нд | 23.05 | 0 | 126.309 | 0 | 4531 | 0 | 36 | 3.826 | 0 | 67.169 | 0 | 1474 | 0 | 1 | Отклонение от плана связано с изменением технических параметров согласно разработанной ПСД, выполнением работ в рамках исполнения ФЗ №522, выполнением обязательств по договорам ТП, в т.ч. льготной категории потребителей.
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | нд | нд | 19.224 | 0 | 59.14 | 0 | 2677 | 0 | 35 | нд | 23.05 | 0 | 126.309 | 0 | 3877 | 0 | 36 | 3.826 | 0 | 67.169 | 0 | 1200 | 0 | 1 | Отклонение от плана связано с изменением технических параметров согласно разработанной ПСД, выполнением работ в рамках исполнения ФЗ №522, выполнением обязательств по договорам ТП, в т.ч. льготной категории потребителей.
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 14.874 | 0 | 33.692 | 0 | 791 | 0 | 9 | нд | 18.7 | 0 | 97.809 | 0 | 2274 | 0 | 10 | 3.826 | 0 | 64.117 | 0 | 1483 | 0 | 1 | Выполнение обязательств по договорам ТП, в т.ч. льготной категории потребителей.
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 4.35 | 0 | 25.448 | 0 | 1886 | 0 | 26 | нд | 4.35 | 0 | 28.5 | 0 | 1603 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | -283 | 0 | 0 | Реализация объекта в соответствии с утвержденной ИПР.
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1 | Республика Тыва | Г | нд | нд | 19.224 | 0 | 59.14 | 0 | 3057 | 0 | 35 | нд | 23.05 | 0 | 126.309 | 0 | 4531 | 0 | 36 | 3.826 | 0 | 67.169 | 0 | 1474 | 0 | 1 | Отклонение от плана связано с изменением технических параметров согласно разработанной ПСД, выполнением работ в рамках исполнения ФЗ №522, выполнением обязательств по договорам ТП, в т.ч. льготной категории потребителей.
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 19.224 | 0 | 59.14 | 0 | 2677 | 0 | 35 | нд | 23.05 | 0 | 126.309 | 0 | 3877 | 0 | 36 | 3.826 | 0 | 67.169 | 0 | 1200 | 0 | 1 | Отклонение от плана связано с изменением технических параметров согласно разработанной ПСД, выполнением работ в рамках исполнения ФЗ №522, выполнением обязательств по договорам ТП, в т.ч. льготной категории потребителей.
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 14.874 | 0 | 33.692 | 0 | 791 | 0 | 9 | нд | 18.7 | 0 | 97.809 | 0 | 2274 | 0 | 10 | 3.826 | 0 | 64.117 | 0 | 1483 | 0 | 1 | Выполнение обязательств по договорам ТП, в т.ч. льготной категории потребителей.
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 14.874 | 0 | 33.692 | 0 | 791 | 0 | 9 | нд | 18.7 | 0 | 97.809 | 0 | 2274 | 0 | 10 | 3.826 | 0 | 64.117 | 0 | 1483 | 0 | 1 | Выполнение обязательств по договорам ТП, в т.ч. льготной категории потребителей.
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 2.609 | 0 | 16.398 | 0 | 791 | 0 | 0 | нд | 2.66 | 0 | 44.852 | 0 | 2274 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 28.454 | 0 | 1483 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по договорам ТП льготной категории потребителей.
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0.085 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8 | 0 | 7.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | 0 | 6.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по договорам ТП льготной категории потребителей.
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 12.18 | 0 | 16.762 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 14.24 | 0 | 45.433 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.06 | 0 | 28.671 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ10 кВ для электроснабжения гостинечно-развлекательного комплекса, Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова д. 63, 1 км | L_2271_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4, Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения садовых домов Респ. Тыва, Кызыльский район, 200 м. севернее от 19 км автодороги Кызыл-Сарыг-Сеп, 0,035 км, 0,63 МВА | L_2291_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-6 кВ, с установкой ПКУ в количестве 2шт. для электроснабжения насосной станции, Республика Тыва, с. Сайлыг, 5,762 км, 1шт. | L_2465_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ с установкой ПКУ в количестве 1 шт для электроснабжения таможенного поста ДАПП Хандагайты, Республика Тыва, Овюрский район, с. Хандагайты, 4,671 км, 1 шт. | M_20.1700.279.22_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 - 1,250 км для электроснабжения многоквартирного дома по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская, д. 8, 1,250 км | N_20.1700.1440.22_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-2х400, КЛ-10 - 0,320 км для электроснабжения административного здания по адресу Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Кочетова, д. 53А, 0,8 МВА, 0,32 км | N_20.1700.1217.22_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10, установка реклоузера для электроснабжения объекта "производственное здание/помещение", находящееся по адресу Республика Тыва,г. Кызыл, ул. Калинина д..148, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105001:272, 0,01 км., 1шт. | O_20.1700.742.23_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, S = 2х2500 кВ, установка 2 реклоузеров номинальным током 500-1000А для электроснабжения электроустановки модульного пункта для производства компонентов промышленных эмульсионных взрывчатых веществ, Республика Тыва, Кызылский район, с. Усть-Элегест, на 5 км южнее от с. Усть-Элегест, 4,669 км, 5МВА, 2 шт. | O_20.1700.1398.23_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 38.085 км, КЛ-10 0,068 км, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 38.153 км, 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | нд | IV | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнение плана по вводу, связано с подписанием доп. соглашения от 23.04.2025 договора ТП №20.1700.438.23.от 27.03.2023г о переносе сроков выполнения договора ТП, ввод в основные фонды перенесен на 2026г.
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10кВ Боршо для электроснабжения электроустановки КПП Хандагайты, расположенный по адресу Республика Тыва, Овюрский район, в 3 км на юго-восток от с. Хандагайты, 5 МВА | O_20.1700.1826.23-1_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство 2цепной ВЛ 110 кВ (С-451, С-452) для электроснабжения электроустановки КПП Хандагайты, расположенный по адресу Республика Тыва, Овюрский район, в 3 км на юго-восток от с. Хандагайты, 0,15 км | O_20.1700.1826.23-2_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, КТП 10/0,4кВ 2*630 кВА для электроснабжения школы, находящейся по адресу г.Кызыл, ул.Кечил-оола, д.3/у 73, 0,880 км, 1,26МВА | O_20.1700.2018_22_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-2х1000 2 шт.,ТП-2х630, 2КЛ-10, 2КЛ-0,4, ВЛ-10 для электроснабжения девяти многоквартирных пятиэтажных жилых домов в микрорайоне Спутник стр. 17-25 очередь 3, стр. 26-34,стр. 11-16, расположенные по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, микрорайон Спутник, ул. Героя России Владимира Жоги, земельный участок 6, 3,255км, 2МВА , земельный участок 8, 0,705 км, 2 МВА и земельный участок 5, 0,76 км, 1,26 МВА | O_20.1700.3046.3047.3088.22_ТЭ | нд | IV | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение запланированных работ по плану 2026г.
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф. установка 2 ПКУ для электроснабжения объектов ЖКХ, расположенных по адресу: Республика Тыва, Кызылский район, местечко "Кок"-Тей", 600 метров на север от 15800 м по трассе Кызы-Сарыг-Сеп, 5 км, 2 шт. | O_20.1700.1654.23_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ10кВ, 4КЛ 0,4кВ , 2КЛ 0,4кВ, БКТП 10/0,4кВ 2*1600кВА, РТП 10/0,4кВ 2*1600кВА для электроснабжения комплексной застройки, расположенной по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, (кварталы – I, II, VII,VIII, IХ, Х), 5,581 км, 9,6 МВА) (комплексная застройка Монгун) | O_20.1700.1924_22_ТЭ | нд | IV | 6.4 | 0 | 4.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 6.4 | 0 | 5.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение графика ввода в основные фонды на 2026 год, в связи переносом части работ.
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10, установка ПКУ для электроснабжения "объект туристической отрасли", находящееся по адресу Республика Тыва, Тандинский район, южная сторона озера Чагытай, кадастровый номер земельного участка 17:10:0000000:274, 0,15 км., 1 шт. | O_20.1700.827.23_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 для электроснабжения МКД, находящееся по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105049:3743, 0,125 км. | O_20.1700.726.23_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10, установки вакуумного выключателя для электроснабжения объекта торговли, находящееся по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д. 24, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105023:17, 0,150 км., 1 шт. | O_20.1700.410.23_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ, установка ПКУ для электроснабжения нежилого здания, находящегося по адресу Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д.6/3, 0,01 км, 1шт. | O_20.1700.1505.23_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения нежилого здания, находящегося по адресу г.Кызыл, ул.Энергетиков, д.7/1, 0,06 км | O_20.1700.1296.23_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ, установка реклоузеров 2 шт. и ПКУ 1 шт. от ПС 110/10 Боршо кВ для электроснабжения электроустановки КПП Хандагайты, расположенный по адресу Республика Тыва, Овюрский район, в 3 км на юго-восток от с. Хандагайты, 5,73 км, 2 шт., 1 шт. | O_20.1700.1826.23-3_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ10кВ, 4КЛ-0,4кВ, ТП 2*1000кВА, ТП-2х1600, для электроснабжения комплексной застройки, расположенная по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105035:223, 3,1 км., 7,2 МВА | O_20.1700.1902.22_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10, установка ПКУ для электроснабжения нежилой застройки, находящееся по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, микрорайон Иркутский, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105061:1947, 0,105 км, 2шт. | O_20.1700.632.23_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Улуг-Хемский р-он,п.Чоодура, ул.Школьная д.1/1 | P_20.1700.431.25_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | II; | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №20.1700.431.25 от 27.02.2025 за счет средств заявителя.
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ, 2ПКУ 10кВ для электроснабжения объекта по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: Республика Тыва, Кызылский район, в южном направлении от пгт. Каа-Хем, кадастровый номер земельного участка 17:05:1953005:115, 36 км, 2 шт. | P_20.1700.2723.24_ТЭ | нд | IV | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 0 | 0 | 24.889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24.689 | 0 | 0 | 0 | 2 | Изменение графика ввода на 2026 год в связи с досрочным выполнением работ
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ 0,085км, КЛ 0,4кВ 1,444 км, КТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА для электроснабжения МКД, расположенного по адресу: Республика Тыва, Кызылский район, на 16 км вправо 600 м от автомобильной дороги Кызыл-Сарыг-Сеп, кадастровый номер земельного участка 17:05:1006007:3, 1,529 км, 0,8 МВА | P_20.1700.2830.24_ТЭ | нд | IV | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 0.8 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение графика ввода на 2026 год в связи с досрочным выполнением работ
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ (0,325 км), 2ВЛ (0,821), КЛ-10кВ (0,15 км), 3КТП 10/0,4 кВ 2*630 кВа (3,78 МВА), КЛ-0,4 кВ (3,608 км) для электроснабжения МКД, расположенных по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, улица имени Героев СВО, земельный участок 1 с кадастровым номером 17:18:0105060:5514, земельный участок 1/1 с кадастровым номером 17:18:0105060:5534, 4,904 км, 3,78 МВА | P_20.1700.5250.24_ТЭ | нд | IV | 3.78 | 0 | 4.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 3.78 | 0 | 5.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по договору ТП №20.1700.5250.24_ТЭ от 16.12.2024 за счет средств заявителя.
1.1.1.1.3 | Монтаж ПКУ-10 кВ для э/снабжения заявителя по адресу: РТ, г. Кызыл, ул. Магистральная, с южной стороны магистральных труб электросетекй, район пожарного Депо | N_20.1700.2601.22_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: РТ, г. Кызыл, ул. Магистральная, с южной стороны магистральных труб электросетекй, район пожарного Депо | N_20.1700.2400.22_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: РТ, г. Кызыл, мкр. Спутник, западенее от ул. Полигонная №2 | N_20.1700.316.23_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,170 км), 2ВЛ 10 кВ (0,677 км), КЛ 10кВ (0,31 км), КЛ 0,4 кВ (1,856 км), КТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВА для электроснабжения многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, улица Ангарский Бульвар, д. 7, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105060:1175, 3,013 км, 2 МВА. | P_20.1700.3402.24_ТЭ | нд | IV | 2 | 0 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 2 | 0 | 3.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по договору ТП № 20.1700.3402.24_ТЭ от 16.12.2024 за счет средств заявителя.
1.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4кВ, установка ПУ 0,4 кВ для электроснабжения фонтанного комплекса на площади Арата, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, на перекрестке улиц Чульдум, Ленина и Кочетова, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105010:1949, 0,272 км, 1 шт. | P_20.1700.1654.25_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство 1 ВЛ 10кВ (0,217 км), 2КЛ 0,4кВ (0,1км), КТП 10/0,4кВ с ТМГ 2*1000кВА (2МВА) для электроснабжения общеобразовательного учреждения, г. Шагонар, ул. Интернациональная, д. 1 | P_20.1700.1388.24_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ, одноцепной, ПКУ 10кВ для электроснабжения нежилой застройки, Республика Тыва, Пий-Хемский район, м. Вавилинский затон, район Кара-Хаакской переправы, кадастровый номер ЗУ 17:08:1503003:6539, 0,71км, 1 шт. | P_20.1700.3318.24_ТЭ | нд | IV | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | IV; | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактически сложившиеся затраты, по выполнению обязательств по договору ТП № 20.1700.3318.24_ТЭ от 12.08.2024 за счет средств заявителя.
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ, одноцепной, ПКУ 10кВ для электроснабжения нежилой застройки, Республика Тыва, Кызылский район, м. Боом, кадастровый номер ЗУ 17:05:1953001:274, 0,679км, 1 шт. | P_20.1700.2721.24_ТЭ | нд | IV | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 1 | IV; | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактически сложившиеся затраты, по выполнению обязательств по договору ТП № 20.1700.2721.24_ТЭ от 24.07.2024 за счет средств заявителя.
1.1.1.1.3 | Монтаж ПКУ для электроснабжения бетоносмесительного узла, расположенного по адресу: г. Кызыл, с восточной стороны дома №18 по ул. Магистральная, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105051:725, 1 шт. | P_20.1700.5008.24_ТЭ | нд | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IV; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение связано с выполнением работ хозяйственным способом
1.1.1.1.3 | Монтаж ПКУ для электроснабжения дробильно-сортировочного комплекса, расположенного по адресу: Республика Тыва, Тандинский район, км 851+000, автомобильной дороги Р-257, влево 80 м, кадастровый номер земельного участка 17:10:0801001:143, 1 шт. | P_20.1700.4894.24_ТЭ | нд | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IV; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение связано с выполнением работ хозяйственным способом
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4кВ для электроснабжения многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Республика Тыва, Кызыл, Ангарский бульвар, д. 5, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105060:1192, 0,342 км | P_20.1700.5100.24_ТЭ | нд | IV | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение связано с выполнением работ хозяйственным способом
1.1.1.1.3 | Монтаж 2ПКУ для электроснабжения объекта жилищно-коммунального хозяйства, расположенного по адресу: Республика Тыва, Чеди-Хольский район в 850 метрах западнее от с. Хову-Аксы, кадастровый номер 17:15:0302001:241, 2 шт. | P_20.1700.4785.24_ТЭ | нд | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | IV; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение связано с выполнением работ хозяйственным способом
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10кВ, ПКУ 10кВ для электроснабжения СНТ №8 "Саяны", расположенное по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, кадастровый номер 17:18:0105022:228, 0,025 км, 1 шт. | P_20.1700.4061.24_ТЭ | нд | IV | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 1 | IV; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение связано с выполнением работ хозяйственным способом
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ, ПКУ 10кВ для электроснабжения производственной базы, расположенной по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Паратурбинная, д.21. Кадастровый номер 17:18:0105067:710, 0,025 км, 1 шт. | P_20.1700.6057.24_ТЭ | нд | IV | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025 | 0 | 0 | 0 | -1 | Расторжение договора ТП № 20.1700.6057.24_ТЭ от 25.11.2024 г.
1.1.1.1.3 | Монтаж ПКУ для электроснабжения объекта "нежилое", расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, м. Тос-Булак, кадастровый номер 17:18:0105061:2734, 1 шт. | P_20.1700.6211.24_ТЭ | нд | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IV; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение связано с выполнением работ хозяйственным способом
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10кВ - 0,025 км, КЛ 10 кВ - 1,06 км, КТП 10/0,4 кВ 2х630 кВА (1,26 МВА), 2КЛ 0,4 кВ - 0,5 км, монтаж ПКУ (4 шт.) для электроснабжения общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу: Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. Победы, д. 83 | Q_20.1700.684.25_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV; | 1.26 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 20.1700.684.24_ТЭ от 21.08.2025 за счет средств заявителя.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 0,882 км, монтаж ПКУ 10 кВ 1 шт. для электроснабжения малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, ул. Героев Кобдо, земельный участок № 11 с кадастровым номером 17:18:0105061:2750 | P_20.1700.1028.25_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV; | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 20.1700.1028.24_ТЭ от 21.05.2025 за счет средств заявителя.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 4.35 | 0 | 25.448 | 0 | 1886 | 0 | 26 | нд | 4.35 | 0 | 28.5 | 0 | 1603 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | -283 | 0 | 0 | Реализация объекта в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | нд | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация объекта в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция МТП 10/0,4 кВ 40-08-7 на КТП с заменой силового трансформатора 0,25 МВА, г. Туран | O_18-1-25_ТЭ | нд | IV | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция МТП 10/0,4 кВ 13-02-01 на КТП с заменой силового трансформатора 0,25 МВА, с. Бай-Хаак | O_18-2-25_ТЭ | нд | IV | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-01-09 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,1 МВА с. Ишкин | O_18-3-25_ТЭ | нд | IV | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-02-11 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,25 МВА с. Алдан-Маадыр | O_18-4-25_ТЭ | нд | IV | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-03-08 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,25 МВА с. Суг-Аксы | O_18-5-25_ТЭ | нд | IV | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-03-12 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,4 МВА с. Суг-Аксы | O_18-6-25_ТЭ | нд | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-03-13 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,4 МВА с. Суг-Аксы | O_18-7-25_ТЭ | нд | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 28-03-02 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,25 МВА с. Хандагайты | O_18-8-25_ТЭ | нд | IV | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 38-02-08 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,1 МВА с. Кара-Холь | O_18-9-25_ТЭ | нд | IV | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 38-02-07 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,16 МВА с. Кара-Холь | O_18-10-25_ТЭ | нд | IV | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 38-02-05 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,16 МВА с. Кара-Холь | O_18-11-25_ТЭ | нд | IV | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-01-04 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,1 МВА с. Кызыл-Тайга | O_18-12-25_ТЭ | нд | IV | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 5-03-05 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,16 МВА с. Арыскан | O_18-13-25_ТЭ | нд | IV | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 333 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 2х0,63 МВА г. Кызыл | O_18-14-25_ТЭ | нд | IV | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 61 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,16 МВА г. Кызыл | O_18-15-25_ТЭ | нд | IV | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 122 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,1 МВА г. Кызыл | O_18-16-25_ТЭ | нд | IV | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ "Баян-Кол", "Эрги-Барлык", "Тээли" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели (Ретрофит), 14 шт | M_712_ТЭ | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | IV; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Городская" (реконструкция вводов 110 кВ для выключателей 110 кВ), 12 шт | M_72_ТЭ | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | IV; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 25.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация объекта в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 25.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация объекта в соответствии с утвержденной ИПР.
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Т-5 (ПС Туран-Кызыльская ТЭЦ) от ПС 220 кВ Туран до ПС 35 кВ Майналыг, 6,74 км. | F_2_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-401, замена анкерных опор, 8 шт | M_76_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-413, замена анкерных опор, 20 шт | M_7300_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 16-01-09 с установкой бустера | M_103_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 2-03-3 с установкой бустера | M_104_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 17-03-12 с установкой бустера | M_106_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 1-06-13 с установкой бустера | M_107_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 304 с установкой бустера | M_107-1_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 14-02-06 с установкой бустера | M_108_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 382 с установкой бустера | M_109_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 38-01-03 Л-2 с применением СИП с. Барлык, 1,04 км. | O_19-1-25_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 28-03-02 Л1 с применением СИП с. Хандагайты, 3 км. | O_19-2-25_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 28-03-02 Л2 с применением СИП с. Хандагайты, 2,56 км. | O_19-3-25_ТЭ | нд | IV | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 0 | 0 | 1.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактически сложившиеся затраты по результату принятых работ
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 28-03-05 Л1 с применением СИП с. Хандагайты, 1,36 км. | O_19-4-25_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 33-09 с применением СИП Барун-Хемчикский район, 17,22 км. | O_19-5-26_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 38-02 с применением СИП Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский районы, 2,0 км. | O_19-6-26_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 511 с применением СИП г. Кызыл, 3,65 км. | O_19-7-26_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 167 с применением СИП г. Кызыл, 0,85 км. | O_19-8-26_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 173 с применением СИП г. Кызыл, 2,96 км. | O_19-9-26_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 209 с применением СИП г. Кызыл, 1,60 км. | O_19-10-26_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 250 с применением СИП пгт. Каа-Хем, 3,80 км. | O_19-11-26_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 17-01 с применением СИП Сут-Хольский район, 9,94 км. | O_19-12-27_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 22-02 с применением СИП Пий-Хемский кожуун, с. Тарлаг, 3,0 км. | O_19-13-27_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 34-03 с применением СИП с. Сесерлиг, Кызылский район, 19,74 км. | O_19-14-27_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 510 с применением СИП г. Кызыл, 2,50 км. | O_19-15-27_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 304 с применением СИП г. Кызыл, 2,95 км. | O_19-16-27_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 309 с применением СИП г. Кызыл, 1,96 км. | O_19-17-27_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 119 с применением СИП г. Кызыл, 1,84 км. | O_19-18-27_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 134 с применением СИП г. Кызыл, 3,76 км. | O_19-19-27_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-135 с применением СИП г. Кызыл, 1,96 км. | O_19-20-27_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-92 с применением СИП г. Кызыл, 1,88 км. | O_19-21-27_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-232 с применением СИП г. Кызыл, 2,92 км. | O_19-22-27_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-71 с применением СИП г. Кызыл, 2,32 км. | O_19-23-27_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-342 с применением СИП г. Кызыл, 4,8 км. | O_19-24-27_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 4-04 с применением СИП Дзун-Хемчикский район, 4,0 км. | O_19-25-28_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с применением СИП с.Сой,Владимеровка,Ильинка, Тандинского, Каа-Хемского района, 5,0 км. | O_19-26-28_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 8-05 с применением СИП Улуг-Хемский кожуун, г.Шагонар, 3,58 км. | O_19-27-28_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-42-02/5-3 с применением СИП г. Кызыл, 3,08 км. | O_19-28-28_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-42-02/3-5 с применением СИП с. Сукпак, 3,16 км. | O_19-29-28_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-257 с применением СИП г. Кызыл, 1,84 км. | O_19-30-28_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-228 с применением СИП г. Кызыл, 3,72 км. | O_19-31-28_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 1-06 (0,86 км), ВЛ 0,4кВ ф. 1-06 (от ТП 1-06-06, 1-06-07, 1-06-09, 1-06-10, 1-06-13, 1-06-04, 1-06-03) (21,54 км) с применением СИП г. Ак-Довурак, 22,40 км | O_1-06_25_ТЭ | нд | IV | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 0 | 0 | 19.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактически сложившиеся затраты по результату принятых работ
1.1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-0,4 кВ №1.9-15.611.24 от 04.12.2024, по адресу:Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Клубная, д. 62, 0,63 км | P_611_ТЭ | нд | II | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | I; | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактически сложившееся затраты выполненные хоз. способом.
1.1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10 кВ, ф. 10-11 в пролете опор №52,53,54 по соглашению № 1.9-15.194.24 от 08.04.2024 , по адресу: ул. Шевченко, д. 2 г, г. Кызыл, Республика Тыва, 0,18 км | P_194_ТЭ | нд | IV | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | III; | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактически сложившееся экономия по причине выполненных работ хоз. способом.
1.1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10 кВ по соглашению № 1.9-15.298.24 от 13.06.2024 , по адресу: по ул. Шоссейное, д. 1 в, с. Сукпак, Кызылский район, 0,115 км | P_298_ТЭ | нд | IV | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | III; | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактически сложившееся затраты выполненные хоз. способом.
1.1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10 кВ (0,07 км), КЛ-10 кВ (0,06 км) по соглашению № 1.9-15.306.24 от 18.06.2024 г., по адресу:Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 55, 0,13 км | P_306_ТЭ | нд | IV | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV; | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактически сложившееся затраты выполненные хоз. способом.
1.1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ по соглашению № 1.9-15.410.25 от 25.09.2025 г., по адресу: Республика Тыва, подьезд с. Кара-Хаак переустройство трассы 6,786 км, 0,592 км. | Q_410_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV; | 0 | 0 | 6.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Выполнение мероприятий на основании заключенного соглашения №1.9-15.410.25 от 25.09.2025г.
1.1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-0,4 кВ по соглашению № 1.9-15.71.25 от 27.02.2025 г., по адресу: РТ, с. Хову-Аксы, Чеди-Хольский район, ул. Гагарина, д.13 0,345 км. | P_71_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV; | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Выполнение мероприятий на основании заключенного соглашения №1.9-15.71.25 от 27.02.2025г.
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -283 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.3 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 285 шт. 2025 год | N_27.1-2025_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.3 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1886 шт. 2025 год | N_27.2-2025_ТЭ | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886 | 0 | 0 | II;III;IV; | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -283 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.3 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 36 шт. 2025 год | N_29-2025_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.3 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 483 шт. 2026 год | N_27.1-2026_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.3 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1631 шт. 2026 год | N_27.2-2026_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.3 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 58 шт. 2027 год | N_27.1-2027_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.3 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 423 шт. 2027 год | N_27.2-2027_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.4.2 | Модернизация системы отображения информации диспетчерского пункта центра управления сетями (ЦУС), 19 шт | M_22-01_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 110/35/10 с установкой камер, 6 шт | M_24.2_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Организация каналов связи для централизации функций ОТ и СУ, 3 шт. | J_43_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Приобретение полигона для отработки навыков на высоте, 2 шт. | N_44-06_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Покупка автокрана, 3 ед. | O_7-1_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Приобретение прибора "Прорыв", 2 шт. | O_9-26_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Приобретение РИТОМ, 1 шт | O_10-26_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Приобретение автогидроподъемника, 6 шт. | O_7-3_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Приобретение крана автомобильного, 16 т., 1 шт. | O_7-4-26_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Приобретение экскаватора пневмоколесного (с гидромолотом и фронтальным погрузчиком), 4 шт. | O_7-7_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля, 6 шт. | O_7-6_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Приобретение КАМАЗ 43118 с КМУ ИМ 240 (+тралл/полуприцеп), 1 шт. | O_7-5-28_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Приобретение лицензий для системы виртуализации, 3 шт. | O_13-5-24_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Приобретение лицензий для управления системой виртуализации, 153 шт. | O_13-6-24_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Приобретение автотранспорта, 7 ед. | O_1-ППН-2024_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 4 шт. | O_12-24_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Покупка КМУ, 1 ед. | P_7-10_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Организация каналов связи для централизации функций ОТ и СУ, 2 шт. | P_43-1_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Проектирование по модернизации и расширению системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Западная | M_5-3_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Проектирование по модернизации ПС 110кВ "Кирпичный завод" с установкой выключателя С - 427 | M_13_ТЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Проектирование по реконструкции системы АПС и СОУЭ на объекте расположенного по адресу: РТ, г.Кызыл, ул. Заводская, д. 2"а" | P_302_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Принятие недвижимого электросетевого имущества по решению суда в количестве 34 шт. Протяженность ЛЭП – 53,955 км. Мощность - 3,185 МВА. Решение Кызылского районого суда Республики Тыва от 23.09.2024 №2-649/2024. | P_023-1_ЭСА_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Принятие недвижимого электросетевого имущества по решению суда в количестве 52 шт. Протяженность ЛЭП – 64,169 км. Мощность - 7,05 МВА. Решение Кызылского городского суда Республики Тыва Кызыл 18.10.2023 №2-5489/2023; 15.04.2025 №2-3602/2025; 31.08.2022 №2-4531/2022. | P_023-2_ЭСА_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Принятие движимого электросетевого имущества по решению суда в количестве 2 шт. Мощность - 0,790 МВА. Решение Кызылского городского суда Республики Тыва Барун-Хемчинский район 20.05.2025 №2-3445/2025. | P_023-3_ЭСА_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Принятие движимого электросетевого имущества по решению суда в количестве 6 шт. Протяженность ЛЭП – 29,610 км. Мощность - 1,030 МВА. Решение Кызылского районого суда РТ, Тандинского района от 21.04.2025 №2-2779/2025, от 10.06.2025 №2-4745/2025. | P_023-4_ЭСА_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Приобретение по договору дарения 1шт. (№1.9-15.303.25 от 03.07.2025) Мощность -0,250 МВА. | P_023-5_ЭСА_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Принятие недвижимого электросетевого имущества по решению суда в количестве 1 шт. Протяженность ЛЭП – 0,033 км. Решение Кызылского районого суда РТ, Бай-Тайгинского района от 23.01.2025 №2-37/2025. | P_023-6_ЭСА_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Принятие движимого электросетевого имущества по решению суда в количестве 1 шт. Мощность - 0,630 МВА. Решение Кызылского городского суда РТ, Улуг-Хемского района от 16.07.2025 №2-5395/2025. | P_023-7_ЭСА_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.1.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | F_1100_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Объекты НЗС, не включенные в ИПР
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.3.5 | Замена приборов учета электроэнергии в МКД в Республике Тыва во исполнение требований ФЗ №522 от 27.12.2018 (сбыт), 380 шт. | P_023_1-2025_ТЭ | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | IV; | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод мощностей в эксплуатацию не планировался