## Отчет
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Отчет за 12 месяцев 2025 года
об исполнении инвестиционной программы
АО "Россети Сибирь Тываэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Отчет об исполнении плана закупок АО "Россети Сибирь Тываэнерго" за 12 месяцев 2025 года
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2025 года 0,0 тыс. рублей с НДС (0,0% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 616 273,69 тыс. рублей с НДС (89,07% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 96 115,96 тыс. рублей с НДС (13,89% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВА | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | План | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. Новое строительство
1 |  |  | 2026 | [6 empty] | ПИР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4кВ, СТП 10/0,4кВ, РТП 10/0,4 кВ в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика Тыва).. | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 0 | ВЗ | ПО |  | 5 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  | 0 |  |  | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | 32414167926 | www.roseltorg.ru | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-12-09 | 2025-03-19 |  |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-04-02 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №48/24 от 31.10.2024, вопрос №1). Протокол ПДКК № 24-83_И-ТЭ от 27.11.2024 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  |  | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [11 empty] | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-04-02 | 2026-12-30
[20 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 |  |  |  |  | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | 0 | [11 empty] | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2026-12-30
[20 empty] | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО)
2 |  |  | 2026 | [6 empty] | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству ВЛ -10 кВ, ВЛ -0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4кВ, СТП 10/0,4кВ, РТП 10/0,4 кВ с разработкой ПСД и РД в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика Тыва) | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 0 | ВЗ | ПО |  | 5 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  | 0 |  |  | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | 32414167943 | www.roseltorg.ru | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-12-09 | 2025-03-19 |  |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №48/24 от 31.10.2024, вопрос №2). Протокол ПДКК № 24-84_И-ТЭ от 27.11.2024 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  |  | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [11 empty] | 2025-04-01 | 2025-02-07 | 2025-04-01 | 2026-12-30
[20 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
[20 empty] | Евросвет (ООО) | 0 |  |  |  |  | Евросвет (ООО) | 0 | 0 | [11 empty] | 2025-04-02 | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 2026-12-30
[20 empty] | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО)
3 |  |  | 2026 | [6 empty] | СМР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, модернизации систем учета электроэнергии ВЛ -10 кВ, ВЛ -0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4кВ, СТП 10/0,4кВ, РТП 10/0,4 кВ в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика Тыва). | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 0 | ВЗ | ПО |  | 5 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  | 0 |  |  | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | 32414167959 | www.roseltorg.ru | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-12-09 | 2025-03-19 |  |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №48/24 от 31.10.2024, вопрос №3). Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  |  | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [11 empty] | 2025-04-02 | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 2026-12-30
[20 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  |  |  |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | [11 empty] | 2025-04-02 | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 2026-12-30
[20 empty] | Евросвет (ООО) | 0 |  |  |  |  | Евросвет (ООО) | 0 | 0 | [11 empty] | 2025-04-02 | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 2026-12-30
[20 empty] | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО)
4 |  |  | 2026 | [6 empty] | ПИР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика Тыва). | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 0 | ВЗ | ПО |  | 6 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  | 0 |  |  | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | 32414372756 | www.roseltorg.ru | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2025-02-10 | 2025-04-10 |  |  |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №59/24 от 17.12.2024, вопрос №1). Протокол ПДКК № 24-105_И-ТЭ от 27.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году).
[20 empty] | Квадро Электрик Технолоджи (ООО) | 0 | Квадро Электрик Технолоджи (ООО)
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 |  |  |  |  | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2026-12-30
[20 empty] | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  |  |  |  | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2026-12-30
[20 empty] | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО)
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  |  | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2026-12-30
5 |  |  | 2026 | [6 empty] | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладочным работам ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ с разработкой ПСД и РД в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика Тыва). | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 0 | ВЗ | ПО |  | 4 | СетьСтройПроект (ООО) | 0 |  | 0 |  |  | СетьСтройПроект (ООО) | 0 | 0 | 32414372786 | www.roseltorg.ru | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2025-02-10 | 2025-03-21 |  |  |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-09 | 2025-04-12 | 2025-04-09 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №59/24 от 17.12.2024, вопрос №2). Протокол ПДКК № 24-106_И-ТЭ от 27.01.2025 - перенесен срок проведения закупки. Закупка переходящая с 2024 года (объявлена в 2024 году, итоги подведены в 2025).
[20 empty] | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  |  |  |  | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-04-12 | 2025-04-09 | 2025-04-12 | 2025-04-09 | 2026-12-30
[20 empty] | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО)
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 0 |  |  |  |  | СИБТЭК (ООО) | 0 | 0 | [10 empty] | 2025-04-12 | 2025-04-09 | 2025-04-12 | 2025-04-09 | 2026-12-30
6 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с БПИ и ПВХ изоляцией | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 2267.5 | ОК | ОК |  | 9 | СЦСС (ООО) | 2267 |  | 1о | 1565.9 | 1565.9 | СЦСС (ООО) | 1879.08 | 1879.08 | 32514787782 | www.roseltorg.ru | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 2025-06-05 |  |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-07-23 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №18/25 от 18.04.2025, вопрос №6).
[20 empty] | ПКТ (ООО) | 2267.5 |  |  | 1650 | 1650
[20 empty] | ВЕЛЕС (ООО) | 2267.5 |  |  | 1612 | 1612
[20 empty] | ТЕХНОПРОМКОМПЛЕКТ (ООО) | 2083 |  |  | 2083 | 2083
[20 empty] | КАБЕЛЬКОМПЛЕКТАЦИЯ (ООО) | 2267.5 |  |  | 2072.54 | 2072.54
[20 empty] | СИБЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ (ООО) | 1766 |  |  | 1536 | 1536
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
7 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля до 1 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 494.51 | ОК | ОК |  | 5 | АДМИК (ООО) | 458.3 |  | 1о | 446 | 446 | АДМИК (ООО) | 535.2 | 535.2 | 32514777334 | www.roseltorg.ru | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-21 |  |  |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-02 | 2025-06-22 | 2025-06-02 | 2025-08-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №17/25 от 18.04.2025, вопрос №4).
[20 empty] | ВЕЛЕС (ООО) | 494.51 |  |  | 394.2 | 394.2
[20 empty] | СЦСС (ООО) | 490 |  |  | 458 | 458
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
8 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка провода СИП на напряжение до 35кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 13861.27 | ОК | ОК |  | 4 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛПРО (ООО) | 13861.27 |  | 1о | 12823 | 12823 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛПРО (ООО) | 15387.6 | 15387.6 | 32514565677 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-04-11 |  |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2025-04-30 | 2026-04-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №9/25 от 25.02.2025, вопрос №2).
[20 empty] | ТЭХ (ООО) | 13775 |  |  | 13301.25 | 13301.25
[20 empty] | СЦСС (ООО) | 13861.27 |  |  | 12917 | 12917
[20 empty] | ТЛК (ООО) | 13861.27 |  |  | 13668.16 | 13668.16
9 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка черного металлопроката | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 255.617 | ОК | ОК ЕУ |  | 1 | ВЕЛЕС (ООО) | 255.617 |  | 1о | 255.617 | 255.617 | ВЕЛЕС (ООО) | 306.7404 | 306.7404 | 32514777129 | www.roseltorg.ru | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-21 |  |  |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-03 | 2025-06-22 | 2025-06-03 | 2025-08-21 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №17/25 от 18.04.2025, вопрос №5).
10 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 536.433 | ОК | ОК |  | 8 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 536.4 |  |  | 315 | 315 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 378 | 378 | 32514613742 | www.roseltorg.ru | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-24 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-05 | 2025-05-11 | 2025-05-05 | 2025-06-04 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №12/25 от 10.03.2025, вопрос №4).
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛПРО (ООО) | 480 |  |  | 426 | 426
|  |  |  | 1 | [15 empty] | ЭНЕРГО-ИМПУЛЬС (ООО) | 536.4 |  |  | 402 | 402
[20 empty] | ЛЮМСЕТЬ (ООО) | 536.433 |  |  | 411.24 | 411.24
[20 empty] | АРМАДА ТРАНС (ООО) | 536.433 |  |  | 402.099 | 402.099
[20 empty] | ПРОМИМПЭКС (ООО) | 536.43 |  |  | 396 | 396
[20 empty] | СТАЛЬСИБ (ООО) | 536.4 |  | 1о | 390.3 | 390.3
[20 empty] | Ахмаметьевский электромеханический завод (ЗАО) | 536.433 | Ахмаметьевский электромеханический завод (ЗАО)
11 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 9092.915 | ОК | ОК |  | 2 | ТИТАН (ООО) | 9092 |  | 1о | 8456.3975 | 8456.3975 | ТИТАН (ООО) | 10911.498 | 10911.498 | 32514565690 | www.roseltorg.ru | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-04-08 |  |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-21 | 2026-04-21 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №9/25 от 25.02.2025, вопрос №2). Договор по результатам закупки заключается на начальную (максимальную) цену договора
[20 empty] | ЛЮМСЕТЬ (ООО) | 9092.915 |  |  | 9092.915 | 9092.915
12 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) до 1 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 1017.707 | ОК | ОК |  | 4 | Форэнерго-ЮИК (ООО) | 1011.6 |  | 1о | 763.6 | 763.6 | Форэнерго-ЮИК (ООО) | 916.32 | 916.32 | 32514787783 | www.roseltorg.ru | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-06-03 |  |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 2025-07-25 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №17/25 от 18.04.2025, вопрос №3). Протокол ПДКК № 25-22/ВИ1-ТЭ от 12.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ТЕХСИП (ООО) | 1017.71
[20 empty] | ТЛК (ООО) | 1011.6
[20 empty] | ВЕЛЕС (ООО) | 1017.707
13 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка кабельных муфт на напряжение до 35 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 1292.002 | ОК | ОК |  | 8 | ТЕХЭЛЕКТРО МСК (ООО) | 1272.2 |  | 1о | 833.34 | 833.34 | ТЕХЭЛЕКТРО МСК (ООО) | 1000.008 | 1000.008 | 32514848438 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 2025-06-26 |  |  |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-07 | 2025-07-20 | 2025-07-07 | 2025-08-06 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №13). Протокол ПДКК № 57.22/13.1 от 26.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ТЕХСИП (ООО) | 1244.904 |  |  | 1144.7 | 1144.7
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО (ООО) | 1292.002 |  |  | 1136.961 | 1136.961
[20 empty] | АЛЬФА (ООО) | 1292.002 |  |  | 1074.403 | 1074.403
[20 empty] | ФЕНСИС-УРАЛ (ООО) | 1292.002 |  |  | 1225.98 | 1225.98
[20 empty] | ВЕЛЕС (ООО) | 1292.002 |  |  | 1292.002 | 1292.002
14 |  |  | 2025 | [6 empty] | СМР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладочным работам ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в регионе присутствия АО "Тываэнерго" (Республика Тыва) | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 0 | ВЗ | ПО |  | 5 | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 |  | 0 |  |  | СИБПРОМСТРОЙ (ООО) | 0 | 0 | 32514506453 | www.roseltorg.ru | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-03-17 | 2025-03-25 |  |  |  |  | 2025-05-11 | 2025-04-14 | 2025-05-11 | 2025-04-14 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №4/25 от 05.02.2025, вопрос №1).
[20 empty] | ТОПАЛ (ООО) | 0 |  |  |  |  | ТОПАЛ (ООО) | 0 | 0 | [11 empty] | 2025-04-14 | 2025-05-11 | 2025-04-14 | 2026-12-30
[20 empty] | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО)
15 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 5473.719 | ВЗ | ОЗК |  | 3 | Энергокапитал (ООО) | 5291.29 |  | 1о | 4634.443 | 4634.443 | Энергокапитал (ООО) | 5561.3316 | 5561.3316 | 32514506176 | www.roseltorg.ru | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-26 | 2025-03-20 |  |  |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-08 | 2025-04-27 | 2025-04-08 | 2026-04-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №4/25 от 05.02.2025, вопрос №2).
[20 empty] | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО) | 5473.71 |  |  | 4685.494 | 4685.494
[20 empty] | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 5433 | СибЭлектроМонтаж (ООО)
16 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) с. Эрзин | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 179.9547 | ВЗ | ОЗП ЕУ |  | 1 | Чыргал Алтынай Сергеевна (ИП) | 179.9547 |  | 2о | 179.9547 | 179.9547 | Чыргал Алтынай Сергеевна (ИП) | 215.9457 | 215.9457 | 32514561013 | www.roseltorg.ru | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-03-18 | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-04-28 | 2025-05-15 | 2025-04-28 | 2026-04-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №9/25 от 25.02.2025, вопрос №1). Протокол ПДКК № 13.9/1.1 от 11.03.2025 - перенесен срок проведения закупки.
17 | Покупка КМУ, 1 ед. | P_7-10_ТЭ | 2025 | [5 empty] | 1 | ТС | Поставка бортового автомобиля с КМУ Kanglim 1256 на шасси FAW 3250 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сравнительная матрица | 17350 | ВЗ | ОК |  | 8 | Торгово – финансовая компания Феникс (ООО) | 17350 |  |  | 17125.133 | 17125.133 | Торгово – финансовая компания Феникс (ООО) | 20550.1596 | 20550.1596 | 32514624506 | www.roseltorg.ru | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-23 | 2025-06-08 | 2025-06-23 | 2025-08-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №12/25 от 10.03.2025, вопрос №3).
[20 empty] | Группа компаний Уральский машиностроительный завод (OOO) | 17350
[20 empty] | РариТЭК Авто Групп (ООО) | 17350
[20 empty] | ПРОФЛИЗИНГ (ООО) | 17350 | ПРОФЛИЗИНГ (ООО)
[20 empty] | ВИКИНГ (ООО) | 17350 | ВИКИНГ (ООО)
[20 empty] | НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВПК (ООО) | 12916.666 | НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВПК (ООО)
[20 empty] | КГБ (ООО) | 17350 | КГБ (ООО)
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРАК ПЛЭНЕТ (ООО) | 17350 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРАК ПЛЭНЕТ (ООО)
18 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 5833.9226 | ВЗ | ОЗП ЕУ |  | 2 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 5833.922 |  | 1о | 5833.922 | 5833.922 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 7000.7064 | 7000.7064 | 32514691726 | www.roseltorg.ru | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-16 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-05-26 | 2026-05-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №12/25 от 10.03.2025, вопрос №3). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №14/25 от 19.03.2025, вопрос №2).
[20 empty] | ЛЮМСЕТЬ (ООО) | 5833.922 | ЛЮМСЕТЬ (ООО)
19 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка КТП столбового, мачтового типа | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 3694.4085 | ВЗ | ОЗК ЕУ |  | 3 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 2375 |  | 1о | 2375 | 2375 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 2850 | 2850 | 32514691724 | www.roseltorg.ru | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-14 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-05-26 | 2026-05-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №12/25 от 10.03.2025, вопрос №3). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №14/25 от 19.03.2025, вопрос №3).
[20 empty] | ЛЮМСЕТЬ (ООО) | 3694.408 | ЛЮМСЕТЬ (ООО)
[20 empty] | ЭЛ+ (ООО) | 2806.502 | ЭЛ+ (ООО)
20 | Строительство ВЛ 10кВ 0,085км, КЛ 0,4кВ 1,444 км, КТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА для электроснабжения МКД, расположенного по адресу: Республика Тыва, Кызылский район, на 16 км вправо 600 м от автомобильной дороги Кызыл-Сарыг-Сеп, кадастровый номер земельного участка 17:05:1006007:3, 1,529 км, 0,8 МВА | P_20.1700.2830.24_ТЭ | 2025 | [5 empty] | 1 | ГП | Выполнение комплекса работ (ПИР и СМР) по объектам технологического присоединения Лот № 77 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 9291.865 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 9291.865 |  | 1о | 9291.865 | 9291.865 | Евросвет (ООО) | 11150.238 | 11150.238 | 32514880545 | www.roseltorg.ru | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 2025-06-09 |  |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 2025-06-23 | 2025-10-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №20/25 от 25.04.2025, вопрос №3). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №23/25 от 22.02.2025, вопрос №3)
21 | Строительство КЛ-10кВ 3,028 км, 3КТП 10/0,4 кВ 2*630 кВа 3,78 МВА, 2КЛ-0,4 кВ 0,512 км для электроснабжения МКД, расположенных по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, улица имени Героев СВО, земельный участок 1 с кадастровым номером 17:18:0105060:5514, земельный участок 1/1 с кадастровым номером 17:18:0105060:5534 | P_20.1700.5250.24_ТЭ | 2025 | [5 empty] | 1 | ГП | Выполнение комплекса работ (ПИР и СМР) по объектам технологического присоединения Лот № 71 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 32433.9841 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 32433.984 |  | 1о | 32433.984 | 32433.984 | Евросвет (ООО) | 38920.7808 | 38920.7808 | 32514849177 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-06-16 | 2025-07-17 | 2025-06-16 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №21/25 от 14.05.2025, вопрос №3).
22 | - Строительство ВЛ 10кВ, одноцепной, ПКУ 10кВ для электроснабжения нежилой застройки, Республика Тыва, Пий-Хемский район, м. Вавилинский затон, район Кара-Хаакской переправы, кадастровый номер ЗУ 17:08:1503003:6539, 0,71км; - Строительство ВЛ 10кВ, одноцепной, ПКУ 10кВ для электроснабжения нежилой застройки, Республика Тыва, Кызылский район, м. Боом, кадастровый номер ЗУ 17:05:1953001:274, 0,679км | P_20.1700.3318.24_ТЭ; P_20.1700.2721.24_ТЭ | 2025 | [5 empty] | 1 | ГП | Выполнение комплекса работ (ПИР и СМР) по объектам технологического присоединения Лот № 76 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 3778.0861 | ВЗ | ОК ЕУ |  | 1 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 3778.086 |  | 1о | 3778.086 | 3778.086 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 4533.7032 | 4533.7032 | 32514847289 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-11 |  |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 2025-07-01 | 2025-09-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №21/25 от 14.05.2025, вопрос №4).
23 | - Строительство КЛ 10кВ 1,458 км, 2КЛ 0,4 кВ 0,587 км, КТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВа для электроснабжения многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, улица Ангарский Бульвар, д. 7, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105060:1175, 2,045 км, 2 МВА.; - Строительство КЛ 0,4кВ для электроснабжения многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Республика Тыва, Кызыл, Ангарский бульвар, д. 5, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105060:1192, 0,342 км | P_20.1700.3402.24_ТЭ; P_20.1700.5100.24_ТЭ | 2025 | [5 empty] | 1 | ГП | Выполнение комплекса работ (ПИР и СМР) по объектам технологического присоединения Лот № 70 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 16854.921 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 16854.921 |  | 1о | 16854.921 | 16854.921 | Евросвет (ООО) | 20225.9052 | 20225.9052 | 32514849184 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 2025-06-23 | 2026-01-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №21/25 от 14.05.2025, вопрос №5).
24 | Строительство ВЛ-10, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 30,4 км., 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) 6-35 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 573.967 | ВЗ | ЭМ |  | 3 | ТЕХСИП (ООО) | 318.42 |  |  |  |  | ТЕХСИП (ООО) | 382.104 | 382.104 | 32514847273 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-19 | 2025-07-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №1).
[20 empty] | ГлавЭнергоПоставка (ООО) | 215.04
[20 empty] | ВЕЛЕС (ООО) | 388 | ВЕЛЕС (ООО)
25 | Строительство ВЛ-10, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 30,4 км., 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 10322.711 | ВЗ | ЭМ |  | 3 | Красноярская Торговая Компания (ООО) | 9806.58 |  |  |  |  | Красноярская Торговая Компания (ООО) | 11767.896 | 11767.896 | 32514847267 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-12-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №2). Протокол ПДКК № 47.22/2.1 от 21.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ЭНЕРГОБАЛАНС (ООО) | 10116.155
[20 empty] | ТИТАН (ООО) | 10140.06
26 | Строительство ВЛ-10, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 30,4 км., 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка арматуры линейной | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 472.8872 | ВЗ | ЭМ |  | 3 | ГлавЭнергоПоставка (ООО) | 333.52 |  |  |  |  | ГлавЭнергоПоставка (ООО) | 400.224 | 400.224 | 32514847274 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-06-24 | 2025-07-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №3).
[20 empty] | ЭЛКОМ ТРЕЙД (ООО) | 380.155
[20 empty] | ТЕХСИП (ООО) | 386.637
27 | Строительство ВЛ-10, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 30,4 км., 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка изоляторов линейных фарфоровых (штыревых) до 20 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 2609.92 | ВЗ | ЭМ |  | 6 | МОНТАЖНИКПЛЮС (ООО) | 888 |  |  |  |  | МОНТАЖНИКПЛЮС (ООО) | 1065.6 | 1065.6 | 32514847278 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2026-06-26 | 2025-06-23 | 2026-06-26 | 2025-06-23 | 2025-07-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №4). Протокол ПДКК № 49.22/4.1 от 20.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ ИНСУЛЭЙТОР ГРУПП (ООО) | 1360
[20 empty] | ГлавЭнергоПоставка (ООО) | 1158.4
[20 empty] | ТЕХСИП (ООО) | 1440
[20 empty] | Гжельский завод Электроизолятор (ООО) | 1120
[20 empty] | ТЭХ (ООО) | 1344
28 | Строительство ВЛ-10, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 30,4 км., 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка изоляторов подвесных стеклянных на напряжение от 10 до 500 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 1047.8035 | ВЗ | ЭМ |  | 4 | ГлавЭнергоПоставка (ООО) | 644.597 |  |  |  |  | ГлавЭнергоПоставка (ООО) | 773.5164 | 773.5164 | 32514847276 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-06-24 | 2025-07-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №5).
[20 empty] | ТЭХ (ООО) | 782
[20 empty] | ТЕХСИП (ООО) | 823.225 | ТЕХСИП (ООО)
[20 empty] | СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ ИНСУЛЭЙТОР ГРУПП (ООО) | 685.95
29 | Строительство ВЛ-10, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 30,4 км., 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 3681.9994 | ВЗ | ЭМ |  | 4 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 2338.545 |  |  |  |  | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 2806.254 | 2806.254 | 32514847280 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-06-10 |  |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-07-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №6).
[20 empty] | ПРОМИМПЭКС (ООО) | 3204.604
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛПРО (ООО) | 3256.785
[20 empty] | СТАЛЬСИБ (ООО) | 2403.777 | СТАЛЬСИБ (ООО)
30 | Строительство ВЛ-10, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 30,4 км., 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка ОПН-0,4 кВ, ОПН-6 кВ, ОПН-10 кВ, ОПН-15 кВ, ОПН-20 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 400.1676 | ВЗ | ЭМ |  | 2 | Завод энергозащитных устройств (АО) | 170.05 |  |  |  |  | Завод энергозащитных устройств (АО) | 204.06 | 204.06 | 32514847284 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-25 | 2025-07-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №7).
[20 empty] | ГлавЭнергоПоставка (ООО) | 201.59
31 | Строительство ВЛ-10, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 30,4 км., 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) до 35 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 16388 | ВЗ | ЭМ |  | 13 | СЦСС (ООО) | 7283 |  |  |  |  | СЦСС (ООО) | 8739.6 | 8739.6 | 32514847269 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-17 |  |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-12-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №8). Протокол ПДКК № 53.22/8.1 от 21.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | СВЯЗЬТЕХ (ООО) | 15569 | СВЯЗЬТЕХ (ООО)
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ КАБЕЛЬ (ООО) | 11400
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛПРО (ООО) | 12350
[20 empty] | ЭТМ (ООО) | 11950
[20 empty] | ТЭХ (ООО) | 11050 | ТЭХ (ООО)
[20 empty] | КОМПЛЕКСНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОСТАВКИ (ООО) | 9306.6667 | КОМПЛЕКСНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОСТАВКИ (ООО)
[20 empty] | МОНТАЖНИКПЛЮС (ООО) | 9815
[20 empty] | РБКК (ООО) | 9100
[20 empty] | АЛМЕКА (ООО) | 10875
[20 empty] | ТД ФЕНИКС (ООО) | 16334
[20 empty] | БАЛТКАБЕЛЬ (ООО) | 10724 | БАЛТКАБЕЛЬ (ООО)
[20 empty] | СИБЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ (ООО) | 8850
32 | Строительство ВЛ-10, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 30,4 км., 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка черного металлопроката | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 759.0502 | ВЗ | ЭМ |  | 4 | СТАЛЬ ТЕНДЕР (ООО) | 648.24 |  |  |  |  | СТАЛЬ ТЕНДЕР (ООО) | 777.888 | 777.888 | 32514847286 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-06-10 |  |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-06-24 | 2025-07-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №9).
[20 empty] | ЕВРОТЕХ (ООО) | 713.6
[20 empty] | ВЕЛЕС (ООО) | 662.794
[20 empty] | ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА (ООО) | 755.105 | ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА (ООО)
33 | - Монтаж ПКУ для электроснабжения бетоносмесительного узла, расположенного по адресу: г. Кызыл, с восточной стороны дома №18 по ул. Магистральная, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105051:725, 1 шт.; - Монтаж ПКУ для электроснабжения дробильно-сортировочного комплекса, расположенного по адресу: Республика Тыва, Тандинский район, км 851+000, автомобильной дороги Р-257, влево 80 м, кадастровый номер земельного участка 17:10:0801001:143, 1 шт. ; - Монтаж 2ПКУ для электроснабжения объекта жилищно-коммунального хозяйства, расположенного по адресу: Республика Тыва, Чеди-Хольский район в 850 метрах западнее от с. Хову-Аксы, кадастровый номер 17:15:0302001:241, 2 шт. ; - Строительство КЛ 10кВ, ПКУ 10кВ для электроснабжения СНТ №8 "Саяны", расположенное по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, кадастровый номер 17:18:0105022:228, 0,025 км, 1 шт. ; - Строительство ВЛ 10кВ, ПКУ 10кВ для электроснабжения производственной базы, расположенной по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Паратурбинная, д.21. Кадастровый номер 17:18:0105067:710, 0,025 км, 1 шт. ; - Монтаж ПКУ для электроснабжения объекта "нежилое", расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, м. Тос-Булак, кадастровый номер 17:18:0105061:2734, 1 шт. ; - Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство); - Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство); | P_20.1700.5008.24_ТЭ; P_20.1700.4894.24_ТЭ; P_20.1700.4785.24_ТЭ; P_20.1700.4061.24_ТЭ; P_20.1700.6057.24_ТЭ; P_20.1700.6211.24_ТЭ; 14_ВН_ТЭ; 17_ТЭ | 2025 | [5 empty] | 10 | МТРиО | Поставка пунктов коммерческого учета 6-35 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 11139.2528 | ВЗ | ОЗП |  | FALSE | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 32514939443 | www.roseltorg.ru | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-07-01 |  |  |  |  | 2025-09-07 |  | 2025-09-07 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 26/25 от 04.06.2025, вопрос №1). Протокол ПДКК № 65.26/1.1 от 24.06.2025 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 65.26/1.2 от 30.06.2025 - перенесен срок проведения закупки.
34 |  |  | 2025 | [6 empty] | ПИР | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4кВ, СТП 10/0,4кВ, РТП 10/0,4 кВ в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика Тыва).. | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 0 | ВЗ | ПО ЕУ |  | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  | 0 |  |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | 32515006189 | www.roseltorg.ru | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-15 | 2025-10-08 |  |  |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 29/25 от 30.06.2025, вопрос №4). Протокол ПДКК № 73.29/4.1 от 29.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 73.29/4.2 от 04.08.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО)
35 |  |  | 2025 | [6 empty] | ГП | Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству ВЛ -10 кВ, ВЛ -0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4кВ, СТП 10/0,4кВ, РТП 10/0,4 кВ с разработкой ПСД и РД в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика Тыва). Дополнительный набор. | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  |  | 0 | ВЗ | ПО ЕУ |  | 3 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 |  | 0 |  |  | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 0 | 0 | 32515006192 | www.roseltorg.ru | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-10-08 |  |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 2026-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 29/25 от 30.06.2025, вопрос №5). Протокол ПДКК № 74.29/5.1 от 22.07.2025 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 74.29/5.2 от 04.08.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0 | ЭНЕРГОСИБИНЖИНИРИНГ (ООО)
36 | Строительство ВЛ 10кВ, ПКУ 10кВ для электроснабжения объекта по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: Республика Тыва, Кызылский район, в южном направлении от пгт. Каа-Хем, кадастровый номер земельного участка 17:05:1953005:115, 23 км, 1 шт. | P_20.1700.2723.24_ТЭ | 2025 | [5 empty] | 1 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения. Лот № 74 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 49709.6024 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 49709.602 |  | 1о | 49709.602 | 49709.602 | Евросвет (ООО) | 59651.5224 | 59651.5224 | 32515039945 | www.roseltorg.ru | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-04 | 2025-09-21 | 2025-09-04 | 2026-01-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 30/25 от 14.07.2025, вопрос №1).
37 |  |  | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 6233.7011 | ВЗ | ЕП |  | 1 | ЛЮМСЕТЬ (ООО) | 6233.701 |  |  |  |  | ЛЮМСЕТЬ (ООО) | 7480.4412 | 7480.4412 |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | п. 5.7.3.19 | ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 2025-07-16 | 31/25 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2026-07-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 31/25 от 16.07.2025, вопрос №3).
38 | Строительство ТП-2х1000,ТП-2х630, 2КЛ-10, 2КЛ-0,4, ВЛ-10 для электроснабжения девяти многоквартирных пятиэтажных жилых домов в микрорайоне Спутник стр. 17-25 очередь 3, стр. 26-34,стр. 11-16, расположенные по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, микрорайон Спутник, ул. Героя России Владимира Жоги, земельный участок 6, 3,255км, 2МВА , земельный участок 8, 0,705 км, 2 МВА и земельный участок 5, 0,76 км, 1,26 МВА | N_20.1700.3088.22_ТЭ | 2025 | [6 empty] | СМР | Выполнение СМР по объектам технологического присоединения Лот № 78 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 5136.039 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 5136.039 |  | 1о | 5136.039 | 5136.039 | Евросвет (ООО) | 6163.2468 | 6163.2468 | 32515133406 | www.roseltorg.ru | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 2025-09-02 |  |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-09-16 | 2025-10-29 | 2025-09-16 | 2025-12-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 36/25 от 11.08.2025, вопрос №2). Протокол ПДКК № 88.36/2.1 от 19.08.2025 - перенесен срок проведения закупки
39 | Строительство ВЛ-10, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180койко-мест с помещениями медициноского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 30,4 км., 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка устройств защиты ВЛ от перенапряжений | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 2791.325 | ВЗ | ОК |  | 7 | Завод энергозащитных устройств (АО) | 2791.325 |  | 1о |  | 1125 | Завод энергозащитных устройств (АО) | 1350 | 1350 | 32515133976 | www.roseltorg.ru | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-10-02 |  |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 2025-11-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 36/25 от 11.08.2025, вопрос №3).
[20 empty] | ГлавЭнергоПоставка (ООО) | 2770.5 |  |  |  | 2770.5
[20 empty] | Полимер-Аппарат (АО) | 2791.325 |  |  |  | 2791.325
[20 empty] | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО) | 2791.325 |  |  |  | 2778.5
[20 empty] | ПРАКТИК-НОВАТОР (ООО) | 2600 |  |  |  | 2200
[20 empty] | НЕ ДОПУЩЕН |  | НЕ ДОПУЩЕН
[20 empty] | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 2791.325 |  |  |  | 2372.5
40 | Модернизация ПС 35/10 кВ "Баян-Кол", "Эрги-Барлык", "Тээли" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели (Ретрофит), 14 шт | M_712_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 2921.3738 | ВЗ | ОК |  | 1 | ЭКРА-Сибирь (ООО) |  | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 32515133983 | www.roseltorg.ru | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 2025-09-04 |  |  |  |  | 2025-10-14 |  | 2025-10-14 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 36/25 от 11.08.2025, вопрос №4). Протокол ПДКК № 25-27/ВИ-ТЭ от 25.28.2025 - перенесен срок проведения закупки.
41 | Строительство ВЛ-10, ТП-2х1600, для электроснабжения дом-интернат на 180койко-мест с помещениями медициноского и бытового обслуживания, находящееся по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистральная д. 44, 30,4 км., 3,2 МВА | O_20.1700.438.23_ТЭ | 2025 | [5 empty] | 1 | Услуги | Услуги по предоставлению спецтехники с экипажем для нужд филиала АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сравнительная матрица | 9950 | ВЗ | ОК ЕУ |  | 1 | АСЛАНЯН МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ (ИП) | 9950 |  | 1о | 9950 | 9950 | АСЛАНЯН МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ (ИП) | 11940 | 11940 | 32515153544 | www.roseltorg.ru | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |  |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-09-29 | 2025-10-15 | 2025-09-29 | 2025-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 37/25 от 19.08.2025, вопрос №1).
42 | Внеплановый объект |  | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля до 1 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 946.549 | ВЗ | ЭМ |  | 6 | СИБЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ (ООО) | 648.245 |  | 0 |  |  | СИБЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ (ООО) | 777.894 | 777.894 | 32515173950 | www.roseltorg.ru | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-15 |  |  |  |  | 2025-10-19 | 2025-09-22 | 2025-10-19 | 2025-09-22 | 2025-10-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 38/25 от 26.08.2025, вопрос №1).
[20 empty] | ТД МегаГрупп (ООО) | 733.2
[20 empty] | АДМИК (ООО) | 843.18
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛПРО (ООО) | 845
[20 empty] | СЦСС (ООО) | 837.2
[20 empty] | ЭТМ (ООО) | 786.5
43 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) г. Кызыл | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 5273.64 | ОЗП | ОК |  | 2 | ХЕРТЕК ЮЛИЯ КАЛЗАНОВНА (ИП) | 5273.64 |  | 2о |  | 5273.64 | ХЕРТЕК ЮЛИЯ КАЛЗАНОВНА (ИП) | 6328.368 | 6328.368 | 32515393419 | www.roseltorg.ru | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-27 | 2025-12-18 |  |  |  |  | 2026-02-04 | 2025-12-30 | 2026-02-04 | 2025-12-30 | 2026-12-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №48/25 от 30.11.2025, вопрос №6).
|  |  | 2025 | [16 empty] | РТК (ООО) | 5273.64 |  |  |  | 5273.64
44 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) г. Ак-Довурак | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 473.333 | ОЗП | ОЗП ЕУ |  | 1 | Монгуш Аэлита Валерьевна (ИП) | 473.333 |  | 1о |  | 473.333 | Монгуш Аэлита Валерьевна (ИП) | 567.9996 | 567.9996 | 32515393425 | www.roseltorg.ru | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-28 | 2025-12-11 |  |  |  |  | 2026-02-15 | 2025-12-23 | 2026-02-15 | 2025-12-23 | 2026-12-23 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №48/25 от 30.10.2025, вопрос №7). Протокол ПДКК № 25-52/ВИ-ТЭ от 21.11.2025 - перенесен срок проведения закупки.
45 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) г. Шагонар | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 395.56 | ОЗП | ОЗП ЕУ |  | 1 | Прудникова О.В. (ИП) | 395.56 |  | 1о |  | 395.56 | Прудникова О.В. (ИП) | 474.672 | 474.672 | 32515377097 | www.roseltorg.ru | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 2025-11-27 | 2025-12-11 |  |  |  |  | 2026-02-08 | 2025-12-23 | 2026-02-08 | 2025-12-23 | 2026-12-23 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №48/25 от 30.10.2025, вопрос №8). Протокол ПДКК № 126.48/8.1 от 18.11.2025 - перенесен срок проведения закупки.
46 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) с. Самагалтай | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 306.17 | ОЗП | ОЗП ЕУ |  | 1 | Чыргал Алтынай Сергеевна (ИП) | 306.17 |  | 1о |  | 306.17 | Чыргал Алтынай Сергеевна (ИП) | 367.404 | 367.404 | 32515377384 | www.roseltorg.ru | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-22 |  |  |  |  | 2026-02-15 |  | 2026-02-15 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №48/25 от 30.10.2025, вопрос №9). Протокол ПДКК № 127.48/9.1 от 18.11.2025 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 127.48/9.2 от 27.11.2025 - перенесен срок проведения закупки Протокол ПДКК № 127.48/9.3 от 04.12.2025 - перенесен срок проведения закупки.
47 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) с. Бай-Хаак | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 473.333 | ОЗП | ОЗП ЕУ |  | 1 | РТК (ООО) | 473.333 |  | 1о |  | 473.333 | РТК (ООО) | 567.9996 | 567.9996 | 32515377458 | www.roseltorg.ru | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-27 | 2025-12-11 |  |  |  |  | 2026-02-08 | 2025-12-22 | 2026-02-08 | 2025-12-22 | 2026-12-22 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №48/25 от 30.10.2025, вопрос №10). Протокол ПДКК № 128.48/10.1 от 18.11.2025 - перенесен срок проведения закупки.
48 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) с. Сарыг-Сеп | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 395.56 | ОЗП | ОЗП ЕУ |  | 1 | РТК (ООО) | 395.56 |  | 1о |  | 395.56 | РТК (ООО) | 474.672 | 474.672 | 32515377599 | www.roseltorg.ru | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-18 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2025-12-08 | 2026-01-19 | 2025-12-08 | 2026-12-08 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №48/25 от 30.10.2025, вопрос №11).
49 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) г. Туран | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 236.865 | ОЗП | ОЗП |  | 0 | 0 | [8 empty] | 32515377676 | www.roseltorg.ru | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-19 | [5 empty] | 2026-02-22 |  | 2026-02-22 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №48/25 от 30.10.2025, вопрос №12). Протокол ПДКК № 130.48/12.1 от 18.11.2025 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 130.48/12.2 от 27.11.2025 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 130.48/12.3 от 04.12.2025 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 130.48/12.4 от 10.12.2025 - перенесен срок проведения закупки.
50 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) г. Чадан | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 236.865 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | РТК (ООО) | 236.865 |  | 1о |  | 236.865 | РТК (ООО) | 284.238 | 284.238 | 32515377743 | www.roseltorg.ru | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-27 | 2025-12-16 |  |  |  |  | 2026-02-08 | 2025-12-30 | 2026-02-08 | 2025-12-30 | 2026-12-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №48/25 от 30.10.2025, вопрос №13). Протокол ПДКК № 131.48/13.1 от 18.11.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | МОНГУШ БУЯН ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП) | 236.865 |  |  |  | 236.865
51 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) с. Эрзин | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 236.865 | ОЗП | ОЗП ЕУ |  | 1 | Чыргал Алтынай Сергеевна (ИП) | 236.865 |  | 1о |  | 236.865 | Чыргал Алтынай Сергеевна (ИП) | 284.238 | 284.238 | 32515377873 | www.roseltorg.ru | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-10 | 2025-12-22 |  |  |  |  | 2026-02-15 |  | 2026-02-15 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №48/25 от 30.10.2025, вопрос №14). Протокол ПДКК № 132.48/14.1 от 18.11.2025 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 132.48/14.2 от 27.11.2025 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 132.48/14.3 от 04.12.2025 - перенесен срок проведения закупки.
52 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) с. Хандагайты | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 236.865 | ОЗП | ОЗП ЕУ |  | 1 | ОНДАР ДОРЖУ ТИТОВОВИЧ (ИП) | 236.865 |  | 1о |  | 236.865 | ОНДАР ДОРЖУ ТИТОВОВИЧ (ИП) | 236.865 | 236.865 | 32515378018 | www.roseltorg.ru | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-27 | 2025-12-12 |  |  |  |  | 2026-02-08 | 2025-12-26 | 2026-02-08 | 2025-12-26 | 2026-12-26 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №48/25 от 30.10.2025, вопрос №15). Протокол ПДКК № 133.48/15.1 от 18.11.2025 - перенесен срок проведения закупки.
53 | 1)Строительство ЛЭП 10(6)/0,4кВ, КТП для электрснабжения здания школы, расположенной по адресу: Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. Победы, д.83, кадастровый номер земельного участка 17:03:0601147:590.; 2)Строительство ЛЭП 10(6)/0,4 кВ, КТП для электроснабжения очистных сооружений, расположенных по адресу: Республика Тыва, кадастровый номер земельного участка 17:03:0602001:755, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, северная сторона от г. Чадан. (20.1700.685.25); 3)Строительство ЛЭП 10(6)/0,4 кВ, КТП для электроснабжения водозабора, расположенного по адресу: Республика Тыва, кадастровый номер земельного участка 17:03:0602001:753, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. Бажын-Алаакская, земельный участок 2. (20.1700.686.25); 4)Строительство ЛЭП 10(6)/0,4 кВ, КТП для электроснабжения котельной, расположенной по адресу: Республика Тыва, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. Победа, д. 85, кадастровый номер земельного участка 17:03:0601147:583. (20.1700.687.25) | 1, 2, 3) P_20.1700.684.25_ТЭ; 4)14_ВН_ТЭ | 2025 | [5 empty] | 1 | ГП | Выполнение комплекса работ (ПИР и СМР) по объектам технологического присоединения Лот № 79 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 19413.844 | ВЗ | ЗЦ ПО |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 32515219610 | www.roseltorg.ru | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-09-29 |  |  |  |  | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 40/25 от 11.09.2025, вопрос №1). Протокол ПДКК № 25-30/ВИ-ТЭ от 22.09.2025 - перенесен срок проведения закупки.
54 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 9856.18 | ВЗ | ОК |  | 2 | КОРПОРАЦИЯ "ТИТАН" (ООО) | 9856.18 |  | 1о |  | 9363.291 | КОРПОРАЦИЯ "ТИТАН" (ООО) | 11235.9492 | 11235.9492 | 32515232099 | www.roseltorg.ru | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-10-14 |  |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-10-27 | 2025-11-13 | 2025-10-27 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 42/25 от 17.09.2025, вопрос №2).
[20 empty] | Красноярская Торговая Компания (ООО) | 9856.18 |  |  |  | 9846.323
55 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Договор | 980.658 | ВЗ | ЕП |  | 1 | Красноярская Торговая Компания (ООО) | 980.658 |  |  |  |  | Красноярская Торговая Компания (ООО) | 1176.7896 | 1176.7896 |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | п. 5.7.3.4 | ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 2025-09-17 | 42/25 | 2025-09-24 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 2025-09-19 | 2026-09-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 42/25 от 17.09.2025, вопрос №3).
56 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Договор | 617.4074 | ВЗ | ЕП |  | 1 | ЛЮМСЕТЬ (ООО) | 617.4074 |  |  |  |  | ЛЮМСЕТЬ (ООО) | 740.8889 | 740.8889 |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | п. 5.7.3.4 | ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 2025-09-17 | 42/25 | 2025-09-24 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 2025-09-19 | 2026-09-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 42/25 от 17.09.2025, вопрос №4).
57 | Модернизация ПС 35/10 кВ "Баян-Кол", "Эрги-Барлык", "Тээли" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели (Ретрофит), 14 шт | M_712_ТЭ | 2025 | [5 empty] | 14 | МТРиО | Поставка устройств РЗА | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 2921.373 | ВЗ | ОК ЕУ |  | 1 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 2921.37 |  | 1о |  | 2921.37 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 3505.644 | 3505.644 | 32515256616 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2025-10-24 |  |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 2026-01-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 43/25 от 24.09.2025, вопрос №1).
58 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) г. Ак-Довурак | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 1500 | ВЗ | ОЗП ЕУ |  | 1 | Монгуш Аэлита Валерьевна (ИП) | 1500 |  | 1о |  | 1500 | Монгуш Аэлита Валерьевна (ИП) | 1500 | 1500 | 32515280067 | www.roseltorg.ru | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-17 | 2025-10-22 |  |  |  |  | 2025-12-21 | 2025-11-05 | 2025-12-21 | 2025-11-05 | 2026-11-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 44/25 от 06.10.2025, вопрос №1).
59 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35кВ. | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 3817.57 | ВЗ | ЭМ |  | 10 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛПРО (ООО) | 2871.5 |  | 0 |  |  | ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛПРО (ООО) | 3445.8 | 3445.8 | 32515307267 | www.roseltorg.ru | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 2025-10-27 |  |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | 2025-11-14 | 2025-12-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 46/25 от 15.10.2025, вопрос №2).
[20 empty] | СТРОЙИННОВАЦИЯ (АО) | 3234
[20 empty] | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО) | 2983.43 | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО)
[20 empty] | ТЭХ (ООО) | 3101.591 | ТЭХ (ООО)
[20 empty] | СЦСС (ООО) | 3196.75
[20 empty] | МЕРКАТОР РУС (ООО) | 3341.78
[20 empty] | РБКК (ООО) | 2998
[20 empty] | ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ (ООО) | 3396
[20 empty] | ОптАльянс (ООО) | 3441
[20 empty] | АЛЬЯНС ГРУПП (ООО) | 3299.85 | АЛЬЯНС ГРУПП (ООО)
60 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка бензиновых, дизельных генераторов | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 2621.23 | ВЗ | ЭМ |  | 2 | СТРОЙМОНТАЖ (ООО) | 2583.333 |  | 0 |  |  | СТРОЙМОНТАЖ (ООО) | 3099.9996 | 3099.9996 | 32515315859 | www.roseltorg.ru | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-06 |  |  |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-18 | 2025-11-29 | 2025-11-18 | 2026-01-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 46/25 от 15.10.2025, вопрос №3). Протокол ПДКК № 25-38/ВИ1-ТЭ от 23.10.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ПКФ Энергодизельцентр (ООО) | 2620.833
61 | Строительство КЛ 10кВ 1,458 км, 2КЛ 0,4 кВ 0,587 км, КТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВа для электроснабжения многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, улица Ангарский Бульвар, д. 7, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105060:1175, 2,045 км, 2 МВА.; Строительство КЛ 0,4кВ для электроснабжения многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Республика Тыва, Кызыл, Ангарский бульвар, д. 5, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105060:1192, 0,342 км | P_20.1700.3402.24_ТЭ; P_20.1700.5100.24_ТЭ | 2025 | [5 empty] | 1 | ГП | Выполнение комплекса работ (ПИР и СМР) по объектам технологического присоединения Лот № 80 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 1970.212 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 1970.212 |  | 1о |  | 1970.212 | Евросвет (ООО) | 2364.2544 | 2364.2544 | 32515339271 | www.roseltorg.ru | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-01 | 2025-12-25 | 2025-12-01 | 2025-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 45/25 от 17.10.2025, вопрос №1).
62 | Монтаж ПКУ для электроснабжения бетоносмесительного узла, расположенного по адресу: г. Кызыл, с восточной стороны дома №18 по ул. Магистральная, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105051:725, 1 шт.; Монтаж ПКУ для электроснабжения дробильно-сортировочного комплекса, расположенного по адресу: Республика Тыва, Тандинский район, км 851+000, автомобильной дороги Р-257, влево 80 м, кадастровый номер земельного участка 17:10:0801001:143, 1 шт. ; Монтаж 2ПКУ для электроснабжения объекта жилищно-коммунального хозяйства, расположенного по адресу: Республика Тыва, Чеди-Хольский район в 850 метрах западнее от с. Хову-Аксы, кадастровый номер 17:15:0302001:241, 2 шт. ; Строительство КЛ 10кВ, ПКУ 10кВ для электроснабжения СНТ №8 "Саяны", расположенное по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, кадастровый номер 17:18:0105022:228, 0,025 км, 1 шт. ; Строительство ВЛ 10кВ, ПКУ 10кВ для электроснабжения производственной базы, расположенной по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Паратурбинная, д.21. Кадастровый номер 17:18:0105067:710, 0,025 км, 1 шт. ; Монтаж ПКУ для электроснабжения объекта "нежилое", расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, м. Тос-Булак, кадастровый номер 17:18:0105061:2734, 1 шт. ; | P_20.1700.5008.24_ТЭ; P_20.1700.4894.24_ТЭ; P_20.1700.4785.24_ТЭ; P_20.1700.4061.24_ТЭ; P_20.1700.6057.24_ТЭ; P_20.1700.6211.24_ТЭ | 2025 | [5 empty] | 7 | МТРиО | Поставка пунктов коммерческого учета 6-35 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 3209.3685 | ВЗ | ОЗП |  | 3 | ЗАВОД НАРТИС (ООО) | 3209.3685 |  | 1о |  | 3093.831 | ЗАВОД НАРТИС (ООО) | 3712.5972 | 3712.5972 | 32515350106 | www.roseltorg.ru | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 2025-11-26 |  |  |  |  | 2026-01-18 | 2025-12-23 | 2026-01-18 | 2025-12-23 | 2026-02-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 47/25 от 21.10.2025, вопрос №4).
[20 empty] | Евросвет (ООО) | 3209.3685 |  |  |  | 3209.368
[20 empty] | Завод Программно-Технических Комплексов (ООО) | 3209.3685 |  |  |  | 2631.682
63 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка пунктов коммерческого учета 6-35 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 4685.3334 | ВЗ | ОЗП |  | 3 | ЗАВОД НАРТИС (ООО) | 4685.3334 |  | 1о |  | 4516.661 | ЗАВОД НАРТИС (ООО) | 5419.9932 | 5419.9932 | 32515350108 | www.roseltorg.ru | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 2025-11-26 |  |  |  |  | 2026-01-18 | 2025-12-23 | 2026-01-18 | 2025-12-23 | 2026-02-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 47/25 от 21.10.2025, вопрос №5).
[20 empty] | Евросвет (ООО) | 4685.3334 |  |  |  | 4685.333
[20 empty] | Завод Программно-Технических Комплексов (ООО) | 4685.3334 |  |  |  | 3841.973
64 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10кВ по соглашению 1.9-15.410.25 от 25.09.2025, по адресу: Республика Тыва, с. Кара-Хаак (автомобильная дорога подъезд к с. Кара-Хаак), 3,664 км | P_410_ТЭ | 2025 | [5 empty] | 1 | СМР | Выполнение работ по переустройству ВЛ-10 кВ автомобильной дороги подъезд к с. Кара-Хаак, участок км. 6+500-км. 10+000. | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 19185.3054 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 19185.305 |  | 1о |  | 19185.305 | Евросвет (ООО) | 23022.366 | 23022.366 | 32515455251 | www.roseltorg.ru | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 2025-12-12 |  |  |  |  | 2026-01-26 | 2025-12-22 | 2026-01-26 | 2025-12-22 | 2026-02-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 52/25 от 21.11.2025, вопрос №1).
65 | Строительство ВЛ 10кВ, одноцепной, ПКУ 10кВ для электроснабжения нежилой застройки, Республика Тыва, Пий-Хемский район, м. Вавилинский затон, район Кара-Хаакской переправы, кадастровый номер ЗУ 17:08:1503003:6539, 0,71км; Строительство ВЛ 10кВ, одноцепной, ПКУ 10кВ для электроснабжения нежилой застройки, Республика Тыва, Кызылский район, м. Боом, кадастровый номер ЗУ 17:05:1953001:274, 0,679км | P_20.1700.3318.24_ТЭ; P_20.1700.2721.24_ТЭ | 2025 | [5 empty] | 1 | СМР | Выполнение СМР по объектам технологического присоединения Лот № 82 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 1032.7722 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1032.772 |  | 1о |  | 1032.772 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1239.3264 | 1239.3264 | 32515505962 | www.roseltorg.ru | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2025-12-18 |  |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-22 | 2025-12-28 | 2025-12-22 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 54/25 от 05.12.2025, вопрос №1).
66 | Строительство ЛЭП 10(6)/0,4кВ, КТП для электрснабжения здания школы, расположенной по адресу: Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. Победы, д.83, кадастровый номер земельного участка 17:03:0601147:590.; Строительство ЛЭП 10(6)/0,4 кВ, КТП для электроснабжения очистных сооружений, расположенных по адресу: Республика Тыва, кадастровый номер земельного участка 17:03:0602001:755, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, северная сторона от г. Чадан. (20.1700.685.25); Строительство ЛЭП 10(6)/0,4 кВ, КТП для электроснабжения водозабора, расположенного по адресу: Республика Тыва, кадастровый номер земельного участка 17:03:0602001:753, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. Бажын-Алаакская, земельный участок 2. (20.1700.686.25); Строительство ЛЭП 10(6)/0,4 кВ, КТП для электроснабжения котельной, расположенной по адресу: Республика Тыва, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. Победа, д. 85, кадастровый номер земельного участка 17:03:0601147:583. (20.1700.687.25) | P_20.1700.684.25_ТЭ; 14_ВН_ТЭ | 2025 | [5 empty] | 1 | ГП | Выполнение комплекса работ (ПИР и СМР) по объектам технологического присоединения Лот № 79 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 24497.8942 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 24497.894 |  | 1о |  | 24497.894 | Евросвет (ООО) | 29397.4728 | 29397.4728 | 32515505957 | www.roseltorg.ru | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2025-12-18 |  |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-22 | 2025-12-28 | 2025-12-22 | 2026-02-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 54/25 от 05.12.2025, вопрос №2).
67 | Приобретение автогидроподъемника по СВ, 1шт. | Q_7-12-26_ТЭ | 2025 | [5 empty] | 1 | ТС | Поставка автогидроподъемника ПСС-131.18Э, на шасси ГАЗ-C42A43 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сравнительная матрица | 12733.3333 | ВЗ | ОК | [11 empty] | 32515505965 | www.roseltorg.ru | 2025-12-09 | 2025-12-09 | [6 empty] | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 55/25 от 05.12.2025, вопрос №1). Протокол ПДКК № 177.55/1.1 от 23.12.2025 - перенесен срок проведения закупки.
Итого по "1. Новое строительство" | [14 empty] | 366100.7014 | [11 empty] | 356051.0011 | 356051.0011
2. Реконструкция и техперевооружение
68 | - Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего; - Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 285 шт. 2025 год; - Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 723 шт. 2025 год; - Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 36 шт. 2025 год | 17_ТЭ; N_27.1-2025_ТЭ; N_27.2-2025_ТЭ; N_29-2025_ТЭ | 2025 | [6 empty] | СМР | Реконструкция ВЛ -10/0,4 кВ с модернизацией систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 23737.993 | ОК | ЗЦ ПО |  | 2 | Евросвет (ООО) | 23737.993 |  | 1о | 23737.993 | 23737.993 | Евросвет (ООО) | 28485.5916 | 28485.5916 | 32514759510 | www.roseltorg.ru | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-05-05 |  |  |  |  | 2025-03-30 | 2025-05-15 | 2025-03-30 | 2025-05-15 | 2025-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №17/25 от 09.04.2025, вопрос №8).
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 23737.993 |  |  | 23737.993
69 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Городская" (реконструкция вводов 110 кВ для выключателей 110 кВ), 18 шт | M_72_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка вводов 35-220 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 13145.4 | ОК | ОК |  | 3 | ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ (ООО) | 13145.4 |  | 1о | 6993.352 | 6993.352 | ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ (ООО) | 8392.0224 | 8392.0224 | 32514849211 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-06-16 | 2025-07-03 |  |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 2025-07-21 | 2025-10-19 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №11/25 от 06.03.2025, вопрос №6). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №16/25 от 02.04.2025, вопрос №3). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №15). Протокол ПДКК №59.22/1 от 03.06.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 13025.4 |  |  | 7346.587
[20 empty] | Изолятор-ВВ (ООО) | 12145.4 | Изолятор-ВВ (ООО)
70 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 723 шт. 2025 год | N_27.2-2025_ТЭ | 2025 | [6 empty] | Работы | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522. Лот 72 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 38107.8024 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 38107.802 |  | 1о | 38107.802 | 38107.802 | Евросвет (ООО) | 45729.3624 | 45729.3624 | 32514788098 | www.roseltorg.ru | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-06-03 |  |  |  |  | 2025-07-06 | 2025-06-16 | 2025-07-06 | 2025-06-16 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 19/25 от 22.04.2025, вопрос №2).
71 | Замена приборов учета электроэнергии в МКД в Республике Тыва во исполнение требований ФЗ №522 от 27.12.2018 (сбыт), 964 шт. | P_023_1-2025_ТЭ | 2025 | [6 empty] | Работы | Замена приборов учета электроэнергии в МКД в Республике Тыва во исполнение требований ФЗ №522 от 27.12.2018 (сбыт). Лот 73 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 8334.521 | ОК | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 8334.521 |  | 10 | 8334.521 | 8334.521 | Евросвет (ООО) | 10001.4252 | 10001.4252 | 32514849186 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-07-27 | 2025-06-16 | 2025-07-27 | 2025-06-16 | 2025-12-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №11/25 от 06.03.2025, вопрос №6). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №16/25 от 02.04.2025, вопрос №3). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №21/25 от 14.05.2025, вопрос №11).
72 | - Реконструкция МТП 10/0,4 кВ 40-08-7 на КТП с заменой силового трансформатора 0,25 МВА, г. Туран; - Реконструкция МТП 10/0,4 кВ 13-02-01 на КТП с заменой силового трансформатора 0,25 МВА, с. Бай-Хаак; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-01-09 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,1 МВА с. Ишкин; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-02-11 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,25 МВА с. Алдан-Маадыр; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-03-08 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,25 МВА с. Суг-Аксы; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-03-12 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,4 МВА с. Суг-Аксы; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-03-13 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,4 МВА с. Суг-Аксы; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 28-03-02 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,25 МВА с. Хандагайты; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 38-02-08 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,1 МВА с. Кара-Холь; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 38-02-07 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,16 МВА с. Кара-Холь; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 38-02-05 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,16 МВА с. Кара-Холь; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 17-01-04 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,1 МВА с. Кызыл-Тайга; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 5-03-05 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,16 МВА с. Арыскан; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 333 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 2х0,63 МВА г. Кызыл; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 61 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,16 МВА г. Кызыл; - Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 122 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,1 МВА г. Кызыл | O_18-1-25_ТЭ; O_18-2-25_ТЭ; O_18-3-25_ТЭ; O_18-4-25_ТЭ; O_18-5-25_ТЭ; O_18-6-25_ТЭ; O_18-7-25_ТЭ; O_18-8-25_ТЭ; O_18-9-25_ТЭ; O_18-10-25_ТЭ; O_18-11-25_ТЭ; O_18-12-25_ТЭ; O_18-13-25_ТЭ; O_18-14-25_ТЭ; O_18-15-25_ТЭ; O_18-16-25_ТЭ; | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 8941.223 | ОЗП | ОЗП |  | 7 | Энергокапитал (ООО) | 6946.679 |  | 1о | 6946.679 | 6946.679 | Энергокапитал (ООО) | 8336.0148 | 8336.0148 | 32514849215 | www.roseltorg.ru | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-06-04 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-08-10 | 2025-07-07 | 2025-08-10 | 2025-07-07 | 2026-07-07 |  | Плановая закупка. ПЗ 2025 года, утверждена на заседании ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 23.12.2024 (Выписка из протокола от 23.12.2024 № 61/24) Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №22/25 от 14.05.2025, вопрос №14). Протокол ПДКК № 58.22/14.1 от 23.05.2025 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 58.22/14.2 от 29.05.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | АКРОН СКРАП НОВОСИБИРСК (ООО) | 8054.553 |  |  | 8054.553 |  |  |  |  | 0
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ООО) | 8941.223 |  |  | 8941.223 |  |  |  |  | 0
[20 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 8941.223 |  |  | 7331.802
[20 empty] | ТД ФЕНИКС (ООО) | 8941.223 |  |  | 8941.223
[20 empty] | НЕВАЭНЕРЖИГРУПП (ООО) | 8941.223 |  |  | 8941.223
[20 empty] | ЭНЕРГОКОНТУР (ООО) | 8941.223 | ЭНЕРГОКОНТУР (ООО)
73 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 28-03-02 Л2 с применением СИП с. Хандагайты, 2,56 км. | O_19-3-25_ТЭ | 2025 | [6 empty] | ГП | Выполнение комплекса работ (ПИР и СМР) на реконструкцию ВЛ 0,4кВ от ТП 28-03-02 Л2. с приминением СИП с. Хандагайты | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 7609.3987 | ВЗ | ОК |  | 3 | Красноярская Торговая Компания (ООО) | 7609.4 |  | 1о | 6696.27 | 6696.27 | Красноярская Торговая Компания (ООО) | 8035.524 | 8035.524 | 32514976296 | www.roseltorg.ru | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-07 | 2025-07-30 |  |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-13 | 2025-08-21 | 2025-08-13 | 2025-12-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 27/25 от 20.06.2025, вопрос №1). Протокол ПДКК № 68.27/1.1 от 02.07.2025 - перенесен срок проведения закупки.
[20 empty] | СИБТЭК (ООО) | 7609.398 | СИБТЭК (ООО) |  | 7609.357
[20 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7609.36
74 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф. 1-06 (от ТП 1-06-06, 1-06-07, 1-06-09, 1-06-10, 1-06-13, 1-06-04, 1-06-03) с применением СИП г. Ак-Довурак, 17,36 км. | O_1-06_25_ТЭ | 2025 | [6 empty] | ГП | Выполнение комплекса работ (ПИР и СМР) на реконструкцию ВЛ 0,4кВ ф.1-06 (от 1-06-06, 1-06-07, 1-06-09, 1-06-10) с применением СИП г. Ак-Довурак | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 25502.5942 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 25502.594 |  | 1о | 25502.594 | 25502.594 | Евросвет (ООО) | 30603.1128 | 30603.1128 | 32514982161 | www.roseltorg.ru | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 2025-07-15 |  |  |  |  | 2025-09-07 | 2025-07-28 | 2025-09-07 | 2025-07-28 | 2025-11-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 27/25 от 20.06.2025, вопрос №2). Протокол ПДКК № 69.27/2.1 от 30.06.2025 - перенесен срок проведения закупки.
75 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф. 1-06 (от ТП 1-06-06, 1-06-07, 1-06-09, 1-06-10, 1-06-13, 1-06-04, 1-06-03) с применением СИП г. Ак-Довурак, 17,36 км. | O_1-06_25_ТЭ | 2025 | [6 empty] | ГП | Выполнение комплекса работ (ПИР и СМР) на реконструкцию ВЛ 0,4кВ ф.1-06 (от 1-06-13, 1-06-04, 1-06-03) с применением СИП г. Ак-Довурак | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 25352.8142 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 25352.814 |  | 1о | 25352.814 | 25352.814 | Евросвет (ООО) | 30423.3768 | 30423.3768 | 32514982282 | www.roseltorg.ru | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 2025-07-15 |  |  |  |  | 2025-09-07 | 2025-07-28 | 2025-09-07 | 2025-07-28 | 2025-11-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 27/25 от 20.06.2025, вопрос №3). Протокол ПДКК № 70.27/3.1 от 30.06.2025 - перенесен срок проведения закупки.
76 | Реконструкция МТП 10/0,4 кВ 40-08-7 на КТП с заменой силового трансформатора 0,25 МВА, г. Туран; Реконструкция МТП 10/0,4 кВ 13-02-01 на КТП с заменой силового трансформатора 0,25 МВА, с. Бай-Хаак | O_18-1-25_ТЭ; O_18-2-25_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 6233.7011 | ВЗ | ОЗП |  | 3 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 2196.858 |  | 1о | 2174.889 | 2174.889 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 2609.8668 | 2609.8668 | 32515054584 | www.roseltorg.ru | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-30 | 2025-08-19 |  |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-08 | 2025-09-24 | 2025-09-08 | 2026-03-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 31/25 от 16.07.2025, вопрос №1).
[20 empty] | ЗАВОД ЭЛПРО (ООО) | 2196.86 |  |  | 2196.86
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕГИОНЭЛЕКТРО (ООО) | 2166.66 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕГИОНЭЛЕКТРО (ООО)
77 | Модернизация ПС 35/10 кВ "Баян-Кол", "Эрги-Барлык", "Тээли" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели (Ретрофит), 14 шт | M_712_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 2655.729 | ВЗ | ОК ЕУ |  | 1 | ВЕЛЕС (ООО) | 2655.729 |  | 1о | 2655.729 | 2655.729 | ВЕЛЕС (ООО) | 3186.8748 | 3186.8748 | 32515095573 | www.roseltorg.ru | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 2025-09-09 |  |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-09-22 | 2025-10-07 | 2025-09-22 | 2025-11-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 33/25 от 30.07.2025, вопрос №1). Протокол ПДКК № 81.33/1.1 от 11.08.2025 - перенесен срок проведения закупки. Протокол ПДКК № 81.33/1.2от 18.08.2025 - перенесен срок проведения закупки.
78 | Модернизация ПС 35/10 кВ "Баян-Кол", "Эрги-Барлык", "Тээли" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели (Ретрофит), 14 шт | M_712_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 135 | ВЗ | ОК |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 32515192597 | www.roseltorg.ru | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 2025-09-22 |  |  |  |  | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 39/25 от 04.09.2025, вопрос №2). Протокол ПДКК № 93.39/2.1 от 15.09.2025 - перенесен срок проведения закупки.
79 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 14_ВН_ТЭ | 2025 | [6 empty] | Работы | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522. Лот 75. | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 35000 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 35000 |  | 1о |  | 35000 | Евросвет (ООО) | 42000 | 42000 | 32515256420 | www.roseltorg.ru | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 2025-10-22 |  |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-11-05 | 2025-12-09 | 2025-11-05 | 2025-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 43/25 от 24.09.2025, вопрос №2). Протокол ПДКК № 25-33/ВИ-ТЭ от 039.10.2025 - перенесен срок проведения закупки.
80 | Строительство КЛ-10кВ 3,028 км, 3КТП 10/0,4 кВ 2*630 кВа 3,78 МВА, 2КЛ-0,4 кВ 0,512 км для электроснабжения МКД, расположенных по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, улица имени Героев СВО, земельный участок 1 с кадастровым номером 17:18:0105060:5514, земельный участок 1/1 с кадастровым номером 17:18:0105060:5534; Строительство КЛ 10кВ 1,458 км, 2КЛ 0,4 кВ 0,587 км, КТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВа для электроснабжения многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, улица Ангарский Бульвар, д. 7, кадастровый номер земельного участка 17:18:0105060:1175, 2,045 км, 2 МВА.; Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф. 1-06 (от ТП 1-06-06, 1-06-07, 1-06-09, 1-06-10, 1-06-13, 1-06-04, 1-06-03) с применением СИП г. Ак-Довурак, 17,36 км. | P_20.1700.5250.24_ТЭ; P_20.1700.3402.24_ТЭ; O_1-06_25_ТЭ | 2025 | [6 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ (Лот № 81) | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Сводный сметный расчет | 13359.4043 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 13359.404 |  | 1о |  | 13359.404 | Евросвет (ООО) | 16031.2848 | 16031.2848 | 32515425752 | www.roseltorg.ru | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 2025-12-02 |  |  |  |  | 2026-01-25 | 2025-12-15 | 2026-01-25 | 2025-12-15 | 2025-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 49/25 от 11.11.2025, вопрос №2).
81 | Модернизация ПС 35/10 кВ "Баян-Кол", "Эрги-Барлык", "Тээли" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели (Ретрофит), 14 шт | M_712_ТЭ | 2025 | [6 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Справочник цен (мониторинг) | 201.6 | ВЗ | ОК ЕУ |  | 1 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 201.6 |  | 1о |  | 201.6 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 241.92 | 241.92 | 32515401551 | www.roseltorg.ru | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 2025-12-08 |  |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-22 | 2025-12-28 | 2025-12-22 | 2026-01-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 49/25 от 11.11.2025, вопрос №3).
82 | "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 17_ТЭ | 2025 | [6 empty] | Работы | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522. Лот 83. | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 18333.3333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ |  | 1 | Евросвет (ООО) | 18333.333 |  | 1о |  | 18333.333 | Евросвет (ООО) | 21999.9996 | 21999.9996 | 32515506078 | www.roseltorg.ru | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 2025-12-18 |  |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-23 | 2025-12-28 | 2025-12-23 | 2025-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 54/25 от 05.12.2025, вопрос №3). Протокол ПДКК № 174.54/3.1 от 11.12.2025 - перенесен срок проведения закупки.
83 | внеплановый объект |  | 2025 | [6 empty] | Работы | Модернизация систем учета электроэнергии в целях исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ. | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" |  | Договор | 3455.267 | ВЗ | ЕП |  | 1 | Евросвет (ООО) | 3455.267 |  |  |  | 3455.267 | Евросвет (ООО) | 4146.3204 | 4146.3204 |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | п. 5.7.3.4 | ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | 2025-12-17 | 57/25 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК АО "Россети Сибирь Тываэнерго" №57/25 от 17.12.2025, вопрос №13).
Итого по "2. Реконструкция и техперевооружение" | [14 empty] | 230105.7813 | [11 empty] | 260222.6964 | 260222.6964
ВСЕГО: | [14 empty] | 596206.4826 | [11 empty] | 616273.6975 | 616273.6975